## 信息公开
附件3：
财政项目支出绩效评价结果信息公开情况表
公开日期： | 2015.12.21
公开方式：
项目 | 具体内容
项目名称及单位 | 浦东新区市场监督管理局市场监管体制改革信息系统整合项目
预算金额 | 304万元
主管部门 | 上海市浦东新区市场监督管理局
评价分值 | 80.7分
评价等级 | B级，良好
主要绩效 | 1、充分发挥主流媒体的宣传优势，提升公众食品安全法制意识和自我防御能力，与上海市浦东新区广播电视台合作录制专栏节目入选2014年度浦东新区依法治理优秀案例。全年举办食品安全讲座175场，参加人员10312人次。2、充分发挥行政职能，完成各项综合协调工作，深入开展食品安全示范街镇的创建工作，2014年浦东新区20个街镇通过了市食安办的验收。3、协调开展各项综合整治行动与检查，2014年5-6月，开展农村市场监管和农村食品市场“四打击四规范”行动；7-9月协调集中开展“大桶水”质量安全专项整治行动；2014年8月-12月开展肉及肉制品专项整治行动。4、加强基层监管工作者培训，积极推进社会共治，2014年举办食品安全专题培训班82场，培训人员2091人次，引入第三方开展从业人员培训，对全区327家相关食品生产企业负责人进行了食品安全法制教育培训。
主要问题 | 1、专项验收工作滞后，依据合同2014年12月30日之前采用专家评审会的方式对项目开展验收，至2015年10月项目绩效评审现场工作结束，项目仍未组织验收，与合同计划进度安排存在有较大滞后。 2、新区监管体制改革工作时间紧，导致采购程序存瑕疵。三局合并后的新区市场监督管理局2014年1月即要挂牌，整合后系统上线工作安排紧，为保障办公信息化平台平稳过渡，项目提前安排实施，项目未安排政府集中采购。 3、部分设计未充分考虑可开发条件，扩展功能尚无法实现。
整改建议 | 1、注重提高项目评审验收时效性，已完工运行项目申请组织专家评审验收。2、发挥政府内部协调机制作用，促使电子政务平台延伸拓展，完善市场诚信管理机制。
整改及结果应用情况 | 1、已对完成项目组织专家评审验收，近期验收完成。2、加强政府内部沟通协调，促使新建系统与市局之间工作动态、工作信息与公文的互联互通，加强市场主体信用信息的记录和披露管理。
评价机构 | 上海上审资产评估有限公司