## Sheet1
附件2
高层住宅建筑消防设施排查整治项目清单
实施步骤 | 任务分解 | 责任部门 | 推进时间
动员部署阶段 | 1.成立街镇排查工作小组 | 街镇分管领导为组长，派出所副所长、房办负责人为副组长，街镇负责消防工作人员、房办工作人员、派出所消防民警为组员 | 2022年1月15日前
| 2.制定工作计划，专项排查清单 | 排查工作小组
| 3.组织物业（业主自行管理机构）召开专题会议部署自查工作 | 排查工作小组
| 4.划定片区，划片包干。 | 排查工作小组
各街镇于1月15日前，上报具体推进计划
物业自查阶段 | 5.对住宅物业管理区域内的高层住宅建筑消防设施进行自查（建筑高度大于27米住宅楼、地上8层及以上住宅楼、建筑高度大于24米商住两用楼） | 物业（业主自行管理机构） | 2022年1月16日至2022年2月28日
| 6.无人管理或街镇托底高层小区自查 | 房办
| 7.自查结果录入物业管理监管与服务信息平台 | 房办
| 8.向业委会、居村委、排查工作小组汇报自查发现问题 | 物业（业主自行管理机构）
| 9.制定整改计划，对发现的问题进行整改 | 由排查工作小组进行指导，物业（业主自行管理机构）、业委会进行实施
| 10.可以聘用第三方开展高层住宅建筑消防设施检测 | 物业（业主自行管理机构）
各街镇于3月31日前，上报问题清单
实地核查阶段 | 11.对照自查进度，进行实地核查 | 排查工作小组 | 2022年3月1日至2022年4月30日
| 12.实地核查信息录入物业管理监管与服务信息平台 | 房办
问题整改阶段 | 13.对物业不履行消防安全责任，发现问题不及时上报的，制发责令整改通知书；对未发现排查范围内问题隐患，经责令整改逾期任不整改的，进行处罚；对构成重大火灾隐患的，进行挂牌督办 | 派出所、消防大队 | 2022年5月1日至2022年9月30日
| 对接到物业上报的问题但不组织整改的业委会，制发责令整改通知书，并抄送属地街镇、居村委 | 派出所、消防大队
| 14.对难以整改的问题，及时制定整改方案、计划，上报区排查专班 | 排查工作小组
| 15.对2022年5月31日前无法完成整改的，进行跟踪督改，确保整改落实 | 排查工作小组
各街镇于6月5日前，上报整改计划（一区一策，每个小区由专人具体负责包干，落实整改措施） 各街镇于6至11月每月30日前上报整改清单
总结考评阶段 | 16.上报工作总结 | 排查工作小组 | 2022年10月1日至2022年11月30日