## Sheet1
附件2
2022-2023年浦东新区填河许可批后监管核查点位
序号 | 许可文号 | 被许可人 | 所属街镇 | 许可内容 |  | 填河施工许可情况 | 开河情况 |  |  | 填河情况 |  |  |  | 立案情况 | 备注
|  |  |  | 批复填河面积 | 批复开河面积 |  | 完成开河 | 通过核验 | 开河 面积 | 未填河 | 正在 填河 | 完成填河 | 填河面积
1 | 沪府河管浦〔2022〕1号 | 上海浦发御湾房地产开发有限公司 | 三林 | 4142 | 4684 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
2 | 沪府河管浦〔2022〕2号 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 三林 | 1503 | 1717 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 633 |  |  | √ | 1503
3 | 沪府河管浦〔2022〕3号 | 上海市浦东新区宣桥镇人民政府 | 宣桥 | 1379 | 1500 | 未办理填河许可 | 是 | 是 | 1500 |  |  | √ | 1379
4 | 沪府河管浦〔2022〕4号 | 上海申铁投资有限公司 | 三林、康桥、川沙、祝桥 | 17219 | 19298 | 未办理填河许可 | 是 | 否 | 19298 |  | √ |  | 16883
5 | 沪府河管浦〔2022〕5号 | 上海乔浦房地产开发有限公司 | 康桥 | 449 | 502 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 |  |  | √ | 449 |  | 2023年5月底准备开河
6 | 沪府河管浦〔2022〕6号 | 上海浦东新城镇投资有限公司 | 周浦 | 2371 | 2600 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
7 | 沪府河管浦〔2022〕7号 | 上海市浦东新区宣桥镇人民政府 | 宣桥 | 8181 | 9958 | 未办理填河许可 | 是 | 否 | 9958 |  |  | √ | 8181
8 | 沪府河管浦〔2022〕8号 | 上海浦东康桥（集团）有限公司 | 新场 | 15627 | 17318 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 |  | √ |  | 2618 |  | 项目未启动
9 | 沪府河管浦〔2022〕9号 | 上海浦东康桥（集团）有限公司 | 航头、新场 | 21503 | 23310 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 1800 |  | √ |  | 1630
10 | 沪府河管浦〔2022〕10号 | 上海市浦东新区新场镇人民政府 | 新场 | 29272 | 32725 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 15234 |  | √ |  | 14991
11 | 沪府河管浦〔2022〕11号 | 上海市浦东新区老港镇人民政府 | 老港 | 15197 | 16413 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 12284 |  | √ |  | 8333
12 | 沪府河管浦〔2022〕12号 | 上海市浦东新区宣桥镇人民政府 | 宣桥 | 5153 | 6180 | 未办理填河许可 | 是 | 否 | 6180 |  |  | √ | 5153
13 | 沪府河管浦〔2022〕13号 | 上海建工房产有限公司 | 新场 | 1701 | 1838 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
14 | 沪府河管浦〔2022〕14号 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 川沙、合庆 | 17378 | 19450 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 18000 |  | √ |  | 800
15 | 沪府河管浦〔2022〕15号 | 上海浦东新城镇投资有限公司 | 周浦 | 20124 | 21848 | 已办理填河许可 | 是 | 是 | 21848 |  |  | √ | 20124
16 | 沪府河管浦〔2022〕16号 | 上海建工惠城置业发展有限公司 | 惠南 | 9957 | 11226 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 |  | √ |  | 6957
17 | 沪府河管浦〔2022〕17号 | 上海建工惠城置业发展有限公司 | 惠南 | 9832 | 11159 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
18 | 沪府河管浦〔2022〕18号 | 上海致力诚建设工程有限公司 | 合庆、川沙 | 4445 | 4801 | 未办理填河许可 | 是 | 是 | 4801 |  |  | √ | 4445
19 | 沪府河管浦〔2022〕19号 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 惠南、老港 | 38224 | 41885 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 31580 |  | √ |  | 33203
20 | 沪府河管浦〔2022〕20号 | 上海市浦东新区康桥镇人民政府 | 康桥 | 1452 | 1615 | 已办理填河许可 | 是 | 是 | 1615 |  | √ |  | 1000
21 | 沪府河管浦〔2022〕21号 | 上海合庆建设开发有限公司 | 合庆 | 4638 | 5050 | 已办理填河许可 | 否 | 否 | 0 |  | √ |  | 3657 |  | 规划西横港区域拆迁未完成
22 | 沪府河管浦〔2022〕22号 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 祝桥 | 7489 | 8450 | 未办理填河许可 | 是 | 是 | 8450 |  | √ |  | 5731
23 | 沪府河管浦〔2022〕23号 | 上海华夏文化旅游区开发有限公司 | 唐镇、川沙 | 2358 | 2901 | 未办理填河许可 | 是 | 否 | 2901 | √ |  |  | 0
24 | 沪府河管浦〔2022〕24号 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 川沙 | 7079 | 7699 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 1606 |  |  | √ | 7079
25 | 沪府河管浦〔2022〕25号 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 康桥、三林 | 2070 | 2339 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 1500 | √ |  |  | 0
26 | 沪府河管浦〔2022〕26号 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 张江、康桥、川沙 | 31184 | 35318 | 已办理填河许可 | 否 | 否 | 26369 |  | √ |  | 31100
27 | 沪府河管浦〔2022〕27号 | 上海浦东投资经营有限公司 | 三林 | 891 | 1010 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
28 | 沪府河管浦〔2022〕28号 | 上海市浦东新区宣桥镇人民政府 | 宣桥 | 11801 | 15176 | 未办理填河许可 | 是 | 否 | 15176 |  | √ |  | 11132
29 | 沪府河管浦〔2022〕29号 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 航头、新场、宣桥、惠南 | 2303 | 2661 | 已办理填河许可 | 否 | 否 | 0 |  | √ |  | 930
30 | 沪府河管浦〔2022〕30号 | 上海合庆建设开发有限公司 | 合庆 | 4218 | 4592 | 已办理填河许可 | 否 | 否 | 0 |  | √ |  | 3300
31 | 沪府河管浦〔2022〕31号 | 上海合庆建设开发有限公司 | 合庆 | 9442 | 10250 | 已办理填河许可 | 否 | 否 | 0 |  | √ |  | 7899
32 | 沪府河管浦〔2022〕32号 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 老港、祝桥 | 1230 | 1374 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
33 | 沪府河管浦〔2022〕33号 | 上海申通地铁建设集团有限公司 | 川沙、康桥、张江、金桥、高行 | 27910 | 30187 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 |  | √ |  | 1540
34 | 沪府河管浦〔2022〕34号 | 上海市浦东新区周浦镇人民政府 | 周浦 | 801 | 869 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 |  |  | √ | 801 | 立案号（沪浦）城管执建字（2021）第012号
35 | 沪府河管浦〔2022〕35号 | 上海市浦东新区周浦镇人民政府 | 周浦 | 1308 | 1422 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
36 | 沪府河管浦〔2022〕36号 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 三林 | 4114 | 4650 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 4350 | √ |  |  | 0
37 | 沪府河管浦〔2022〕37号 | 上海立信会计金融学院 | 曹路 | 17437 | 17540 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
38 | 沪府河管浦〔2022〕38号 | 上海立信会计金融学院 | 曹路 | 10729 | 10834 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
39 | 沪府河管浦〔2022〕39号 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 康桥、周浦 | 2357 | 2579 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 801 | √ |  |  | 0
40 | 沪府河管浦〔2022〕40号 | 上海市浦东新区航头镇人民政府 | 航头 | 317 | 541 | 已办理填河许可 | 是 | 是 | 541 |  |  | √ | 317
41 | 沪府河管浦〔2022〕41号 | 上海市浦东新区航头镇人民政府 | 航头 | 1919 | 2172 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 |  | √ |  | 1087
42 | 沪府河管浦〔2022〕42号 | 上海瑞行东岸置业有限公司 | 高行 | 665 | 812 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 |  |  | √ | 665
43 | 沪府河管浦〔2022〕43号 | 上海浦东唐城投资发展有限公司 | 唐镇 | 18799 | 22939 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
44 | 沪府河管浦〔2022〕44号 | 上海捷鑫航空物流有限公司 | 祝桥 | 3000 | 4325 | 已办理填河许可 | 是 | 是 | 4325 |  |  | √ | 3000
45 | 沪府河管浦〔2022〕45号 | 上海浦东地产有限公司 | 北蔡 | 2853 | 3500 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 |  | √ |  | 635
46 | 沪府河管浦〔2022〕46号 | 上海致力诚建设工程有限公司 | 三林 | 13401 | 15800 | 已办理填河许可 | 否 | 否 | 13000 |  | √ |  | 24
47 | 沪府河管浦〔2022〕47号 | 上海合庆建设开发有限公司 | 合庆 | 4347 | 4873 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 |  | √ |  | 200
48 | 沪府河管浦〔2022〕48号 | 上海机场（集团）有限公司 | 祝桥 | 116743 | 166069 | 已办理填河许可 | 是 | 是 | 166069 | √ |  |  | 0
49 | 沪府河管浦〔2022〕49号 | 上海国际医学园区集团有限公司 | 周浦、康桥 | 13654 | 14614 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 |  |  | √ | 13654
50 | 沪府河管浦〔2022〕50号 | 上海国际旅游度假区置业有限公司 | 川沙 | 102854 | 111251 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 |  | √ |  | 7567
51 | 沪府河管浦〔2022〕51号 | 上海东岸三林建设开发有限公司 | 三林 | 1494 | 1700 | 已办理填河许可 | 否 | 否 | 0 |  |  | √ | 1494
52 | 沪府河管浦〔2022〕52号 | 上海东岸三林建设开发有限公司 | 三林 | 3962 | 4650 | 已办理填河许可 | 否 | 否 | 0 |  |  | √ | 3962
53 | 沪府河管浦〔2022〕53号 | 上海东岸三林建设开发有限公司 | 三林 | 966 | 1150 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 |  | √ |  | 800
54 | 沪府河管浦〔2022〕54号 | 上海南汇生态建设发展有限公司 | 航头 | 27559 | 29492 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
55 | 沪府河管浦〔2022〕55号 | 国网上海市电力公司浦东供电公司 | 惠南 | 864 | 975 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 |  |  | √ | 864
56 | 沪府河管浦〔2022〕56号 | 上海新场古镇投资开发有限公司 | 新场 | 2652 | 3062 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
57 | 沪府河管浦〔2022〕57号 | 上海市浦东新区新场镇人民政府 | 新场 | 910 | 993 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
58 | 沪府河管浦〔2022〕58号 | 上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心 | 大团 | 310 | 443 | 已办理填河许可 | 是 | 是 | 443 |  |  | √ | 310
59 | 沪府河管浦〔2022〕59号 | 国网上海市电力公司 | 祝桥、老港、惠南 | 1035 | 1200 | 已办理填河许可 | 是 | 否 | 1200 |  | √
60 | 沪府河管浦〔2022〕60号 | 上海陆家嘴（集团）有限公司 | 祝桥 | 1575 | 2300 | 未办理填河许可 | 是 | 否 | 2300 |  |  | √ | 1575
61 | 沪府河管浦〔2022〕61号 | 上海陆家嘴（集团）有限公司 | 祝桥 | 3361 | 4800 | 未办理填河许可 | 是 | 否 | 4800 |  |  | √ | 3361
62 | 沪府河管浦〔2022〕62号 | 上海市浦东新区航头镇人民政府 | 航头 | 88901 | 95715 | 已办理填河许可 | 是 | 是 | 95715 |  | √ |  | 36000
63 | 沪府河管浦〔2022〕63号 | 上海市浦东新区金桥镇人民政府 | 金桥 | 4650 | 5396 | 已办理填河许可 | 是 | 是 | 5396 |  |  | √ | 1311
64 | 沪府河管浦〔2022〕64号 | 上海东岸三林建设开发有限公司 | 三林 | 691 | 780 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
65 | 沪府河管浦〔2022〕65号 | 上海东岸三林建设开发有限公司 | 三林 | 594 | 700 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
66 | 沪府河管浦〔2022〕66号 | 上海浦东地产有限公司 | 北蔡、金桥 | 10212 | 12700 | 未办理填河许可 | 是 | 是 | 12700 | √ |  |  | 0
67 | 沪府河管浦〔2022〕67号 | 上海市浦东新区航头镇人民政府 | 航头 | 2432 | 2650 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
68 | 沪府河管浦〔2022〕68号 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 航头 | 359 | 578 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
69 | 沪府河管浦〔2022〕69号 | 上海市浦东新区高东镇人民政府 | 高东 | 4213 | 4508 | 未办理填河许可 | 是 | 是 | 4508 | √ |  |  | 0
70 | 沪府河管浦〔2022〕70号 | 上海南汇发展（集团）有限公司 | 宣桥 | 5059 | 5500 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
71 | 沪府河管浦〔2022〕71号 | 上海张江（集团）有限公司 | 张江 | 13503 | 14954 | 已办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0
72 | 沪府河管浦〔2022〕72号 | 上海市浦东新区航头镇人民政府 | 航头 | 976 | 1050 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
73 | 沪府河管浦〔2022〕73号 | 上海市浦东新区航头镇人民政府 | 航头 | 2720 | 2920 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
74 | 沪府河管浦〔2022〕74号 | 上海市浦东新区惠南镇人民政府 | 惠南 | 10053 | 11260 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
75 | 沪府河管浦〔2022〕75号 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府 | 祝桥 | 2686 | 4617 | 未办理填河许可 | 是 | 是 | 4617 |  |  | √ | 2686
76 | 沪府河管浦〔2022〕76号 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府 | 祝桥 | 1853 | 2668 | 已办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0
77 | 沪府河管浦〔2022〕77号 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府 | 祝桥 | 1101 | 1700 | 已办理填河许可 | 是 | 是 | 1700 |  |  | √ | 1101
78 | 沪府河管浦〔2023〕1号 | 上海浦河工程设计有限公司 | 北蔡 | 6494 | 8078 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
79 | 沪府河管浦〔2023〕2号 | 上海国际旅游度假区横沔开发建设管理有限公司 | 康桥 | 18074 | 19340 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
80 | 沪府河管浦〔2023〕3号 | 浦东新区祝桥镇人民政府 | 祝桥 | 4943 | 8093 | 未办理填河许可 | 是 | 是 | 8093 |  |  | √ | 4943
81 | 沪府河管浦〔2023〕4号 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 高桥 | 4618 | 5604 | 未办理填河许可 | 是 | 是 | 5604 | √ |  |  | 0
82 | 沪府河管浦〔2023〕5号 | 上海浦东新城镇投资有限公司 | 周浦 | 4604 | 4999 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
83 | 沪府河管浦〔2023〕6号 | 上海浦东新城镇投资有限公司 | 周浦 | 4806 | 5170 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
84 | 沪府河管浦〔2023〕7号 | 上海浦东新城镇投资有限公司 | 周浦 | 2950 | 3272 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
85 | 沪府河管浦〔2023〕8号 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府 | 祝桥 | 21990 | 22606 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 13926 |  | √ |  | 16494
86 | 沪府河管浦〔2023〕9号 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府 | 祝桥 | 3063 | 4674 | 未办理填河许可 | 是 | 是 | 4674 | √ |  |  | 3063
87 | 沪府河管浦〔2023〕10号 | 上海市浦东新区航头镇人民政府 | 航头 | 570 | 650 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
88 | 沪府河管浦〔2023〕11号 | 上海陆家嘴（集团）有限公司 | 祝桥 | 83601 | 83610 | 已办理填河许可 | 否 | 否 | 0 |  |  | √ | 83601 |  | 使用市级水票平衡
89 | 沪府河管浦〔2023〕12号 | 上海合庆城镇建设投资发展有限公司 | 合庆 | 4654 | 5000 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 |  |  | √ | 4654
90 | 沪府河管浦〔2023〕13号 | 上海市浦东新区航头镇人民政府 | 航头 | 14414 | 17686 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 14886 |  |  | √ | 14414
91 | 沪府河管浦〔2023〕14号 | 上海市浦东新区航头镇人民政府 | 航头 | 299 | 350 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
92 | 沪府河管浦〔2023〕15号 | 上海市浦东新区航头镇人民政府 | 航头 | 967 | 1050 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
93 | 沪府河管浦〔2023〕16号 | 上海市浦东新区航头镇人民政府 | 航头 | 1184 | 1270 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
94 | 沪府河管浦〔2023〕17号 | 上海市浦东新区航头镇人民政府 | 航头 | 1313 | 1405 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
95 | 沪府河管浦〔2023〕18号 | 上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心 | 惠南 | 1475 | 1655 | 已办理填河许可 | 是 | 是 | 1655 | √ |  |  | 0
96 | 沪府河管浦〔2023〕19号 | 上海浦发虹湾房地产开发有限公司 | 唐镇 | 1226 | 1500 | 已办理填河许可 | 是 | 是 | 1500 | √ |  |  | 0
97 | 沪府河管浦〔2023〕20号 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 康桥 | 4333 | 4650 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
98 | 沪府河管浦〔2023〕21号 | 上海申迪项目管理有限公司 | 康桥 | 6906 | 7641 | 已办理填河许可 | 否 | 否 | 7641 |  |  | √ | 6906
99 | 沪府河管浦〔2023〕22号 | 上海港瑞禾房地产发展有限公司 | 陆家嘴、祝桥 | 397 | 480 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
100 | 沪府河管浦〔2023〕23号 | 上海市浦东新区周浦镇人民政府 | 周浦 | 30000 | 32156 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 |  |  | √ | 30000 | 立案号（2420150007）
101 | 沪府河管浦〔2023〕24号 | 上海市浦东新区航头镇人民政府 | 航头 | 3641 | 5300 | 未办理填河许可 | 是 | 否 | 5300 |  |  | √ | 3641
102 | 沪府河管浦〔2023〕25号 | 上海张江（集团）有限公司 | 张江 | 913 | 1163 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
103 | 沪府河管浦〔2023〕26号 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 祝桥、老港 | 11500 | 15539 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 2521 |  |  | √ | 11500
104 | 沪府河管浦〔2023〕27号 | 上海南汇汇集建设投资有限公司 | 祝桥 | 512 | 800 | 未办理填河许可 | 是 | 是 | 800 | √ |  |  | 0
105 | 沪府河管浦〔2023〕28号 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 宣桥 | 7571 | 8315 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 1044 |  |  | √ | 7571
106 | 沪府河管浦〔2023〕29号 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 曹路、金桥 | 1068 | 1796 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
107 | 沪府河管浦〔2023〕30号 | 上海国际医学园区集团有限公司 | 周浦 | 2382 | 2550 | 未办理填河许可 | 否 | 否 | 0 | √ |  |  | 0 |  | 项目未启动
填表说明：1、填报人应根据开河实际情况填写，完成开河、通过核验的填写是，未完成、未通过的填写否。 2、填报人应根据填河实际情况填写，在相应选项中打勾，涉及填河的应当填写填河面积。 3、立案情况根据实际情况填写立案案号、“调查中”或“无违法情况”。 4、项目未启动的在备注中说明。