## 浦东新区-按项目 (hidden)
2020年浦东新区生活垃圾全程分类体系建设工作任务清单（按项目分，参考市方案）
序号 | 任务名称 | 任务内容 | 进度要求 | 牵头部门 | 配合部门
1 | 深化社会动员 | 持续强化入户宣传。 | 全年 | 各街镇 | 区绿化市容局、区文明办
2 |  | 结合沿街店铺管理，提升各类人群的垃圾分类意识。 | 全年 | 区绿化市容局 | 各街镇、区文明办
3 |  | 加强在来沪交通工具、陆海空港等交通枢纽的垃圾分类宣传。 | 全年 | 区建交委 | 各街镇
4 |  | 建立新闻宣传工作机制，深化媒体宣传报道，定期策划生活垃圾分类新闻宣传重点。 | 一季度制定宣传方案；二、三、四季度按照方案开展宣传工作。 | 区委宣传部 | 区绿化市容局
5 | 完善测评考核办法 | 召开年度生活垃圾分类动员大会和联办工作例会。 | 一季度召开动员大会；联办每月召开工作例会。 | 区分减联办 | 联席会议各成员单位
6 |  | 做实各级生活垃圾分类工作联席会议制度，加大日常综合协调和监督指导力度。 | 一季度制定联席会议计划；每月落实工作指导。 | 区、街镇分减联办 | 各街镇
7 |  | 落实属地责任，完善以居村党组织为核心，居村委、业委、物业、志愿者“多位一体”协同推进机制，落实物业分类投放管理责任。 | 一季度制定属地垃圾分类创建方案；全年推进。 | 各街镇 | 区绿化市容局、区建交委
8 |  | 扎实推进分类达标示范街镇创建，建立红黄绿榜等通报机制，参照达标示范街镇综合测评和评定办法强化考核。 | 一季度宣贯评定办法；全年对标对表推进 | 区绿化市容局 | 各街镇、区教育局、区卫健委、区机管局、区商务委、区市场监管局、区城管执法局
9 | 探索“科技+管理”长效机制 | 推动基层开展创新，借助科技等技术手段，优化源头投放环境，强化源头分类质量监管。 | 一季度明确投放点环境质量标准；全年监督。 | 市、区绿化市容局 | 各街镇
10 |  | 推进垃圾投放点加装智能监控设备，做好误时投放点垃圾分类实效日常管理。 | 全年 | 各街镇 | 市绿化市容局、市房管局
11 |  | 研究制定出标准化、模块化的社区垃圾分类“科技+管理”标准化配置规范与实用技术规程。 | 年底 | 市绿化市容局 | 各区政府、各街镇
12 | 切实改善投放环境 | 完善分类投放点设备配套，配备破袋工具、配套设置洗手池等便民设施；在具备条件的居住区推广“白菜拉拉袋”等小发明小创新，方便居民分类投放。 | 一季度完成区内任务分解，二季度完成指标30%；三季度完成70%；四季度完成100%。 | 各区政府、各街镇 | 市绿化市容局
13 |  | 针对湿垃圾破袋投放和湿垃圾存储期间的异味控制问题，制定分类投放点管理规范。 | 上半年制定分类投放点异味控制技术规程。 | 市绿化市容局 | 区绿化市容局
14 |  | 做好定时投放结束后湿垃圾桶密闭存放并喷洒除臭剂；落实误时投放点及时清理，湿垃圾容器及时密闭；确保垃圾箱房或生活垃圾储存点容器关盖储存；探索高温季节垃圾箱房低温存储。 | 全年 | 各区政府、各街镇 | 市绿化市容局
15 | 加大执法检查力度 | 通过联合执法检查、专项执法整治等方式，对各类单位、医院、餐饮企业、商业综合体、居住区、运输单位及处置单位进行定期、不定期的执法检查。 | 全年 | 市城管执法局、市市场监管局、市文化旅游局 | 市卫健委、市教委、市文化旅游局、市绿化市容局、市机管局
16 |  | 加大对拒不履行分类义务、影响垃圾分类持续推进的少数人群和部分单位的执法力度；推动执法工作从以单位履行分类投放管理责任人义务为主，转移到以单位和个人并举。 | 全年 | 市城管执法局 | 各区政府、各街镇
17 | 完善定时点点投放机制 | 切实做好“一小区一方案”的定时时段、定点位置设置，以需求为导向合理设置误时投放点，加强误时投放点管理。 | 全年 | 各区政府、各街镇 | 市绿化市容局
18 |  | 完善分类容器配置，根据投放实际需求，调整湿垃圾容器规格；加强沿街店铺垃圾分类管理，全面推行定时定点上门收集；进一步减少街头废物箱设置。 | 全年 | 各区政府、各街镇 | 市绿化市容局
19 |  | 开展物业服务企业对生活垃圾源头分类实效管理成本测算，建立物业服务企业的生活垃圾分类投放管理责任人职责实现的长效保障机制。 | 上半年完成测算；下半年形成保障机制方案。 | 市房管局、市发改委（价格测算） | 市绿化市容局
20 | 切实改善清运车辆形象 | 通过项目管理等方式对新型垃圾清运车辆研发工作予以支持鼓励，推动装备技术升级。 | 全年 | 市科委 | 市绿化市容局
21 |  | 改造全市中转站，配置冲洗设备，监督落实出站车辆清洗保洁，完善废水收集和排放设施，确保车容整洁。 | 一季度制定改造工作计划；二季度完成30%；二季度完成70%；三季度完成100%。 | 市绿化市容局 | 区绿化市容局
22 |  | 加强新型车辆采购，实施装载量控制，加快解决湿垃圾清运滴漏问题；严格落实清运车辆收运作业规范，避免作业扰民。 | 全年 | 各区政府 | 市绿化市容局
23 | 保持对混装混运“零容忍”的高压态势 | 加大分类收集、运输活动执法检查力度，对违规运输企业依法严惩。 | 全年 | 市城管执法局 | 市绿化市容局
24 |  | 落实 “对不符合标准垃圾拒绝清运”制度。 | 全年 | 市、区绿化市容局 | 各区政府、各街镇
25 |  | 运用信息化自动监控系统提高混装混运发现、追溯能力，拓宽对混装混运行为的社会监督举报途径。 | 全年 | 市、区绿化市容局 | 市城投集团
26 | 加快末端设施建设进度 | 紧扣末端处置设施建设目标节点，加快推进干垃圾焚烧设施、湿垃圾资源化利用设施建设。 | 按项目目标节点推进。 | 各区政府 | 市重大办、市绿化市容局
27 |  | 因地制宜推进郊区湿垃圾就地处理，推动“一镇一站”湿垃圾就地处理设施改造提升；推动中转站落实湿垃圾压水减量。 | 上半年完成本区“一镇一站”情况梳理和改造提升计划；年度前完成有条件设施的改造提升。 | 各区政府、各街镇 | 市绿化市容局、市生态环境局、市水务局
28 |  | 围绕菜场就近就地利用500吨规划目标，明确产生量10桶以上湿垃圾小型设施推进方案并推进落实。 | 上半年明确方案，年度落实500吨目标。 | 市商务委 | 市绿化市容局、市水务局
29 |  | 推进菜场湿垃圾与有机肥厂对接，制定试点方案（年内实现日均500吨处理能力）并组织落实。 | 上半年明确试点方案，下半年组织实施。 | 市农业农村委、 | 市绿化市容局
30 |  | 加快在湿垃圾处理设施的建设，并加快老港1500t/d,预留500t/d湿垃圾资源化前期工作和建设工作。 | 全年 | 市城投集团 | 市绿化市容局
31 | 加强设施运行监管 | 做好对市属末端设施的运营监管，指导各区做好属地设施运营监管。 | 全年 | 市绿化市容局 | 各区政府
32 |  | 督促指导城投集团等运营单位在中转设施通过放水等措施降低湿垃圾含水率，并对产生的渗沥液单独转运处理。 | 全年 | 市绿化市容局、各区政府 | 市城投集团
33 |  | 开展末端各类设施运营成本监测，为深入推进生活垃圾处理价格成本监审打好基础。 | 全年 | 市绿化市容局 | 各区政府、市城投集团
34 | 完善点站场体系 | 完善可回收物服务点、中转站和集散场建设与管理标准。 | 上半年 | 市绿化市容局 | 市商务委
35 |  | 对全市1.5万个可回收物服务点、201座中转站和10座集散场开展全面标准化审核，完成6000个可回收物服务点功能提升。 | 一季度制定工作计划；二季度完成30%；二季度完成70%；三季度完成100%。 | 各区政府、各街镇、市城投集团 | 市绿化市容局、市房管局（服务点功能提升）
36 |  | 在住宅新建、地块开发和社区改造过程中，推进可回收物服务点、中转站建设的标准化。 | 全年 | 各区政府 | 市住建委、市房管局、市绿化市容局
37 |  | 加快属地化和托底型集散场建设。 | 全年 | 各区政府、市城投集团 | 市绿化市容局
38 | 畅通可回收物出路 | 加快在本市各类循环经济园区或工业园区导入一批符合本市技术水平要求的再生资源利用产业。 | 全年 | 市发改委、市规划资源局 | 市商务委
39 |  | 在本市或周边落实废塑料等1-2个品类的再生利用工厂。 | 全年 | 市城投集团 | 市商务委、市绿化市容局
40 |  | 明确一批技术先进、管理规范的资源化利用企业，作为本市可回收物利用的稳定渠道。 | 全年 | 市商务委、市经信委 | 市绿化市容局
41 |  | 对可回收物回收主体企业开展评议，逐步优胜劣汰，培育服务质量高效、经济运行合理、技术水平优良的龙头型回收企业。 | 全年 | 各区政府、各街镇 | 市绿化市容局、市商务委
42 | 强化配套政策 | 全面调研全市各可回收物企业运营情况，探索制定相关支持政策，增强龙头企业的竞争优势。 | 全年 | 市商务委、市发改委 | 市城投集团
43 |  | 加快细化本市生活垃圾分类专项补贴政策，制定可回收物服务点、中转站建设补贴细则。 | 7月底前出台补贴细则。 | 市绿化市容局、市发改委、市财政局、市商务委 | /
44 |  | 研究落实生产者责任延伸制度。 | 全年 | 市发改委 | 市经信委、市商务委
45 |  | 加快制定并落实促进低价值可回收物回收及资源化利用的支持政策。 | 全年 | 各区政府 | 市绿化市容局
46 |  | 结合区域实际，因地制宜制定针对废玻璃、泡沫塑料等特定品种低价值可回收物的专项支持政策。 | 全年 | 各区政府 | 市绿化市容局、市发改委
47 | 规范可回收物统计管理 | 完善可回收物统计体系，结合“点站场”标准化建设，加强可回收物数据的采集、统计和管理。 | 全年 | 市绿化市容局 | 各区政府
48 |  | 加快完善可回收物信息化管理系统，依托信息化手段实现可回收物回收及资源化利用环节可溯、可控、可查。 | 全年 | 市城投集团 | 市绿化市容局
49 | 有效提升薄弱环节分类实效 | 针对教育机构、尤其是高校特点，制定有针对性的工作方案，建立高校垃圾分类实效考核评价体系。 | 上半年发布。 | 市教委 | 市绿化市容局
50 |  | 进一步加强各级各类医疗单位，尤其是三甲医院垃圾分类的指导和考核，提升医院生活分类实效。 | 全年 | 市卫健委 | 各区政府、各街镇
51 |  | 进一步细化党政机关和事业单位垃圾分类检查方案和检查细则。 | 上半年完成检查方案和细则。 | 市机管局 | 市绿化市容局
52 |  | 加强监督检查，通过区域党建联建方式对接属地高校、医院，指导高校、医院提升垃圾分类实效。 | 全年 | 各区、各街镇 | 市绿化市容局、市教委、市卫健委
53 | 条块协同破解重点难点问题 | 围绕生活垃圾分类减量“收集、中转、回收、处置”四个环节存在的技术需求，做好科技支撑工作，提升垃圾减量化、能源化和资源化利用水平。 | 全年 | 市科委 | 市绿化市容局
54 |  | 协同指导湿垃圾就地处理设施的污水处理和项目落地。 | 全年 | 市水务局 | 各区政府、各街镇
55 |  | 加快推进菜场湿垃圾进入有机肥厂协同处理，支持符合标准的湿垃圾资源化利用产品用于农业生产。 | 全年 | 市农业农村委 | 市区绿化市容局、市商务委、市生态环境局
56 |  | 加大对餐饮服务提供者主动向消费者提供一次性筷子、调羹等餐具的违法行为的执法力度。 | 全年 | 市市场监管局 | 各区政府、各街镇
57 |  | 持续做好宾馆一次性用品限制使用执法管理。 | 全年 | 市文化旅游局 | 各区政府、各街镇
58 |  | 持续将分类投放点和分类垃圾房建设及改造提升纳入“美丽家园”建设。 | 全年 | 市住建委、市房管局 | 各区政府、各街镇
59 |  | 持续将垃圾分类纳入基层居民组织和社会组织的重点工作。 | 全年 | 市民政局 | 各区政府、各街镇
60 |  | 持续深化生活垃圾分类“七进”宣传活动。 | 全年 | 市总工会、团市委、市妇联 | 各区政府、各街镇
61 | 创新举措切实推进源头减量 | 推动绿色消费，落实《关于做好餐饮服务业不主动提供一次性餐具工作的通知》，将工作要求纳入绿色餐厅和文明餐厅创建标准。 | 全年 | 市商务委 | 市市场监管局、市文化旅游局
62 |  | 制定标准化菜场配置湿垃圾就地处理设施工作方案，提高标准化菜场湿垃圾就地处理率。 | 一季度完成工作方案；二、三、四季度按方案要求推进。 | 市商务委 | 市绿化市容局
63 |  | 结合“双随机一公开”监督工作，提升餐饮服务提供者不主动向消费者提供一次性筷子、调羹等餐具的工作实效。 | 全年 | 市市场监管局 | 市城管执法局
64 |  | 加快推动在寄递企业网点推广设置快递废弃包装物回收装置，提高快递包装物回收使用率和资源化利用率。 | 全年 | 市邮政局 | 市商务委
65 |  | 结合星级复核、暗访检查、进博会住宿保障等工作，持续贯彻落实《关于本市旅游住宿业不主动提供客房一次性日用品的实施意见》。 | 全年 | 市文化旅游局 | /
66 |  | 共同倡导光盘行动、适度点餐，将落实情况作为餐饮服务单位文明创建的指标体系，促进餐厨垃圾源头减量。 | 全年 | 市文明办、市商务委、市教委、市机管局 | 各区政府

## 按部门分
附件1-1
2023年祝桥镇生活垃圾全程分类体系建设工作任务清单（按部门分）
序号 | 单位 | 主要职责 | 2021年主要任务 | 2021年考核指标
1 | 生活垃圾分减联办 | 负责全区范围内生活垃圾分类管理工作的具体组织、协调、指导和监督；推进生活垃圾分类运输、分类处置体系的建设、完善和监督。 | 1.制定全镇工作方案，细化各部门、各各村居的职责和任务。 | 1.制定方案，分解任务
|  |  | 2.针对集贸市场、商场、学校、饭店、生产企业、沿街商铺等不同单位特点，制定出标准化、模块化的操作办法，分门别类的开展精细化指导；针对不同类型居住区，制定“一小区一方案”提供参考模板，推进“一对一”指导。 | 2.制定垃圾分类标准化、模块化操作办法
|  |  | 3.会同房办、东飞公司，制定分类投放点管理规范、物业分类驳运规范等 | 3.制定分类投放点及物业分类驳运管理规范等
|  |  | 4.组织力量对居住区、单位分类实效开展测评，督促村居、部门落实整改；建立考核通报制度。 | 4.定期通报检查情况
|  |  | 5.加快湿垃圾就地处置项目建设 | 5.推进湿垃圾就地处置项目
|  |  | 6.完善点站场体系，牵头推进82个可回收物服务点、1个中转站升级改造，开展全面标准化核查；加强可回收物数据的采集、统计和管理 | 6.健全可回收物体系
|  |  | 7.严格非生活垃圾混入，建设装修垃圾、大件垃圾、绿化垃圾、农村秸秆垃圾专项收运处体系。 | 7.健全垃圾大分流体系
2 | 各村居 | 负责所辖区域内生活垃圾分类投放等日常管理工作的具体落实，加强组织协调和指导，。 | 1.全面排摸辖区内居民户数、各类单位、沿街商铺等基础信息，制定辖区内垃圾分类实施方案，制定“一小区一方案”、“一村一方案”。 | 1.完善“一小区一方案”、”一村一方案“等数据库
|  |  | 2.夯实每1-2周生活垃圾分类工作分析评价制度，充分发挥基层党组织核心作用，完善以居（村）党组织为核心，居（村）委、业委、物业、志愿者“多位一体”的协同推进机制。 | 2.居住区和单位生活垃圾分类实效达标
|  |  | 3.深化入户宣传告知，推进辖区内垃圾分类全覆盖，居住区和单位生活垃圾分类实效达标。 | 3.垃圾投放点洗手池、除臭装置升级改造完成
|  |  | 4.继续强化入户宣传，更新完善各类宣传设施，建立垃圾分类志愿者服务队，建立志愿者长效管理机制。 | 4.定期反馈自查整改情况
|  |  | 5.完善定时定点投放机制、加强误时投放点管理，完善分类容器设置。改善居民分类投放环境，按照标准推进垃圾箱房/投放点升级改造。 | 5.按节点报送工作方案、每月报表、总结，报表反馈及时，数据真实准确
6.提升薄弱环节、重点人员分类实效。
7.加强可回收物到两网融合服务点回收宣传引导
8.建立村居检查或巡查、反馈、整改机制
9.推进其他各项任务指标按时间节点完成
3 | 东飞公司 | 负责委托经营范围内的干垃圾、湿垃圾的专项收集、运输；做好全镇有害垃圾、低价值可回收物收集的托底保障；提高沿街商铺上门收集作业服务能力；负责所辖生活垃圾中转站、处置设施运营；配合做好建筑垃圾、大件垃圾、农业秸秆垃圾等大分流体系建设。 | 1.更新现有环卫作业设备，加购新型车辆，加装在线监测系统，确保车况良好，车容车貌整洁，标识规范。 | 1.车辆车载计量全部安装完成,车况明显改善、车容车貌整洁
|  |  | 2.对中转站进行升级改造，更新设施设备，污水分类收集改造，优化站容站貌。 | 2.生活垃圾中转站升级改造任务完成
|  |  | 3.配合有条件的居住区推行湿垃圾“一日二次”清运。 | 3.“一日两次”清运衔接顺畅
|  |  | 4.严格落实生活垃圾收集、中转、运输、处置作业规范。严禁混装混运，避免收集点对周边环境影响，避免运输过程滴漏、遗撒和恶臭；严格处理营运中的不规范行为。 | 4.中转站运营管理制度、管理方式、运营方式规范统一
|  |  | 5.推行“不分类不收运”、“不分类不处置”制度。 | 5.未发生一起“混装混运”现象
|  |  | 6、落实农村、镇区公共区域垃圾房投放点升级改造。 | 6.无跑冒滴漏投诉
|  |  | 7、提高沿街商铺上门收集水平 | 7.落实不分类不收运制度
|  |  | 8.对职工进行教育培训，提高分类意识，贯彻落实《条例》。 | 8.按节点报送工作方案、每月进展、总结
9.完善社会回收企业统计体系，加强可回收物数据的采集、统计和管理，负责回收企业运营监管。
4 | 物业公司 | 贯彻落实《条例》，履行生活垃圾分类投放管理责任人义务 | 1、规范居住小区内垃圾分类收集、驳运及台账记录。 | 1.规范驳运
|  |  | 2.加强小区环境卫生管理，及时冲洗垃圾桶，提升投放点、垃圾房等周边环境 | 2.投放点环境卫生状况良好，垃圾桶无标识缺失，缺盖，标识颜色规范
|  |  | 3.完成垃圾房和定时定点投放点升级改造，配备洗手池、除臭装置。 | 3.垃圾房和投放点完成洗手、除臭装置配备
|  |  | 4.配备垃圾分类投放容器，颜色、标识规范，有破损、缺失的及时更换。 | 4.规范装修垃圾、大件垃圾、绿化垃圾等临时堆放点管理
|  |  | 5.积极配合两网融合合作企业进入小区开展回收活动，对无证、无回收资质废品收购人员进入小区加强管控。 | 5.积极配合两网融合可回收工作开展
6.规范装修垃圾、大件垃圾、绿化垃圾等堆放点管理，分类堆放、定期清运，不影响小区环境
7.对职工进行教育培训，提高分类意识，贯彻落实《条例》
5 | 社区 | 将垃圾分类列入对街镇考核指标，督促协助街镇推进有关垃圾分类的基层建设。 | 1、落实属地责任，加强宣传指导，推进辖区内沿街商铺分类全覆盖，提升分类实效
2、加强辖区内居住区以及商场、超市、饭店、餐饮、宾馆、零星企业等单位分类指导和检查考核
3、丰富宣传形式，开展垃圾分类宣传、培训活动。
4、加强对村居指导、督促、考核。
6 | 党建办 （组织） | 负责督察镇属各级党组织、党员落实《上海市生活垃圾管理条例》的情况，指导基层组织做好党员开展垃圾分类的管理、教育工作；负责协调垃圾分类考核结果的运用。 | 1.督察镇属各级党组织、党员落实《条例》的状况，指导基层组织做好党员开展垃圾分类的管理、教育工作。
2.协调垃圾分类考核结果的运用，将领导推动垃圾分类工作作为基层党建责任制检查、党组织分类定级、晋位升级、高中考核的重要内容和参考。
7 | 党建办 （新闻办、文明办） | 持续开展生活垃圾管理法规和生活垃圾分类知识的公益宣传和普法宣传，积极开展社会动员和市民参与，对违反生活垃圾管理的行为进行舆论监督；将垃圾分类纳入文明创建内容；加强志愿者队伍建设； | 1.继续将垃圾分类工作列入文明街镇、文明小区、村、单位、校园等创建指标体系。
2.制定宣传工作方案。建立新闻宣传工作机制，深化媒体宣传报道，定期策划生活垃圾分类新闻宣传重点。发挥舆论监督作用，注重正面宣传引导，适度曝光反面典型。
3.强化志愿者队伍建设，组织推进志愿者服务队及志愿者基地建设
8 | 党政办 | 负责牵头推进管辖范围内党政机关、事业单位生活垃圾分类工作宣传教育和检查考核等工作，推进党政机关等带头使用有利于保护环境的产品、设备和设施，减少使用一次性办公用品等。 | 1.督促、指导党政机关及其事业单位垃圾分类100%实效达标 | 1.100%党政机关及其事业单位垃圾分类实效达标
|  |  | 2.开展日常检查工作，将垃圾分类列入行业考评工作 | 2.建立日常检查机制，每月反馈检查信息
|  |  | 3.倡导绿色办公，督促、指导机关、事业单位带头使用有利于保护环境的产品、设备和设施，提高再生纸的使用比例，减少使用一次性办公用品，内部办公场所不得使用一次性杯具。 | 3.按节点报送工作方案、每月进展、总结
9 | 经发办 农发办 （资产公司） | 负责管辖范围内生产企业、菜场等单位生活垃圾分类减量牵头推进、宣传教育和检查考核等工作，加强对农贸市场、标准化菜场、超市的管理，积极推行净菜上市；按照标准同步配置湿垃圾就地处理设施。加强农业废弃物处置，防止其混入生活垃圾收集系统；推进“净菜上市”工作；把垃圾分类和资源化利用工作纳入“美丽乡村”重要考核指标，协助完善农村地区其他各类垃圾专项分类治理系统。 | 1.督促、指导申报名单内的生产企业、菜场垃圾分类100%实效达标，推进企业分类全覆盖。
|  |  | 2. 牵头落实新建和已建农贸市场、标准化菜场的湿垃圾就地处理设施配套工作，累计配置2个菜场湿垃圾就地处理设备。 | 1.申报名单内企业、菜场垃圾分类实效达标
|  |  | 3.严禁农业生产废弃物、工业固体废弃物、建筑垃圾、农药包装物等非生活垃圾进入农村生活垃圾收运处体系。 | 2.建立日常检查机制，每月反馈检查信息
|  |  | 4.加强对果蔬生产基地等的管理，积极推进“净菜上市”工作。 | 3.按节点报送工作方案、每月进展、总结
5.把垃圾分类和资源化利用工作纳入“美丽乡村”建设。
10 | 社建办 | 负责督促、指导学校、医院、养老院贯彻落实《条例》，做好生活垃圾分类的宣传教育和推广工作，推进生活垃圾分类工作。组织开展垃圾立法宣传“进学校”“进医院”等系列活动。 | 1.全面排摸学校、医院、养老院等基础信息 | 1.各类学校、医院、养老机构100%全覆盖
|  |  | 2.推进学校、医院、养老院垃圾分类全覆盖，申报名单内单位100%创建分类达标单位 | 2.申报名单内单位100%垃圾分类实效达标
|  |  | 3.组织开展垃圾立法宣传“进学校”“进医院”等系列活动。尤其是学校，将生活垃圾分类知识纳入学校教育内容、组织开展生活垃圾分类教育和实践等活动，发挥学校的示范和带动作用。 | 3.建立日常检查机制，每月反馈检查信息
|  |  | 4.督促、指导各学校、医院、养老院推进垃圾分类，开展日常检查，将垃圾分类列入行业考评工作。 | 4.按节点报送工作方案、每月进展、总结
11 | 平安办 | 负责牵头推进管辖范围内派出所、交警队生活垃圾分类工作宣传教育和检查考核等工作。 | 推进派出所、交警队垃圾分类全覆盖，申报名单内单位100%创建分类达标单位 | 1.申报名单内单位100%垃圾分类实效达标
2.建立日常检查机制，每月反馈检查信息
3.按节点报送工作方案、每月进展、总结
12 | 计财办 | 根据财政事权和支出责任划分，做好生活垃圾分类工作资金保障工作。 | 根据财政事权和支出责任划分，继续做好生活垃圾分类工作资金保障工作，指导规范使用专项资金。
13 | 规建办 | 负责生活垃圾分类配套设施的选址规划。 | 推进生活垃圾处理设施（湿垃圾就地处置点、建筑垃圾中转处置场所等）选址落地
14 | 城管办 | 推进垃圾分类末端设施建设，将生活垃圾管理作为建设和城市精细化管理的重要内容。 | 1.牵头推进湿垃圾就地处置、建筑垃圾、农业秸秆垃圾处置项目
2.协调推进垃圾房污水纳管等相关事项
3.将生活垃圾分类工作作为精细化管理的重要内容，列入精细化工作任务。
15 | 司法所 | 结合阵地，普法宣传，做好释义工作。 | 指导、协调全区《条例》宣传教育工作，监督《条例》的贯彻执行。
16 | 人大 | 监督全镇生活垃圾分类减量工作 | 监督视察全镇生活垃圾分类减量工作推进情况，提出工作意见建议；大代表积极参与垃圾分类工作社会评价。
17 | 总工会 | 通过多种方式，广泛开展社会动员，发挥工会在推广垃圾分类中的作用。 | 制定宣传工作方案，持续深化垃圾分类宣传 | 按节点报送工作方案、每月进展、总结
18 | 团委 | 通过多种方式，广泛开展社会动员，发挥团组织青年在推广垃圾分类中的作用。 | 制定宣传工作方案，持续深化垃圾分类宣传 | 按节点报送工作方案、每月进展、总结
19 | 妇联 | 通过多种方式，广泛开展社会动员，充分发挥妇女在社区在推广垃圾分类中的作用。 | 制定宣传工作方案，持续深化垃圾分类宣传 | 按节点报送工作方案、每月进展、总结
20 | 统战 | 持续深化生活垃圾分类进宗教场所宣传活动。 | 制定宣传工作方案，持续深化垃圾分类宣传 | 按节点报送工作方案、每月进展、总结
21 | 文化中心 | 持续深化生活垃圾分类“七进”宣传活动。 | 持续深化生活垃圾分类“七进”宣传活动。 | 按节点报送工作方案、每月进展、总结
22 | 房办 | 负责加大对物业企业《条例》的宣传培训，督促、指导物业服务企业贯彻落实《条例》，履行生活垃圾分类投放管理责任人义务；把垃圾分类和资源化利用工作纳入“美丽家园”重要考评指标。 | 1.排摸物业企业情况，梳理物业公司基本信息及其分类管理责任人履职情况 | 1.物业分类投放管理责任人责任落实到位
|  |  | 2.制定物业垃圾分类管理规范，督促物业企业落实分类容器配置、分类投放指导、分类驳运等，推进管理服务的居住区达标创建。 | 2.每月反馈检查情况
|  |  | 3.对物业企业分类工作开展考核，投放管理责任人履职情况等开展检查考核，将考核结果纳入行业考核指标。 | 3.按节点报送工作方案、每月进展、总结
4.推行物业费调价试点工作，将垃圾分类成本纳入物业费评估中其中，引导业主进行提价。
5.将垃圾分类要求列入物业服务格式合同，指导物业服务企业在合同中明确增加垃圾分类的成本。
6.将垃圾分类要求列入租赁合同，强化公租房、人才公寓、住房租赁机构等宣传，提升租户分类意识。
7.将分类投放点升级改造提升纳入“美丽家园”建设
8.参与联合检查，督促不达标居住区落实整改。
23 | 城运中心 | 加强垃圾分类全过程信息管理，定期分析发现问题，建立情况通报机制。 | 1.完善垃圾房、垃圾偷倒监控，加强垃圾房周边环境管理“一键巡查” | 1.实时反馈检查信息
|  |  | 2.进一步细化垃圾分类事部件设置和网格巡查机制，发挥城运平台“应发现尽发现、应处置尽处置”作用 | 2.每月出具各社区、村居、单位分类投诉情况
3.梳理分析垃圾分类相关投诉情况
24 | 城管中队 | 对全区城管队员《条例》的宣传培训，依职依权对违反垃圾分类的单位、个人、分类投放管理责任人、收运单位、处置单位的违法行为进行监督和处罚。 | 1.开展执法检查，对各类单位、各小区投放管理责任人等开展执法检查 | 1.完成执法立案指标
|  |  | 2.配合推进沿街商铺、商业综合楼等垃圾分类工作 | 2.每月反馈执法情况
|  |  | 3.加大对拒不履行分类义务、影响垃圾分类持续推进的少数人群和部分单位的执法力度，对不达标单位实行督促整改制度 | 3.按节点报送工作方案、每月进展、总结
4.加大非正规废品收购站排查整治
25 | 市场监管所 | 负责督促引导企业贯彻《条例》，对餐饮服务业一次性餐具使用减量等指导和执法检查。对旅馆经营单位促进源头减量进行指导、监督、执法检查。 | 1.推动餐饮行业认真落实《上海市餐饮服务不得主动提供的一次性餐具目录》，减少一次性餐具使用，并组织开展检查执法。倡导绿色消费，组织开展“光盘”行动。 | 1.建立日常检查机制，每月反馈执法检查信息
|  |  | 2.督促饭店、商场等市场主体履行垃圾分类。 | 2.按节点报送工作方案、每月进展、总结
3.开展日常检查工作，将垃圾分类列入行业考评工作。
4.加大非正规废品收购站排查整治

## 按任务分
附件1
2023年祝桥镇生活垃圾全程分类体系建设工作任务清单
序号 | 任务 名称 | 任务内容 | 进度要求 | 牵头部门 | 配合部门
1 | 巩固垃圾分类实效 | 推进1个垃圾分类精品示范居村、1个公共场所精细化分类示范区创建；完成6个示范型垃圾箱房、2个高品质可回收物服务点的标准化改造任务。 | 6月制定方案，11月中旬前完成 | 镇分减联办 | 城建中心（房办） 各社区 各村居
2 |  | 更新“部分”不标准分类标识。 | 全年 | 各社区 各村居 | 城建中心（房办） 城管中队
3 |  | 推行市“小包垃圾随手拍”微信二维码，开展小包垃圾“归零”行动。 | 全年 | 各社区 各村居 | 城建中心（房办） 城管中队
4 | 深化社会动员 | 持续强化入户宣传。 | 全年 | 各社区 各村居 | 党建办 镇分减联办
5 |  | 结合沿街店铺管理，提升各类人群的垃圾分类意识。 | 全年 | 各社区 各村居 | 党建办 市场监管所 城管中队
6 |  | 建立宣传工作机制，深化宣传报道，定期策划生活垃圾分类宣传重点。 | 4月制定宣传方案；二、三、四季度按照方案 开展宣传工作。 | 新闻办 各社区 | 镇分减联办
7 | 完善管理考核机制 | 召开年度生活垃圾分类工作例会。 | 联办每月召开工作例会。 | 镇分减联办 | 联席会议各成员单位
8 |  | 做实各级生活垃圾分类工作联席会议制度，加大日常综合协调和监督指导力度。 | 每月落实工作指导。 | 镇分减联办 各社区 | 党政办 经发办 农发办 社建办 平安办 城建中心（房办） 城管中队 各村居
9 |  | 落实属地责任，完善以村居党组织为核心，村居委、业委、物业、志愿者“多位一体”协同推进机制，落实物业分类投放管理责任。 | 全年推进。 | 各社区各村居 | 镇分减联办 城建中心（房办）
10 |  | 巩固分类示范街镇创建成果，按照2023年居住区、单位、沿街商铺、街镇考评标准和考评办法，对标对表推进完成各项指标要求，保持常态长效，确保市级测评优秀。 | 4月底前对照新考评办法完成落实整改。 | 镇分减联办 各社区 各村居 各单位 | 党政办 经发办 社建办 平安办 资产公司 城建中心（房办） 城管中队 市场监管所
11 | 探索长效管理机制 | 优化源头投放环境，强化源头分类质量监管。 | 4月底前明确投放点环境质量标准；全年监督。 | 镇分减联办 | 各社区 各村居
12 |  | 推进垃圾投放点加装智能监控设备，做好误时投放点垃圾分类实效日常管理。 | 全年 | 各村居 | 镇分减联办 城建中心（房办）
13 |  | 研究制定出标准化、模块化的社区垃圾分类“科技+管理”标准化配置规范与实用技术规程。 | 年底 | 镇分减联办 | 各社区 各村居
14 |  | 针对湿垃圾存储期间的异味控制问题，制定分类投放点管理规范。 | 上半年制定分类投放点异味控制技术规程。 | 镇分减联办 | 东飞公司 各物业企业
15 |  | 做好定时投放结束后湿垃圾桶密闭存放并喷洒除臭剂；落实误时投放点及时清理，湿垃圾容器及时密闭；确保垃圾箱房或生活垃圾储存点容器关盖储存。 | 全年 | 各社区 各村居 各物业企业 | 镇分减联办 城建中心（房办）
16 | 加大执法检查力度 | 通过联合执法检查、专项执法整治等方式，对各类单位、医院、餐饮企业、商业综合体、居住区、运输单位及处置单位进行定期、不定期的执法检查。 | 全年 | 城管中队 市场监管所 | 党政办 经发办 社建办 平安办 城建中心（房办） 各社区 各村居 各物业企业
17 |  | 加大对拒不履行分类义务、影响垃圾分类持续推进的少数人群和部分单位的执法力度；推动执法工作从以单位履行分类投放管理责任人义务为主，转移到以单位和个人并举。 | 全年 | 城管中队 | 各社区 各村居
18 | 完善定时定点投放机制 | 切实做好“一小区一方案”、“一村一方案”的定时时段、定点位置设置，以需求为导向合理设置误时投放点，加强误时投放点管理。 | 全年 | 各社区 各村居 | 镇分减联办
19 |  | 完善分类容器配置，根据投放实际需求，调整各类垃圾容器规格；加强沿街店铺垃圾分类管理，全面推行定时定点上门收集；进一步减少街头废物箱设置。 | 全年 | 各社区 各村居 东飞公司 各物业企业 | 镇分减联办 城建中心（房办）
20 |  | 加强新型车辆采购，实施装载量控制，加快解决湿垃圾清运滴漏问题；严格落实清运车辆收运作业规范，避免作业扰民。 | 全年 | 东飞公司 | 镇分减联办
21 | 加强对混装混运的监督检查执法 | 加大分类收集、运输活动执法检查力度，对违规运输企业依法严惩。 | 全年 | 城管中队 | 镇分减联办
22 |  | 落实 “对不符合标准垃圾拒绝清运”制度。 | 全年 | 东飞公司 | 各村居 各物业公司
23 |  | 运用信息化自动监控系统提高发现、追溯混装混运行为的能力，拓宽对混装混运行为的社会监督举报途径。 | 全年 | 东飞公司 | 镇分减联办
24 | 完善可回收物服务体系 | 完善可回收物服务点、中转站建设与管理标准。完成“沪尚回收”可回收物服务点功能提升。 | 上半年 | 城投公司 | 镇分减联办
25 | 规范可回收物统计管理 | 完善可回收物统计体系，结合“点站场”标准化建设，加强可回收物数据的采集、统计和管理。 | 全年 | 镇分减联办 | 各社区
26 |  | 加快完善可回收物信息化管理系统，依托信息化手段实现可回收物回收及资源化利用环节可溯、可控、可查。 | 全年 | 城投公司 | 镇分减联办
27 | 有效提升薄弱环节分类实效 | 进一步加强学校、医院、党政机关和事业单位等垃圾分类的指导和考核，细化垃圾分类检查方案和检查细则，提升生活分类实效。 | 全年 | 镇分减联办 社建办 党政办 稳定办 | 各学校各教育培训机构各医院各机关事业单位
28 |  | 完善菜场、饭店、宾馆、商场等垃圾分类的指导和考核，提升生活分类实效。 | 全年 | 镇分减联办 经发办 | 市场监督管理所 城管中队
29 |  | 进一步加强沿街商铺垃圾分类指导检查，营造分类宣传氛围，提升分类实效。 | 全年 | 各社区 各村居 | 镇分减联办 城管中队 市场监管所
30 | 条块协同破解重点难点问题 | 加强监督检查，通过区域党建联建方式对接属地学校、医院等，指导学校、医院提升垃圾分类实效。 | 全年 | 镇分减联办 社建办 | 各社区 各村居
31 |  | 加大对餐饮服务提供者主动向消费者提供一次性筷子、调羹等餐具的违法行为的执法力度。 | 全年 | 市场监管所 | 各社区 各村居
32 |  | 持续做好宾馆一次性用品限制使用执法管理。 | 全年 | 市场监管所 | 各社区 各村居
33 |  | 持续将分类投放点和分类垃圾房建设及改造提升纳入“美丽家园”建设。 | 全年 | 城建中心（房办） | 各社区 各村居 各物业企业
34 |  | 持续将垃圾分类纳入基层居民组织和社会组织的重点工作。 | 全年 | 党建办 社建办 | 各社区 各村居
35 |  | 持续深化生活垃圾分类“七进”宣传活动。 | 全年 | 党建办 新闻办 文化中心 | 工会 团委 妇联 统战 各社区 各村居
36 | 创新举措切实推进源头减量 | 推动绿色消费，落实《关于做好餐饮服务业不主动提供一次性餐具工作的通知》，将工作要求纳入绿色餐厅和文明餐厅创建标准。 | 全年 | 经发办 | 市场监管所
37 |  | 结合“双随机一公开”监督工作，提升餐饮服务提供者不主动向消费者提供一次性筷子、调羹等餐具的工作实效。 | 全年 | 市场监管所 | 城管中队
38 |  | 加快推动在寄递企业网点推广设置快递废弃包装物回收装置，提高快递包装物回收使用率和资源化利用率。 | 全年 | 市场监管所 | /
39 |  | 结合星级复核、暗访检查、进博会住宿保障等工作，持续贯彻落实《关于本市旅游住宿业不主动提供客房一次性日用品的实施意见》。 | 全年 | 市场监管所 | /
40 |  | 共同倡导光盘行动、适度点餐，将落实情况作为餐饮服务单位文明创建的指标体系，促进餐厨垃圾源头减量。 | 全年 | 党建办 | 党政办 社建办