| 收集项目需求 |  | 项目评审 |  |  |  |  |  |  | 部门预算编制上报 |  |  |  |  |  | 立项审批 |  |  |  |  | 政府采购意向公开 |  |  |  | 实施阶段 |  |  |  |  |  |  | 验收阶段 |  |  |  | 工程后续阶段 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职能部门广泛征求意见 |  | 项目初步设计 |  |  |  |  |  |  | 汇总预算项目 |  |  |  |  |  | 项目深化设计，形成方案及预算 |  |  |  |  | 编制采购/招标文件 |  |  |  | 职能部门指定项目联系人 |  |  |  |  |  |  | 竣工验收 |  |  |  | 资料归档 |  |  |  |  |  |  |
| 综合评估 |  | 预评审项目库 |  |  |  |  |  |  | 主任办公会议、党工委会议审议通过 |  |  |  |  |  | 主任办公会议、党工委会议审议通过 |  |  |  |  | 发布采购/招标公告 |  |  |  | 代建单位负责项目组织实施和建设管理 |  |  |  |  |  |  | 工程移交 |  |  |  | 质保期管理 |  |  |  |  |  |  |
| 项目需求库 |  | 主任办公会议、党工委会议审议通过 |  |  |  |  |  |  | 形成项目预算上报新区财政局 |  |  |  |  |  | OA项目管理模块正式立项 |  |  |  |  | 供应商/投标人报名并编制响应/投标文件 |  |  |  | 监理单位负责对施工质量投资控制，施工进度、安文明施工进行监督管理 |  |  |  |  |  |  | 审价 |  |  |  | 资金清算 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 组织评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 响应文件递交开启/开标 |  |  |  | 工程变更控制 |  |  |  |  |  |  | 审计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 部门预算备选项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组织专家评审/评标 |  |  |  | 按进度拨付资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采购人评审结果确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发布成交/中标公告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签订合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1

附件2

东明路街道工程项目征集流程图

居民会议

党员议事会

听证会

职能部门广泛征求意见

街道党员代表会议

重点工作清单

专家建言献策

社区代表会议

人大代表提案

信访件

人民意见征集

综合评估，形成项目初步需求清单

街道项目需求库

附件3

东明路街道工程建设项目计划立项（调整）申请单

填报部门：          　                              填报日期：  年  月  日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总额 （万元） | 万 |  | 项目编号 |  |  |  |  |
| 开工、竣工日期 |  |  | 年度预算 |  | 万（调整为） 万 |  |  |
| 项目主要内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科室负责人 |  |  | 经办人 |  |  |  |  |
| 立项（调整）依据及说明（另加附件） | 项建书 | 可行性报告 |  | 领导批示 |  | 会议纪要 | 其他 |
| 配合工作 内容要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目办意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 党政办公室意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分管领导审批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主任审批 |  |  |  |  |  |  |  |

注：项目立项在oa“项目管理”模块流转，流转后生成本表。

附件4

东明路街道工程建设项目合同会签单

主办部门：

| 合同（协议）名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主办人： 年 月 日 |  |  | 负责人： 年 月 日 |
| 建设单位： 承包方： |  |  |  |
| 合同要点（由主办人填写）： 价格（暂定）： 元 支付方式：按工程进度分期支付，最终按审计价格结算。 其它： |  |  |  |
| 会签意见（可附页） |  |  |  |
| 相关部门 |  |  |  |
| 党政办公室 | 项目管理 部门意见 |  |  |
|  | 财务部门 意见 |  |  |
|  | 党政办 主任意见 |  |  |
| 分管领导 |  |  |  |
| 主任审批 |  | 兹授权 签署。 年 月 日 |  |

注：合同会签在oa“项目管理”模块流转，流转后生成本表。
附件5

东明路街道工程项目工程量变更申请表

工程名称：                                   编号：

| 序号 | 内容 |  | 单价 | 数量 |  | 估算造价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 增加工程量估算总价 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上工程量估算价仅供参考，实际数量及价格以审价审计为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位： 负责人： 日期： |  | 监理单位： 负责人： 日期： | 设计单位： 负责人： 日期： |  | 代建单位： 负责人： 日期： |  |
| 职能部门意见： 日期： |  |  | 项目办意见： 日期： |  |  |  |
| 领导审核意见： 日期： |  |  |  |  |  |  |

附件6

东明路街道工程项目竣工验收单

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 工程内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 验收日期 |  |  |  |
| 验收意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签章 | 职能部门： 签字（盖章） 日期： |  |  |  | 相关部门： 签字（盖章） 日期： |  |  | 代建单位： 签字（盖章） 日期： |  |  |
|  | 设计单位： 签字（盖章） 日期： |  |  |  | 监理单位： 签字（盖章） 日期： |  |  | 施工单位： 签字（盖章） 日期： |  |  |
|  | 居民区党总支、居委会： 签字（盖章） 日期： |  |  |  | 业委会： 签字（盖章） 日期： |  |  | 物业： 签字（盖章） 日期： |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

东明路街道工程项目移交表

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 职能科室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工日期 |  |  | 竣工日期 |  |  | 竣工验收日期 |  |
| 项目移交内容概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件： 项目移交清单表，共 页。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本工程项目自 年 月 日起，正式移交由接管方负责日常运行、管理、维护。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 移交方： | 相关科室（盖章）： 负责人（签字）： 日期： |  |  | 接管方： | 接管单位（盖章）： 负责人（签字）： 日期： |  |  |
| 见证方 | 单位（盖章）： 负责人（签字）： 日期： |  |  | 其他 | 单位（盖章）： 负责人（签字）： 日期： |  |  |

注：接管方一般为业委会、见证方一般为居民区党组织、其他单位为相关单位如物业等。

附件8

东明路街道实事项目质保金申请表

| 项目名称 |  |  | 开工日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 竣工验收日期 |  |
| 合同编号 |  |  | 质保期 |  |
| 职能部门意见 |  | （ ）质保期满，无遗留问题全额支付质保金 （ ）差额支付，原因 支付金额（大写）： （小写）： 负责人签字： （盖章） |  |  |
| 项目办意见 |  |  |  |  |
| 分管领导意见 |  |  |  |  |

经办人：                               申请日期：     年  月   日