附件8

| 序号 | 项目名称 | 培训对象 | 培训方式 | 培训 人数 | 培训 时间 | 实施 时间 | 资金安排（万元） |  | 承办单位 | 讲学团人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额 | 来源 |  |  |
| 1 | 莎车县医疗技术人员进修 | 各级医疗机构专业技术人员 | 来沪进修 | 12 | 3个月 | 8-10月 | 28.8 | 上级拨款 | 周浦医院承办 | —— |
| 2 | 莎车县医疗技术培训指导（2期） | 县人民医院、维吾尔医院及基层卫生院医疗从业人员 | 赴莎车临床、医院管理培训指导 | 300 | 7天 | 8、10月 | 20 | 上级拨款 | （1）东方医院、公利医院 （2）七院、浦南医院、妇幼院 | 每批5-10人 |
| 3 | 江孜县卫生系统专业技术人才培训 | 江孜卫生专业技术人员 | 赴当地讲学 | 300 | 7天 | 7-9 | 10 | 援藏资金 | 委党政办牵头 | 8 |
| 4 | 江孜县卫生人才跟班进修 | 江孜县卫生人才 | 来沪进修 | 5 | 3个月 | 8-10月 | 12 | 援藏资金 | 人民医院承办 | —— |
| 5 | 江孜县卫生人才培训 | 卫生管理干部、业务骨干（含信息化） | 来沪办班 | 10 | 10天 | 8-10月 | 6 | 援藏资金 | 委党政办牵头，人民医院、卫发院协办 | —— |
| 6 | 大理州州、县医疗机构信息化骨干跟班学习 | 大理州各相关医院信息化管理干部 | 来沪进修 | 11 | 2个月 | 8-10月 | 17.6 | 上级拨款 | 相关医院、卫发院（信息中心） | —— |
| 7 | 大理州乡村医生跟班学习 | 大理州乡村医生 | 来沪进修 | 11 | 2个月 | 8-10月 | 17.6 | 上级拨款 | 部分社区卫生服务中心承办 | —— |
| 8 | 怒江州州、县医务人员跟班进修 | 怒江州州、县医务人员 | 来沪进修 | 40 | 3个月 | 9-11月 | 96 | 上级拨款 | 二、三级医院 | —— |
| 9 | 赴大理、怒江州开展“浦东医疗周”系列活动 | 大理州、怒江州10个市县人民医院 | 义诊、讲座、查房、手术示教等 | —— | 7天 | 10月 | 70 | 委专项 | 党政办、8家结对医院 | —— |

浦东新区卫生健康委党政办2022年度对口帮扶人力资源培训项目计划表