| 序号 | 项目名称 | 对象 | 工作内容 | 培训 人数 | 培训 时间 | 实施 时间 | 资金安排（万元） |  | 承办单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额 | 来源 |  |  |
| 1 | 莎车县医疗技术人员进修 | 各级医疗机构专业技术人员 | 来沪进修 | 12 | 3个月 | 6-9月 | 34..8 | 上级拨款 | 公利医院承办 | 含机票款补贴 |
| 2 | 莎车县医疗技术培训指导 | 县人民医院、维吾尔医院及基层卫生院医疗从业人员 | 赴莎车临床、医院管理培训指导 | 300 | 7天 | 7-8月 | 10 | 上级拨款 | 东方医院、公利医院、 七院、浦南医院、妇幼院 | 8-10人 |
| 3 | 组织讲师团赴江孜县开展卫生讲学活动 | 江孜卫生专业技术人员 | 赴当地讲学 | 300 | 7天 | 5月 | 10 | 援藏资金 | 委党政办牵头，东方医院、人民医院 | 6人 |
| 4 | 江孜县卫生人才跟班进修 | 江孜县卫生人才 | 来沪进修 | 5 | 3个月 | 3-11月分2批 | 12 | 援藏资金 | 人民医院承办 | —— |
| 5 | 江孜县卫生人才来浦东短期培训 | 卫生管理干部、业务骨干 | 来沪办班 | 10 | 10天 | 6月 | 6.6 | 援藏资金 | 委党政办牵头 | —— |
| 6 | 大理州州、县医疗机构信息化骨干跟班学习 | 大理州各相关医院信息化管理干部 | 来沪进修 | 12 | 3个月 | 4-6月 | 28.8 | 援滇资金 | 东方医院、七院、浦东医院、周浦医院、浦南医院、中医医院 | —— |
| 7 | 大理州乡村医生跟班学习 | 大理州乡村医生 | 来沪进修 | 10 | 3个月 | 7-9月 | 24 | 援滇资金 | 部分社区卫生服务中心 | —— |
| 8 | 怒江州州、县医务人员跟班进修（第一期） | 怒江州州、县医务人员 | 来沪进修 | 20 | 3个月 | 6-8月 | 48 | 援滇资金 | 部分医院、社区卫生服务中心 | —— |
| 9 | 怒江州州、县医务人员跟班进修（第二期） | 怒江州州、县医务人员 | 来沪进修 | 20 | 3个月 | 9-11月 | 48 | 援滇资金 | 部分医院、社区卫生服务中心 | —— |
| 10 | 赴大理、怒江州开展“浦东医疗周”系列活动 | 大理州、怒江州10个市县人民医院 | 义诊、讲座、查房、手术示教等 | —— | 7天 | 年内 | 70 | 委专项 | 党政办、8家结对医院 | —— |
| 11 | 赴三明市永安、大田开展对口合作交流活动 | 永安市、大田县 | 考察交流、座谈、签约等 |  | 3天 | 4月 | 3 | 委专项 | 党政办、医政处、公卫处、基层卫生处、东方医院、疾控中心 | —— |
| 12 | 大连金普新区来浦东交流学习活动 | 医院管理干部、业务骨干 | 来沪交流学习 |  | 7天 |  |  | 对方自理 | 浦东医院承办 |  |
| 注：不包括援疆“三降一提高”项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：浦东新区卫生健康委党政办2023年度东西部协作和对口支援工作项目计划表