附件1：

名中医专家传承工作室（站）建设项目实施方案

为推动基层中医药事业高质量发展，进一步发挥中医专家工作室引领和辐射作用，继承传播中医专家的学术思想、技术专长，培养基层中医药人才，提升基层中医药服务能力，做好中医专家学术经验的传承、研究和推广工作，特制定本实施方案。

一、实施目标

通过项目实施，在区属各级各类医疗机构，建设一批名中医专家传承工作室（站），发挥以中医专家为核心的专家团队作用，整理、继承、推广中医专家学术观点和临床经验，建立中医专家学术经验传承及推广的有效方法和模式，培养一批高层次的中医药人才，促进中医药事业的发展。

二、建设周期

建设周期为2年。

- 申报条件

（一）名中医专家传承工作室

1.中医专家需符合以下条件：已入选国医大师、全国名中医、上海市名中医、全国基层名老中医药专家传承工作室专家等。

中医专家团队完整，有丰富的中医临床诊疗经验和独到的技术专长，治疗某一领域疾病或疑难重病疗效显著；医德医风好，身体健康保证完成传承带教任务。

2.工作室依托单位为区属各级各类医疗机构。工作室负责人应为中医类别临床医（药）师，原则上具备高级职称，在中医临床工作10年以上，具有较高的临床水平、较强的综合管理与沟通协调能力,目前为中医专家工作室成员或中医专家学术继承人的优先入选，且专业方向与工作室中医专家专业方向基本一致。

3.工作室依托单位需高度重视中医药学术传承和推广工作，能够为工作室建设提供良好的建设条件及运行保障。

（二）名中医专家传承工作站

浦东新区社区卫生服务中心入选2023年度“上海市市级名中医工作室基层工作站”的项目，无需申报，自动纳入建设。

- 建设任务

（一）名中医专家传承工作室

1.工作室硬件建设：有独立的中医专家诊室及中医药专家临床经验示教诊室。在场所安排、环境布置等方面充分体现中国传统文化和中医药特色元素。

2.中医特色专科专病建设：根据工作室依托单位实际，结合工作室的技术特色和优势，开展特色专科专病建设，在建设周期内建设2个以上在当地具有一定影响力的优势病种，推广2项以上特色诊疗技术，扩大临床诊疗范围。

3.巡诊带教活动：中医专家每月至少到工作室依托单位2次(每次不少于0.5天，开展门诊、教学查房等)，中医专家传承团队核心成员平均每周至少到工作室依托单位开展1次门诊(每次不少于0.5天)。中医专家工作室继承人平均每月跟师时间不少于5个半天，每月完成2篇与中医专家临床经验相关的医案或临床经验运用心得，并做好相关记录。

4.人才培养建设：制定传承培养计划，重点培养传承团队中不少于1名副高、2名中级职称的中医药人员。每月围绕中医专家学术经验开展不少于4次学习交流、病案讨论或中医医案评价等人才培养相关活动。

5.科研能力建设：工作室保证每年发表不少于1篇核心论文。建设周期内新立项区级及以上课题1项。完成专家医案集1部，每年组织开展以中医专家学术经验或诊疗技能为主题的市级及以上中医药继续教育项目不少于1项，弘扬中医专家的学术经验，提高名中医专家传承工作室的影响力和知名度，促进中医药人才的培养。

（二）名中医专家传承工作站

完成《上海市市级名中医工作室基层工作站建设项目实施方案》中规定的建设任务。

五、经费安排

（一）名中医专家传承工作室

项目经费由中央财政经费和单位自筹经费组成。经费主要用于工作室教学设备添置、学科建设、人才培养、中医药文化宣传，以及用于工作室团队巡诊义诊、带教指导、技术推广、学术交流等。其中：国医大师工作室资助经费不高于30万元，全国名中医工作市资助经费不高于20万元，上海市名中医/上海市中药传承专家、全国基层名中医资助经费不高于10万元，项目承担单位需落实不低于1:1经费匹配。

（二）名中医专家传承工作站

我委将参照市级专项资助经费，给与不低于1:1匹配，经费下拨至市级名中医工作室基层工作站依托单位。

六、组织实施

（一）浦东新区卫健委中医药发展处负责建设项目的综合管理和统筹协调；浦东卫生发展研究院中医药发展事务办公室负责制定实施方案，开展项目立项、过程管理、考核验收、组织绩效评价等工作，并对工作室年度运行情况进行不定期抽查，建设期满组织开展验收工作。对验收不合格的工作室，将追回已拨付经费。

（二）工作室依托单位主要领导为项目建设第一责任人，全面负责建设任务的落实和建设目标的实现。工作室依托单位负责工作室日常管理工作，为工作室建设提供必要的人力、财力、场地、设备等各方面的支持，制定发展规划和年度计划，及时对工作室运行情况、继承人跟师学习情况等进行检查督导，统筹实施好工作室建设任务，开展自评价工作。

名中医专家传承工作室（站）建设项目考核指标

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 工作室硬件建设 （10分） | 中医专家诊室建设（5分） | 独立的中医专家诊室不少于20㎡，中医药专家临床经验示教诊室不少于30㎡ |
|  | 工作室设施设备齐全，设计与布局体现中医特色（5分） | 在场所安排、环境布置等方面充分体现中国传统文化和中医药特色元素 |
| 开展巡诊带教活动 （20分） | 中医专家 （10分） | 中医专家每月至少到工作室依托单位2次(每次不少于0.5天，开展门诊、教学查房等) |
|  | 中医专家传承团队成员 （5分） | 中医专家传承团队核心成员平均每周至少到工作室依托单位开展1次门诊(每次不少于0.5天)。 |
|  | 中医专家工作室继承人 （5分） | 中医专家工作室继承人平均每月跟师时间不少于5个半天，每月完成不少于2篇与中医专家临床经验相关的医案或临床经验运用心得 |
| 中医特色专科专病建设 （10分） | 开展特色专科专病建设（5分） | 根据工作室依托单位实际，结合工作室的技术特色和优势，在建设周期内建设不少于2个在当地具有一定影响力的优势病种 |
|  | 开展特色诊疗技术建设（5分） | 推广不少于2项特色诊疗技术，扩大临床诊疗范围 |
| 临床服务能力建设 （10分） | 中医专家传承门诊建设（10分） | 推进中医专家传承门诊建设，门诊业务量年均增长5% |
| 人才培养建设 （10分） | 制定传承培养计划（10分） | 重点培养传承团队中不少于1名副高、2名中级职称的中医药人员 |
|  | 开展人才培养相关活动（10分） | 每月围绕中医专家学术经验开展不少于4次学习交流、病案讨论或中医医案评价等人才培养相关活动 |
| 科研能力建设 （20分） | 论文发表（5分） | 核心期刊发表论文2篇以上 |
|  | 医案整理（5分） | 整理汇编中医专家医案或临证经验集或专著1部 |
|  | 科研建设（5分） | 团队成员新增区级及以上科研课题1项 |
|  | 学术讲座（5分） | 举办省级及以上中医药继续教育项目2次 |
| 文化宣传 （10分） | 通过网络平台、报纸期刊、新闻媒体等开展宣传推广工作（10分） | 在区级及以上网络平台、报纸期刊、新闻媒体等宣传不少于4次 |
| 管理情况 （10分） | 工作室管理机制完善，经费使用合理（10分） | 建设单位有相应的项目管理办法，并有专人负责项目管理；工作室有发展规划、工作措施；工作室每年有年度计划和工作总结；有配套经费，资金到位率≥100%，经费执行率≥100%，使用合规合理 |

附件2：

申报承诺书

为保证“浦东新区中医药传承创新发展示范试点项目——名中医专家传承工作室”建设项目顺利进行，我单位申报的 （专家姓名，填写后去掉本条） 名中医专家传承工作室，已征得专家本人同意，申报内容真实，并承诺将在项目立项后与专家完成合作协议的签署工作，确保项目顺利立项及实施。

承诺单位（盖章）

法定代表人：

年    月    日

附件3：

汇总表

单位（盖章）：       联系人：    联系电话：

| 序号 | 项目负责人 | 专家姓名 | 专家类型 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：专家类型为已入选国医大师、全国名中医、上海市名中医、全国基层名老中医药专家传承工作室专家等。