## 附件1 2024年完成情况
附件1
2024年各镇入河排污口未完成整治任务汇总表
镇名 | 下达整治任务 （整治任务+一事一议+农污统筹） | 应整治 任务 数量 （个） | 已整治完成并申请销号 （含已销号） |  | 已销号 | 国市考断面1公里 |  |  | 纳入一事一议 | 纳入农污统筹 | 未完成整治任务 （含国市考断面1公里+一事一议）
| 数量 （个） |  | 数量 （个） | 百分比 （%） | 数量 （个） | 整治任务数量 （个） | 已整治完成并申请销号数量 （含已销号）(个) | 未完成数 （个） | 数量 （个） | 数量 （个） | 数量 （个）
航头镇 | 1220 | 1046 | 1046 | 100% | 1046 | 368 | 368 | 0 | 1 | 173 | 1
唐镇 | 262 | 255 | 255 | 100% | 253 | 25 | 25 | 0 | 3 | 4 | 3
张江镇 | 299 | 250 | 250 | 100% | 250 | 25 | 25 | 0 | 14 | 35 | 14
高东镇 | 96 | 96 | 96 | 100% | 96 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
北蔡镇 | 87 | 87 | 87 | 100% | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
三林镇 | 77 | 73 | 73 | 100% | 73 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
金桥镇 | 16 | 16 | 16 | 100% | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
高行镇 | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合庆镇 | 479 | 462 | 458 | 99.13% | 453 | 237 | 234 | 3 | 13 | 4 | 17
高桥镇 | 221 | 209 | 207 | 99.04% | 205 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2
曹路镇 | 386 | 379 | 374 | 98.68% | 371 | 103 | 100 | 3 | 0 | 7 | 5
康桥镇 | 214 | 200 | 196 | 98% | 196 | 96 | 96 | 0 | 0 | 14 | 4
祝桥镇 | 1506 | 1397 | 1353 | 96.85% | 1345 | 578 | 568 | 10 | 24 | 85 | 68
惠南镇 | 1484 | 1195 | 1131 | 94.64% | 1124 | 144 | 114 | 30 | 92 | 197 | 156
新场镇 | 1380 | 1233 | 1109 | 89.94% | 1097 | 649 | 557 | 92 | 8 | 139 | 132
川沙新镇 | 2018 | 1453 | 1301 | 89.54% | 1263 | 307 | 208 | 99 | 221 | 344 | 373
周浦镇 | 434 | 380 | 335 | 88.16% | 334 | 63 | 50 | 13 | 30 | 24 | 75
老港镇 | 723 | 666 | 585 | 87.84% | 585 | 372 | 294 | 78 | 0 | 57 | 81
宣桥镇 | 822 | 732 | 640 | 87.43% | 640 | 515 | 454 | 61 | 0 | 90 | 92
大团镇 | 1338 | 807 | 548 | 67.91% | 533 | 61 | 53 | 8 | 0 | 531 | 259
合计 | 13077 | 10951 | 10075 | 92% | 9982 | 3605 | 3208 | 397 | 410 | 1716 | 1286
注：以上统计数据截至2025年2月20日。