26206 | P1861672178031267840 | PD22991 | 滨一1号河 | 村级 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇傅家宅62号东10（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水,雨水汇流 | 污水未纳,未实现雨污分流 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26207 | P1861948113485828096 | PD14892 | 祝桥立新4号河 | 其他河道 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇立新村金家宅168号北10（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水,雨水汇流 | 污水未纳,未实现雨污分流 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26208 | P1861948614222811136 | PD14892 | 祝桥立新4号河 | 其他河道 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇立新村165号东5（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水 | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26209 | P1861949116306165760 | PD14679 | 祝桥镇森林村3号塘 | 村级 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇森林村陶家宅40号东北5（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水 | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26210 | P1861951519424253952 | PD14679 | 祝桥镇森林村3号塘 | 其他河道 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇森林村陶家宅40号东北5（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水(纳入统筹整治) | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26211 | P1861967453073444864 | PD14860 | 共和20号河 | 村级 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇共和村董家宅3号西2（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水 | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26212 | P1861967603401494528 | PD14860 | 共和20号河 | 村级 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇共和村董家宅3号西2（米） 农村生活污水散排口 | 农村生活污水 | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26213 | P1861974713858265088 | PD22977 | 祝桥立新17号河 | 其他河道 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇立新村李家宅14号东2（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水 | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26214 | P1861975115538370560 | PD22977 | 祝桥立新17号河 | 其他河道 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇立新村李家宅107号北20（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水 | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26215 | P1861975668905480192 | PD22977 | 祝桥立新17号河 | 其他河道 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇立新村李家宅14号东北2（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水 | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26216 | P1861976152655532032 | PD22977 | 祝桥立新17号河 | 村级 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇立新村李家宅14号东北15（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水(纳入统筹整治) | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26217 | P1862018503579013120 | PD22614 | 大沟9号河 | 其他河道 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇大沟村李家宅2号东15（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水 | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26218 | P1862019065070489600 | PD22614 | 大沟9号河 | 其他河道 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇大侯村28号西20（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水 | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26219 | P1862032708545810432 | PD22967 | 卫东3号河 | 村级 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇卫东村东乔家宅20号北10（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水 | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26220 | P1862037702477090816 | PD22975 | 亭东13号河 | 其他河道 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇亭东村唐家宅45号西北30（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水(纳入统筹整治) | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26221 | P1862038634120089600 | PD22975 | 亭东13号河 | 其他河道 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇亭东村唐家宅29号北10（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水 | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26222 | P1862309844053659648 | PD14668 | 森林19号河 | 村级 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇森塘路森林村周家宅45号北3（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水 | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26223 | P1862325748334333952 | PD14601 | 共和24号河 | 村级 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇共和村169号南10（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水,雨水汇流 | 污水未纳,未实现雨污分流 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26224 | P1862372920736092160 | PD14732 | 东滨14号河 | 村级 | 祝桥镇 | 工业排污口 | 其他企事业单位排污口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇海滨路94号闽中花卉·益军大树苗木基地老罗盆景园北5（米）其他企事业单位排污口 | 企事业生活污水 | 污水未纳 | 闽中花卉·益军大树苗木基地 | 闽中花卉·益军大树苗木基地 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（环保条线） |  | 清煜
26225 | P1862373704873807872 | PD14732 | 东滨14号河 | 村级 | 祝桥镇 | 工业排污口 | 其他企事业单位排污口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇海滨路94号北55（米）其他企事业单位排污口 | 企事业生活污水 | 污水未纳 | 闽中花卉·益军大树苗木基地 | 闽中花卉·益军大树苗木基地 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（环保条线） |  | 清煜
26226 | P1862373771265445888 | PD14732 | 东滨14号河 | 村级 | 祝桥镇 | 工业排污口 | 其他企事业单位排污口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇海滨路94号北50（米）其他企事业单位排污口 | 企事业生活污水 | 污水未纳 | 闽中花卉·益军大树苗木基地 | 闽中花卉·益军大树苗木基地 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（环保条线） |  | 清煜
26227 | P1862374180642099200 | PD14732 | 东滨14号河 | 村级 | 祝桥镇 | 工业排污口 | 其他企事业单位排污口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇海滨路94号北60（米）其他企事业单位排污口 | 企事业生活污水 | 污水未纳 | 闽中花卉·益军大树苗木基地 | 闽中花卉·益军大树苗木基地 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（环保条线） |  | 清煜
26228 | P1862374231544172544 | PD14732 | 东滨14号河 | 村级 | 祝桥镇 | 工业排污口 | 其他企事业单位排污口 |  | 中国上海市浦东新区祝桥镇海滨路94号东北70（米）其他企事业单位排污口 | 企事业生活污水 | 污水未纳 | 闽中花卉·益军大树苗木基地 | 闽中花卉·益军大树苗木基地 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（环保条线） |  | 清煜
26229 | P1862374519055323136 | PD14732 | 东滨14号河 | 村级 | 祝桥镇 | 工业排污口 | 其他企事业单位排污口 |  | 中国上海市浦东新区祝桥镇海滨路94号东北80（米）其他企事业单位排污口 | 企事业生活污水 | 污水未纳 | 闽中花卉·益军大树苗木基地 | 闽中花卉·益军大树苗木基地 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（环保条线） |  | 清煜
26230 | P1862374965132136448 | PD14732 | 东滨14号河 | 村级 | 祝桥镇 | 工业排污口 | 其他企事业单位排污口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇海滨路94号北60（米）其他企事业单位排污口 | 企事业生活污水 | 污水未纳 | 闽中花卉·益军大树苗木基地 | 闽中花卉·益军大树苗木基地 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（环保条线） |  | 清煜
26231 | P1862381104532033536 | PD14732 | 东滨14号河 | 村级 | 祝桥镇 | 工业排污口 | 其他企事业单位排污口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇海滨路94号闽中花卉·益军大树苗木基地老罗盆景园北5（米）其他企事业单位排污口 | 企事业生活污水 | 污水未纳 | 闽中花卉·益军大树苗木基地 | 闽中花卉·益军大树苗木基地 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（环保条线） |  | 清煜
26232 | P1863462500151332864 | PD15355 | 卫民东机口引水河 | 村级 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇祝西村1249号南5（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水 | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26233 | P1863466336601509888 | PD15355 | 卫民东机口引水河 | 村级 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇祝西村1235号北5（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水 | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26234 | P1863754857186856960 | PD14696 | 营前14号河 | 村级 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 中国上海市浦东新区祝桥镇新东路营前村东王家宅60号北2（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水(纳入统筹整治) | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26235 | P1863772930950303744 | PD23009 | 新营44号河 | 村级 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇东滨村张家宅88号西5（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水 | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26236 | P1863781055954685952 | 19新增PD157 | 东滨10号河 | 村级 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇东滨村陈家宅13号东5（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水 | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26237 | P1863782263457058816 | 19新增PD157 | 东滨10号河 | 村级 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇东滨村陈家宅14号东5（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水 | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26238 | P1863782900253069312 | 19新增PD157 | 东滨10号河 | 村级 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇东滨村陈家宅14号东北15（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水 | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26239 | P1863821000119422976 | PD14702 | 营前35号河 | 村级 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇营前村陈家宅1号西3（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水 | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26240 | P1864139727247511552 | PD14698 | 营前12号河 | 村级 | 祝桥镇 | 其他排口 | 其他城镇雨洪排口 | 其他企事业单位雨洪排口 | 上海市浦东新区祝桥镇营前村费家宅602号东南80（米）其他企事业单位雨洪排口 | 雨水汇流,企事业生活污水 | 污水未纳,未实现雨污分流 | 上海亦强蔬果专业合作社 | 上海亦强蔬果专业合作社 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26241 | P1864489375116038144 | PD14701 | 营前23号河 | 村级 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇灵通东路营前村陈家宅8号西北10（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水 | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26242 | P1864556078428590080 | PD14698 | 营前12号河 | 村级 | 祝桥镇 | 工业排污口 | 其他企事业单位排污口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇营前村费家宅602号东南100（米）其他企事业单位排污口 | 企事业生活污水 | 污水未纳 | 上海亦强蔬果专业合作社 | 上海亦强蔬果专业合作社 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（环保条线） |  | 清煜
26243 | P1864568674657505280 | PD14673 | 森林21号河 | 村级 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇森林村金家宅8号南10（米）农村生活污水散排口 | 雨水汇流,农村生活污水(纳入统筹整治) | 污水未纳,未实现雨污分流 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26244 | P1864868082485825536 | PD22975 | 亭东13号河 | 其他河道 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇亭东村唐家宅45号东10（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水(纳入统筹整治) | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26245 | P1864918380239654912 | PD19332 | 星光4组生产河 | 村级 | 祝桥镇 | 工业排污口 | 其他企事业单位排污口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇周祝公路3203号西5（米）其他企事业单位排污口 | 企事业生活污水 | 污水未纳 | 上海志超市政工程有限公司 | 上海志超市政工程有限公司 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（环保条线） |  | 清煜
26246 | P1809039630052196352 | PD14949 | 端家沟 | 村级 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇星光村249号东北20（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水,雨水汇流 | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26247 | P1809051643524513792 | PD14960 | 星光10队2号宅河 | 村级 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇星光村306号西北20（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水 | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26248 | P1809134268670902272 | PD14971 | 星光9队7号宅河 | 村级 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝惠路农村生活污水散排口 | 农村生活污水 | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26249 | P1811209666254114816 | PD15121 | 叶桥5队宅河 | 村级 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇立新村610号西南100（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水 | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26250 | P1824269702766473216 | PD14872 | 湾镇7号河 | 村级 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区川沙新镇湾镇村北陆家宅131号东5米农村生活污水散排口 | 农村生活污水(纳入统筹整治) | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜
26251 | P1843553477486825472 | PD14666 | 森林16号河 | 村级 | 祝桥镇 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 |  | 上海市浦东新区祝桥镇森林村金家宅16号北20米北30（米）农村生活污水散排口 | 农村生活污水 | 污水未纳 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 祝桥镇人民政府 | 生态环境局（供排水条线） |  | 清煜