惠府〔2025〕19号              签发人：杨  扬

关于申报2025年惠南镇高标准农田建设项目的请示

上海市浦东新区农业农村委员会：

为贯彻落实上海市浦东新区政府完成建设高标准农田，完善农田排灌设施和田间交通配套建设的要求，进一步提升农田基础设施保障能力，同时助力惠南镇乡村振兴建设，我镇结合实际情况，申报2025年惠南镇高标准农田建设项目，具体如下:

一、项目名称

2025年惠南镇高标准农田建设项目

二、实施范围

本次拟实施的地点为永乐村、双店村、长江村、海沈村和同治村，共涉及12个灌区。分别为勤乐站灌区、勤乐东站灌区、谈店北站灌区、邬店机口灌区、谈邬机口灌区、余姚西站灌区、长江村1#灌区、海沈村1#灌区、同德北站灌区、同德西站灌区、同德小站灌区、同德南站灌区。项目区域农田建设面积1621.9亩，其中新建面积758.3亩（永久基本农田688.2亩），提质改造863.6亩。

（1）勤乐站灌区：北至永乐29组1号河（村界），南至惠南大寨河，西至团南路，东至永乐27组走路港。区域面积311.8亩，建设面积160.2亩。

（2）勤乐东站灌区：北至勤乐村十二组，南至下盐公路，西至浦东运河，东至惠南三灶港。区域面积583.8亩，建设面积131.0亩。

（3）谈店北站灌区：北至大治河，南至新开港（邬家路港），西至泐马河，东至双店9组六支河。区域面积671.0亩，建设面积185.7亩。

（4）邬店机口灌区：北至大治河，南至新开港（邬家路港），西至双店9组六支河，东至余姚31号河（村界）。区域面积1285.6亩，建设面积244.0亩。

（5）谈邬机口灌区：北至新开港（邬家路港），南至东四灶港（村界），西至泐马河，东至村界。区域面积2121.4亩，建设面积541.5亩。

（6）余姚西站灌区：双店村地块北至新开港（邬家路港），南至和平一河，西至余姚二队，东至余姚十一队。区域面积224.5亩，建设面积175.5亩。

（7）长江村1#灌区，北至企业（近拱极东路），南至东一灶港（村界），西至曲幽路，东至企业（近惠南东横港）。区域面积102.7亩，建设面积71.4亩。

（8）海沈村1#灌区，北至黄路港，南至村路，西至G1501上海绕城高速，东至庄家宅（近黄路二号河）。区域面积30.7亩，建设面积12.9亩。

（9）同德北站灌区，北至大治河，南至惠同路，西至黄路一号河，东至村界。区域面积373.9亩，建设面积15.4亩。

（10）同德西站灌区，北至村界，南至新村河，西至川南奉公路（村界），东至黄路一号河。区域面积181.9亩，建设面积18.2亩。

（11）同德小站灌区，北至新村河，南至周埠18号河，西至村界，东至同治16组二支河。区域面积194.3亩，建设面积6.1亩。

（12）同德南站灌区，北至同治13组四支河，南至惠南大团边界河（村界），西至同治16组二支河，东至G1501上海绕城高速。区域面积813.53亩，建设面积60.0亩。

三、建设单位

浦东新区惠南镇人民政府

四、主要内容

本次高标准农田建设主要内容为：泵站工程、灌溉工程、排水工程、田间道路工程、土地平整工程等。

五、实施周期

项目拟实施时间：2025年11月开工，2026年4月完成施工。

六、资金安排

项目资金由区财政出资，初步估算总投资为1269.16万元。

特此请示。

附件：2025年惠南镇高标准农田建设项目投资估算汇总表

上海市浦东新区惠南镇人民政府

2025年4月17日

惠南镇人民政府党政办公室                  2025年4月21日印发

附件：

2025年惠南镇高标准农田建设项目投资估算汇总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资金额(万元) |
| --- | --- | --- |
| I | 工程费用 | 1110.33 |
| 一 | 灌溉工程 | 624.21 |
| 1 | 开槽埋管 | 427.41 |
|  | DN630PE管(PE80,0.4Mpa) | 58.2 |
|  | DN500PE管(PE80,0.4Mpa) | 136 |
|  | DN400PE管(PE80,0.4Mpa) | 93.18 |
|  | DN315PE管(PE80,0.4Mpa) | 140.03 |
| 2 | 过路管 | 15.82 |
|  | DN630PE管过路 | 1.88 |
|  | DN500PE管过路 | 5.98 |
|  | DN400PE管过路 | 4.18 |
|  | DN315PE管过路 | 3.77 |
| 3 | 管道堵头 | 3.94 |
| 4 | 出水口 | 22.54 |
| 5 | 闸阀井 | 60.11 |
| 6 | 倒虹吸 | 65.7 |
| 7 | 分水井 | 7.8 |
| 8 | 倒虹吸窨井 | 20.89 |
| 二 | 泵站工程 | 111.55 |
|  | 勤乐站泵站修缮 | 28.09 |
|  | 勤乐东站泵站修缮 | 19.64 |
|  | 谈店北站泵站修缮 | 14.9 |
|  | 邬店机口泵站修缮 | 29.28 |
|  | 谈邬机口泵站修缮 | 19.64 |
| 三 | 排水工程 | 244.5 |
| 1 | 排水沟 | 203.84 |
| 2 | 过沟板 | 1.49 |
| 3 | 排水涵 | 18.98 |
| 4 | 过路涵 | 5.55 |
| 5 | 墒沟接排水沟波纹管 | 11.77 |
| 6 | 过沟板涵 | 2.87 |
| 四 | 道路工程 | 36.75 |
| 1 | 新建道路 | 36.75 |
| 五 | 土地平整 | 32.05 |
| 六 | 其他工程 | 61.27 |
| 1 | 管线标识标牌 | 4.88 |
| 2 | 泵站铭牌、管理制度、灌区简介 | 0.24 |
| 3 | 拆除道路 | 10.71 |
| 4 | 道路修复 | 39.92 |
| 5 | 拆除管道外运 | 3.86 |
| 6 | 拆除出水口 | 0.66 |
| 7 | 拆除泵房 | 1 |
| Ⅱ | 独立费用 | 158.83 |
| 1 | 施工招标代理费 | 3.1 |
| 2 | 监理招标代理费 | 1 |
| 3 | 设计招标代理费 | 1 |
| 4 | 工程量清单编制费 | 3.1 |
| 5 | 监理费 | 40.08 |
| 6 | 勘察费 | 8.88 |
| 7 | 设计费 | 45.86 |
|  | 基本设计费 | 38.86 |
|  | 施工图预算编制费 | 3.89 |
|  | 竣工图编制费 | 3.11 |
| 8 | 检测费 | 25 |
| 9 | 竣工测绘费 | 10.81 |
| 10 | 耕地质量评估费 | 20 |
| Ⅲ | 工程总投资 | 1269.16 |