## 浦东新区2023年政府投资计划调整建议表
附件2
浦东新区2024年政府投资计划调整建议表（花木街道）
序号 | 项目名称 | 项目数 | 计划类型 | 分类标签 | 项目单位 | 代建单位 | 代建单位经理 | 经理联系电话 | 建设内容 | 上报状态 | 出入库类型 | 申报理由 | 项目投资 |  | 至2023年投资完成情况 |  | 2024年投资计划 |  |  |  | 2024年投资计划调整后 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 调整申报理由 | 报批进度 | 目前工程进度 | 2024年底工程进度 | 开工时间 | 竣工时间 | 项目建设条件（如已具备，请填“是”；如不具备，请填“否”）
[13 empty] | 总投资 | 其中新区财力 | 总投资 | 其中新区财力 | 小计 | 其中新区财力 | 地方债 | 中央补贴或其他 | 小计 | 其中新区财力 | 地方债 | 中央补贴或其他 | 资金计划数 | 资金用途 | 资金完成数 | 资金完成情况 | 资金计划数 | 资金用途 | 资金完成数 | 资金完成情况 | 资金计划数 | 资金用途 | 资金完成数 | 资金完成情况 | 资金计划数 | 资金用途 | 资金完成数 | 资金完成情况 | 资金计划数 | 资金用途 | 资金完成数 | 资金完成情况 | 资金计划数 | 资金用途 | 资金完成数 | 资金完成情况 | 资金计划数 | 资金用途 | 资金完成数 | 资金完成情况 | 资金计划数 | 资金用途 | 资金完成数 | 资金完成情况 | 资金计划数 | 资金用途 | 资金完成数 | 资金完成情况 | 资金计划数 | 资金用途 | 资金完成数 | 资金完成情况 | 资金计划数 | 资金用途 | 资金完成数 | 资金完成情况 | 资金计划数 | 资金用途 | 资金完成数 | 资金完成情况 | [6 empty] | 地票 | 房票 | 水票 | 林票 | 绿票 | 其他
| 总计 | 3 | [10 empty] | 0.7741 | 0.7741 | 0.0507 | 0.0507 | 0.3295 | 0.3295 | 0 | 0 | 0.21591 | 0.21591 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.0395 |  | 0.0395 |  | 0.039666 | [15 empty] | 0.13674
一 | 续建项目 | 1
| 花木街道“精品城区”建设专项包（2023年） |  | 续建项目 |  | 上海市浦东新区人民政府花木街道办事处 | 上海市市政工程建设发展有限公司 | 童斌 | 13795362357 | 高科西路（严中路-锦绣路）北段，锦绣路（浪水浜-高科西路）西段、由由四村南区北侧绿地建设由由社区一轴两环南环建设项目，咸塘浜(花木公园-花木路)东岸实施河道景观提升、步道贯通工程。 | 已上报 | 入库（结转） | 街道整体提升专项包 | 0.2364 | 0.2364 | 0.0507 | 0.0507 | 0.1295 | 0.1295 | 0 | 0 | 0.12591 | 0.12591 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.0395 | 进度款 | 0.0395 | 100% | 0.039666 | 进度款 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.04674 | 竣工节点付款 |  |  | 0 |  |  |  | 年度计划为概算金额测算，现根据实际合同精确支付金额 | 批复下达 | 施工 | 竣工 | 2024-3-7 | 2024-10-31 | 无需 | 无需 | 无需 | 无需 | 无需
二 | 新开项目 | 1
| 花木街道“精品城区”建设专项包（2024年） |  | 新开项目 |  | 上海市浦东新区人民政府花木街道办事处 |  |  |  | 玉兰路（花木路—杜鹃路）、樱花路（芳甸路—浦建路）、牡丹路（浦建路—海桐路）、梅花路（东绣路—芳甸路）“一纵三横”路段沿街界面的环境综合改造及提升建设，对锦绣路、高科西路、锦瑞路、前程路、白杨路等路段进行人行道区域改造及周边景观提升，向南外溢世纪公园城市绿心功能，打造花木10公里特色绿环， | 已上报 | 入库（结转） | 街道整体提升专项包 | 0.5377 | 0.5377 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.09 | 工程预付款 |  |  | 0 |  |  |  | 根据项目概算审核情况调减年度投资计划 | 待批复下达 | 待批复下达 | 开工 | 2024-11-31 | 2025-12-31 | 无需 | 无需 | 无需 | 无需 | 无需
三 | 储备项目
（一） | 储备库项目 | 1
| 浦东新区花木街道智慧城市三期项目 |  | 储备项目 |  | 上海市浦东新区人民政府花木街道办事处 |  |  |  | 围绕“数字孪生城市”的整体框架，在二期项目的建设基础上，根据新的街道管理需求，进一步夯实和拓展数字孪生能力建设，围绕安全生产、民生服务、社会治理、数字经济四大主题搭建具有花木街道特色的应用场景，实现“一网统管”的共建、共管和共享。 | 未上报 | 入库（结转） | 根据上海市和浦东新区数字化转型要求，以及花木街道数字孪生城市应用深化和完善的业务需求。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 准备立项材料 | 概算批复 | 2025-3-31 | 2025-12-31 | 无需 | 无需 | 无需 | 无需 | 无需

## 联系单
月度计划
序号 | 项目名称 | 项目数 | 计划类型 | 建设主体 | 代建单位 | 项目经理姓名 | 联系电话 | 建设内容 | 申报理由 | 批复总投资 |  | 至2020年底累计完成数 | 2021年投资计划 | 报批进度 | 目前工程进度 | 开工时间 | 竣工时间 | 项目建设条件（如已具备，请填“是”；如不具备，请填“否”） | [5 empty] | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
[10 empty] | 总投资 | 其中新区财力 | [6 empty] | 地票 | 房票 | 水票 | 林票 | 绿票 | 其他 | 资金计划数 | 资金用途 | 资金完成数 | 资金完成情况 | 资金计划数 | 资金用途 | 资金完成数 | 资金完成情况 | 资金计划数 | 资金用途 | 资金完成数 | 资金完成情况 | 资金计划数 | 资金用途 | 资金完成数 | 资金完成情况 | 资金计划数 | 资金用途 | 资金完成数 | 资金完成情况 | 资金计划数 | 资金用途 | 资金完成数 | 资金完成情况 | 资金计划数 | 资金用途 | 资金完成数 | 资金完成情况 | 资金计划数 | 资金用途 | 资金完成数 | 资金完成情况 | 资金计划数 | 资金用途 | 资金完成数 | 资金完成情况 | 资金计划数 | 资金用途 | 资金完成数 | 资金完成情况 | 资金计划数 | 资金用途 | 资金完成数 | 资金完成情况 | 资金计划数 | 资金用途 | 资金完成数 | 资金完成情况