## 1
附件一：
陆家嘴街道办事处2019年实事工程项目建设完成情况
单位：万元
序号 | 类别 | 主要项目 |  | 实施内容 | 实际投入资金 （万元） | 完成情况（项目数）
[6 empty] | 已完成 | 在建 | 即将开工
|  |  |  | 合计： | 26216.77 | 28 | 1 | 0
一 | 重点工程 | 1 | 乳二小区综合整新项目 （新区财力-美丽家园） 续建 | 乳山二、三村屋面及相关设施改造项目 | 2038 | 1
|  | 2 | 市新、梅一综合整新项目 （新区财力-美丽家园） 续建 | 市新、梅一整街坊改造项目 | 4851 | 1
|  | 3 | 隧成等小区雨污水改造四期 （新区财力-美丽家园） 续建 | 隧成小区、松山小区、林山小区、东昌小区、昌邑小区（上船大楼）等五个小区 | 6894 | 1
|  | 4 | 福沈等小区雨污水改造五期 （新区财力-美丽家园） 续建 | 福沈小区、福山小区、申富小区、松林小区、海运小区、许家厅小区、陈家门小区、东园一二村、东园三四村、崂山路80弄等 | 7509 |  | 1
二 | 社区公共服务设施建设 | 5 | 陆家嘴街道综合为老服务中心改造项目前期 | 接水，低压供电，拆除，消防加固等前期 | 239.2 | 1
|  | 6 | 东一家门口服务站改造项目 | 对东一家门口服务站进行示范化改造 | 367.4 | 1
|  | 7 | 东园公共景观工程项目 | 景观工程，场地拆除，绿化工程，景观廊工程，安装工程等 | 185.1 | 1
|  | 8 | 社区配套用房装修 | 计划党建中心，梅园地区活动分中心装修90万，配套设施8万。 | 98 | 1
|  | 9 | 街道司法所标准化建设 | 街道司法所标准化建设 | 66.22 | 1
|  | 10 | 陆家嘴街道办公楼监控设备更新项目 | 陆家嘴街道办公楼监控更新 | 19.88 | 1
|  | 11 | 残疾人无障碍设施建设(公用部门坡道等) | 残疾人坡道，楼道扶手等 | 9.52 | 1
|  | 12 | 95958部队“五违四必”临街外围环境整治 | 源深路乳山路口外围环境整治 | 199 | 1
|  | 13 | “长城家园”展项内容更新及局部整修 | “长城家园”展项内容更新及局部整修 | 36 | 1
|  | 14 | 商圈党建服务阵地建设 | 党群服务中心功能升级解决方案等 | 270 | 1
|  | 15 | 滨江配套用房装修 | 三航活动室屋面防水，综管办大楼为民服务店装修，长者照护家园等社区配套用房修缮等 | 130 | 1
|  | 16 | 陆家嘴街道特保用房装修工程 | 浦东南路575弄25号特保用房装修 | 223 | 1
|  | 17 | 家门口服务站升级2.0改造项目 | 市新，隧成，福沈，崂五，仁恒等家门口提质增能 | 275 | 1
三 | 缤纷社区建设 | 18 | 小区微更新项目 | 隧成，福沈，林山，松山4个小区中心花园、植物园、绿化停车调整等缤纷社区建设内容 | 1065 | 1
|  | 19 | 小区道路停车场改造及附属设施项目 | 市新，梅一，梅三，乳二，乳四，乳五道路停车场改造及附属设施项目(小区实施雨污水分流改造时，街道同步叠加实施道路拓宽工程，打开生命通道的同时，规范小区停车，增加停车位，消除行人的安全隐患。) | 288 | 1
|  | 20 | 道路景观及附属设施街角空间养护项目 | 福山路（张杨路-浦东大道）定期更新福山路道路花箱及附属设施，道路附属设施花箱更新，道路附属设施景观养护。 | 45.6 | 1
|  | 21 | 老小区基础设施更新改造 | 各老旧小区基础设施更新改造 | 147 | 1
|  | 22 | 美丽街区建设 | 拆违腾地处绿化景观提升，街角路口改造 | 70 | 1
|  | 23 | 智慧门牌项目建设 | 智慧门牌项目建设 | 49 | 1
|  | 24 | 创建文明小区修缮工程 | 光辉，乳五，陈家门，福山，梅三，荣成，乳四 | 165 | 1
|  | 25 | 雨污水疏通和养护工程 | 雨污水疏通和养护工程 | 79.8 | 1
|  | 26 | 美丽街区建设 | 架空线入地改造，南泉北路垃圾厢房及拆违空地改造，东昌新村拆违美化工程等 | 339.8 | 1
四 | 治安防范设施建设 | 27 | 居民区视频、技防安防设施项目 | 对崂三、崂六、林山、申金，紫光等小区视频监控系统升级改造，对荣成，林山小区电子防盗门审计改造，对部分小区出入口车辆道闸，人脸识别系统安装 | 280.35 | 1
|  | 28 | 城运分中心升级改造及运维 | 城运平台升级改造及运维 | 112.9 | 1
|  | 29 | 陆家嘴街道金融区视频对接项目 | 接入陆家嘴金融区的海洋水族馆、正大广场、国金中心、上海中心、观光隧道、东方明珠、金茂大厦、富都滨江、八佰伴、环球中心共计10个单位的监控视频图像及已建的人流监测数据。 | 164 | 1
|  | 30 | 非现场执法设施改造 | 将小陆家嘴地区的出租车运力有效导入两个营运站点，同时对出租车违规上下客行为进行有效威慑，在出租车运营站管理区域彻底根除这种现象，提升出租车服务品质。因此计划分步架设57个智能摄像头，完全覆盖小陆家嘴出租车运营站范围，自动识别出租车的各种违规行为并自动取证。 | 98 | 1