主动公开

公开

宣府〔2021〕62号

关于印发《宣桥镇开展“三合一”场所消防安全风险集中排查整治专项行动方案》的通知

各相关单位：

现将《宣桥镇开展“三合一”场所消防安全风险集中排查整治专项行动方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

特此通知。

2021年4月25日

宣桥镇开展“三合一”场所

消防安全风险集中排查整治专项行动方案

为贯彻落实祖亮书记、迎伟区长近期关于火灾事故处理和加强“三合一”场所安全排查的指示批示精神，进一步夯实宣桥镇社会面火灾防控基础，深化消防安全专项整治三年行动，巩固冬春火灾防控成效，确保我镇安全形势持续平稳可控，镇安委办公室研究决定于4月14日至4月30日在全镇组织开展“三合一”场所消防安全风险集中排查整治专项行动（以下简称“三合一”场所专项行动）。现就有关事项通知如下：

一、工作目标

认真落实贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神，坚持“人民至上、生命至上”，树牢安全发展理念，按照“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”工作要求，强化部门监管责任、属地管理责任、企业主体责任落实。深刻吸取“10.10”塘桥新路较大亡人火灾事故教训，结合当前复工复产企业消防安全专项排查整治工作，以办公建筑、厂房、仓库、沿街门面、各类市场中存在的“三合一”违规问题场所为重点，通过“地毯式”排摸和“零容忍”整治，推进全镇“三合一”违规场所全部关停整改、安全隐患全面根治消除，确保全镇安全形势持续平稳可控。

二、组织领导

成立宣桥镇“三合一”场所专项行动领导小组，由党委副书记、镇长冯新担任组长，副镇长颜飞担任副组长，镇安委会各成员单位负责人为领导小组成员。领导小组下设办公室，办公室设在宣桥镇城市运行管理中心（应急管理中心），办公室负责专项行动的统筹协调和推进落实。

三、职责分工

各相关部门严格按照相关规定要求，认真履行安全管理职责，坚持条块结合，加强协同配合，落实专项行动各项任务。

（一）镇城市运行管理中心（应急管理中心）

1．负责将“三合一”场所安全隐患投诉举报纳入近期工作重点，对发现的突出问题及时开通绿色通道，提升工作派单效率，加大对热线工单查处情况的考评力度。

2．对企业厂房、仓库开展隐患排查治理工作，清除“三合一”违规住人现象；

3．对违反安全生产相关法律法规的单位、个人予以查处。

（二）公安派出所

1．对办公建筑、沿街门面开展隐患排查治理工作，清除“三合一”违规住人现象；

2．排查整治过程中，对发现违反治安管理等规定的单位、个人予以处理。

（三）综合行政执法队（城市管理行政执法中队）

1．落实综合执法工作职责，协同开展“三合一”场所安全隐患排查治理；

2．排查整治过程中，对发现违反城市管理等相关规定的单位、个人予以处理。

（四）各村（居）、相关部门

1．严格落实属地管理工作职责，协调相关职能部门，组织排摸本地区“三合一”场所底数情况，开展“全覆盖”检查和“零容忍”治理工作；

2．建立完善“三合一”场所发现、报告、查处长效管理机制；

3．开展辖区内“三合一”场所安全宣传等相关工作。

四、主要任务和时间安排

（一）4月14日至4月16日，开展“地毯式”排查。派出所、城管、安监、消防部门及时部署专项行动，制定计划、划片包干、挂图作战，对辖区办公建筑、厂房、仓库、沿街门面、各类市场等可能存在“三合一”情况的场所（特别是“底店上铺”违规场所），开展“地毯式”排查。发现“三合一”场所的，及时录入《浦东新区消防隐患动态管理系统》微信小程序。

（二）4月16日至4月26日，推进“零容忍”整治。各单位要以“不回潮、不可逆”为标准，严格落实塘桥火灾后新区明确的“六个一律”工作要求，对检查发现的“三合一”场所，要立即清退违规住宿人员，予以查封关停并责令整改（具体要求参考附件4工作指引）。整改完毕后，须经工作专班同意后方可复工复开。

（三）4月19日至4月26日，组织“强实效”督查。开展镇级督查工作，各部门做好台帐资料，总结落实情况，突显专项行动成效。

（四）4月26日至4月30日，巩固“管长远”机制。进一步健全完善“三合一”场所长效排查整治机制，固化”三合一”场所日常发现、信息采集、现场核实、整治闭环工作流程。

五、工作要求

（一）加强组织领导

各职能部门要牢固树立安全理念，充分认识开展“三合一”场所专项行动的重要性和紧迫性，切实增强责任感和使命感，全面推进各项整治工作，确保专项行动有目标、有方向、有措施、有成效。

（二）强化协调联动

各职能部门要加强协调联动，为开展整治提供有力支撑；加强统筹协调，建立工作机制，强化联合查处和执法联动，提升工作效能；涉及重大复杂安全问题的要及时上报，由镇安委办会协调有关部门共同解决。

（三）严格责任落实

镇安委会办公室将建立健全“三合一”场所专项行动督导问效机制，对相关单位、个人履职不到位或造成火灾事故的，实行逐级约谈、通报批评、诫勉谈话等措施。发现相关人员涉嫌违法违纪的，将协调相关部门依法追究相关人员责任。

（四）做好信息报送

1．4月23日（周五）前，报送本单位“三合一”场所专项行动负责人和联络员名单（附件1）；

2．4月26日前，报送“三合一”场所专项行动工作情况统计表（附件2）和本单位工作情况（包括底数、隐患情况、工作开展情况、存在问题以及下一步安排等）；

3．工作过程中，发现反复“违规住人”回潮、推进整治存在重大难点问题的重点区域，及时报送重点区域排查登记表（附件3）。

联系人：黄超杰、张燕；联系电话：58181035；邮箱：xqzaqb@163.com

附件：1．宣桥镇“三合一”场所专项行动人员信息表

2．宣桥镇“三合一”场所专项行动工作情况统计表

3．宣桥镇“三合一”场所专项行动重点区域登记表

4．浦东新区“三合一”场所专项行动工作指引

宣桥镇党政办                             2021年4月26日印发