## 合庆镇奚家村（美丽村）
2024-2025年度合庆镇奚家村和美乡村建设项目一村一表（美丽村）
村域面积（平方公里） |  |  | 0.81 | 队组总数 | 8 | 农户数（户） |  | 636 | 庭院数（户） |  | 259 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 200 | 区级预算计划（万元） | 47.1 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 47.1
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 1 | 道路白改黑 | 对张杨家东路进行白改黑，长度300米、宽度8米，东川公路5227号往东至康明庄园门口 | 2400平方 | 36 |  | 36 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对奚家东路进行白改黑，长度200米、宽度5.2米，东川公路5237号往东到底 | 1040平方 | 17.22 |  | 17.22 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 对张杨家路进行白改黑，长度220米、宽度5.4米，张杨家宅30号至张杨家宅138号 | 1187平方 | 20.18 |  | 20.18 |  |  | 2025.3 | 2025.8
生态环境和风貌提升 | 美丽庭院及“小三园”建设 | 2 | “小三园”巩固提升 | 宅前屋后环境整治 | 259户 | 20.8 |  | 20.8 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 合计 | 2 | / |  | / | 94.2 | 0 | 94.2 | 0 | 0