## 合庆镇直属村（精品村）
2024-2025年度合庆镇直属村和美乡村建设项目一村一表（精品村）
村域面积（平方公里） |  |  | 1.7 | 队组总数 | 4 | 农户数（户） |  | 1026 | 庭院数（户） |  | 903 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 200 | 区级预算计划（万元） | 200 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 344.5
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 1 | 道路白改黑 | 村域道路白改黑：三甲路（八组太平宅1号顾妹珠-八组三甲宅35号张国忠）（628米*5.7米） | 3600㎡ | 61.2 |  | 61.2 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 村域道路白改黑：三队路（3队公厕-友谊交界-凌北宅120号303.8米*6.2米 | 1900㎡ | 32.3 |  | 32.3 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 村域道路白改黑：直属7队太平宅1号-太平宅37号罗丽雅-凌行路450米*4.3米 | 1935㎡ | 32.89 |  | 32.89 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 村域道路白改黑：八队（印刷器材厂——蔡晓乐三甲宅12号（330米*6米） | 2000㎡ | 34 |  | 34 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 村域道路白改黑：凌行宅25号前144米*3.5米 | 500㎡ | 8.5 |  | 8.5 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 老年活动室前-凌行宅147号185米*4.1米 | 750㎡ | 12.75 |  | 12.75 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 村域道路白改黑：直属一队凌北宅235号王忠良-凌北宅382号蔡险峰200米*5.8米 | 1150㎡ | 19.55 |  | 19.55 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 村域道路白改黑：直属一队凌北宅246号沈宝根-高科路230米*4.6米 | 1050㎡ | 17.85 |  | 17.85 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 村域道路白改黑：直属六队凌南宅11号龚玉珍-直属村卫生室（160米*4.3米） | 680㎡ | 11.56 |  | 11.56 |  |  | 2025.3 | 2025.8
生态环境和风貌提升 | 公共空间建设 | 2 | 活动中心房屋加固及修缮 | 对于我村4处集体破损严重房屋进行修缮加固，直属村2队仓库面积约104㎡，直属2队知青房面积约72㎡，直属3队仓库200㎡以及场地200㎡，直属5队仓库128㎡；总计504㎡以及场地200㎡ | 房屋504㎡、场地200㎡ | 130 |  | 130 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 3 | 非机动车停放点安装雨棚、充电桩安装 | 直属村便民超市周围非机动车停放点安装雨棚、安装充电桩预计15米。 | 15米 | 16.5 |  | 16.5 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 美丽庭院及“小三园”建设 | 4 | “小三园”提升（护栏安装） | 对1组31户、2组24户、3组17户、4组15户、5组30户、6组20户、7组21户、8组13户的农户宅前屋后自留地“小三园”进行巩固提升（附件1） | 171户 | 34 |  | 34 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 5 | “小三园”提升（环境整治） | 宅前屋后环境整治 | 903户 | 108.4 |  | 108.4 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 水环境整治 | 6 | 坡岸，绿植，水生植物等整治 | 直属村三队朱国兴桃园东40米、三队凌北宅93号后河约20米、凌南宅119号前河沟20米，总计100米进行整治 | 总长100米、总面积500平方米 | 25 |  | 25 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 合计 | 6 | / |  | / | 544.5 | 0 | 544.5 | 0 | 0