## 合庆镇勤昌村（精品村）
2024-2025年度合庆镇勤昌村和美乡村建设项目一村一表（精品村）
村域面积（平方公里） |  |  | 0.73 | 队组总数 | 5组 | 农户数（户） |  | 435户 | 庭院数（户） |  | 345户 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 200 | 区级预算计划（万元） | 200 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 286.98
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 1 | 道路白改黑 | 塘东支路（塘东街~园艺场路）长250m、宽5m。顾家宅31号至华家宅107号 | 1235平方 | 20.38 |  | 20.38 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 塘东街延伸段（塘东街~勤昌中心路）长247m、宽7.65m。顾家宅21号至顾家宅40号 | 1700平方 | 28.05 |  | 28.05 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 勤昌中心路（塘东支路~勤昌路）长836.4m、宽5m。杨家宅31号至顾家宅3号 | 4400平方 | 72.6 |  | 72.6 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 园艺场路（塘东支路~勤昌路）长552m、宽4.8m。华家宅107号至建光桥 | 2650平方 | 43.73 |  | 43.73 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 勤昌1队宅路-长1172m、宽2.5m。西蔡家宅31号至西蔡家宅15号、西蔡家宅4号至西蔡家宅8号、西蔡家宅26号至西蔡家宅31号、西蔡家宅107号至33号、西蔡家宅60号至西蔡家宅38号、西蔡家宅98号至塘东街、西蔡家宅98号志西蔡家宅76号、三甲路180号门前场地。 | 3515平方 | 58 |  | 58 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 勤昌2队村宅路-长186m、宽2.5m.华家宅1号至顾家宅109号 | 455平方 | 7.51 |  | 7.51 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 勤昌3队新村宅路-长134m、宽2.2m。蔡顾家宅1号至杨家宅34号、杨家宅67号至杨家宅41号 | 300平方 | 4.95 |  | 4.95 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 勤昌3队杨家宅路-长225m、宽2.7m。杨家宅12号至勤昌路。杨家宅5号至勤昌路 | 610平方 | 10.06 |  | 10.06 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 勤昌4队 -长300m、宽2.5m。东蔡家宅31号至路的尽头 | 755平方 | 12.46 |  | 12.46 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 勤昌5队 -长169m、宽6.2m。蔡顾家宅31号至三甲路518号 | 1050平方 | 17.33 |  | 17.33 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  | 2 | 危桥拆除、重建 | 塘东支路北端木危桥 | 54平方 | 35.7 |  | 35.7 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 公用设施建设 | 3 | 公共厕所整修 | 勤昌3队公共厕所内部地砖、墙砖的更换。上下排水的更换，内外墙涂料。 | 30平方 | 3.69 |  | 3.69 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
生态环境和风貌提升 | 美丽庭院及“小三园”建设 | 4 | “小三园”提升（护栏安装） | 对1组13户、2组19户、3组8户、4组22户、5组11户的农户宅前屋后自留地“小三园”（附件1）。 | 73户 | 16.06 |  | 16.06 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 5 | “小三园”提升（环境整治） | 宅前屋后环境整治 | 345户 | 41.4 |  | 41.4 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 公共空间建设 | 6 | 绿网提升 | 对1组西蔡家宅31-三甲路501号、三甲路440-蔡顾家宅46号、三甲路536号-杨家宅81号、杨家宅31号-杨家宅17号及公共区域共1000米进行美化提升 | 1000米 | 22 |  | 22 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 7 | 围墙翻建 | 3组，勤昌路~园艺场路300米X2米高 | 600平方 | 33 |  | 33 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 3组，三甲路~勤昌路300米X2米高 | 600平方 | 33 |  | 33 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  | 8 | 电线杆搬移 | 2组，塘东支路3根、勤昌中心路5根 | 8根 | 19.36 |  | 19.36 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 9 | 增设红白桩 | 1组20根、2组30根、3组20根、5组30根 | 100根 | 1.1 |  | 1.1 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 10 | 围墙白化 | 园艺场路一侧实体围墙50m x2米高 | 100平方 | 1.1 |  | 1.1 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 11 | 文化宣传栏提升 | 5组，三甲路268号，宣传栏破损更新 | 20平方 | 5.5 |  | 5.5 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 合计 | 11 |  |  |  | 486.98 |  | 486.98