## 合庆镇华星村（美丽村）
2024-2025年度合庆镇华星村和美乡村建设项目一村一表（美丽村）
村域面积（平方公里） |  |  | 1 | 队组总数 | 7 | 农户数（户） |  | 755 | 庭院数（户） |  | 211 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 200 | 区级预算计划（万元） | 50.445 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 50.445
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 1 | 防护设施 | 1队跃进河桥更换仿木护栏 | 30米 | 1.21 |  | 1.21 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 2 | 道路白改黑 | 3队村宅，运通路西宋家宅至东宋家宅宅，3队东宋家宅 南至东宋家宅2号，北至东宋家宅33号，东至东宋佳宅31号，西至东运盐河，3队西宋家宅 南至西宋家宅3号，北至西宋家宅42号，东至东运盐河3，西至运通路（长898.4米、宽3.1米） | 2762平方 | 46.95 |  | 46.95 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
生态环境和 风貌提升 | 公共空间建设 | 3 | 活动空间场地平整提升 | 运通路831号东侧场地 | 540平方 | 19.6 |  | 19.6 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 4 | 场地围栏 | 运通路831号东侧场地铝合金围栏 | 30米 | 0.73 |  | 0.73 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 美丽庭院及“小三园”建设 | 5 | “小三园”巩固提升（安装护栏） | 自留地及绿化围栏设施修复更换 | 78户 | 15.6 |  | 15.6 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 6 | “小三园”巩固提升（环境整治） | 宅前屋后环境整治 | 211户 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 合计 | 6 | / |  | / | 100.89 | 0 | 100.89 | 0 | 0