## 合庆镇庆星村（美丽村）
2024-2025年度合庆镇庆星村和美乡村建设项目一村一表（美丽村）
村域面积（平方公里） |  |  | 1.4 | 队组总数 | 8 | 农户数（户） |  | 1051 | 庭院数（户） |  | 559 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 200 | 区级预算计划（万元） | 112.075 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 112.075
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 公共设施建设 | 1 | 排水明沟 | 6队协泰码头21号—6队凤家码头17号；8队凌家码头9号—8队西圈夏家宅17号 农民集中居住项目完成后复垦的土地道路两侧设置排水明沟 | 1200米 | 69.85 |  | 69.85 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 2 | 排水明沟盖板 | 6队协泰码头7号—五队徐家宅29号；6队顾家宅28号—6队顾家宅29号； 7队丁家码头29号—7队凤家码头路80号 铺设排水明沟盖板 | 500米 | 27.5 |  | 27.5 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
生态环境和风貌提升 | 公共空间建设 | 3 | 村民会所外墙面修复 | 庆星村凤家码头98号 村民会所外墙面修复 | 1100㎡ | 29.15 |  | 29.15 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 4 | 公共停车场破损地面修复、下水道维修 | 庆星村凤家码头98号 村民会所停车场破损地面修复、下水道维修、窨井维修及窨井盖更换 | 360㎡ | 25.85 |  | 25.85 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 美丽庭院及“小三园”建设 | 5 | “小三园”巩固提升（安装护栏） | 6队24户、7队31户、8队80户 | 135户 | 27 |  | 27 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 6 | “小三园”巩固提升（环境整治） | 宅前屋后环境整治 | 559户 | 44.8 |  | 44.8 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 合计 | 6 | / |  | / | 224.15 | 0 | 224.15 | 0 | 0