## 合庆镇勤俭村（美丽村）
2024-2025年度合庆镇勤俭村和美乡村建设项目一村一表（美丽村）
村域面积（平方公里） |  |  | 1.01 | 队组总数 | 7 | 农户数（户） |  | 420 | 庭院数（户） |  | 420 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 200 | 区级预算计划（万元） | 59.9 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 59.9
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 1 | 道路白改黑 | 勤俭村1队华夏东路南侧村宅进户路道路修复，长度300米、宽度4米，华夏东路至勤俭村陈家宅25号 | 1200平方 | 20.4 |  | 20.4 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对勤俭村3队，华夏东路南，川南奉公路以东道路修复，长度约400米，宽度4米，川南奉公路至勤俭东张家宅15-23号 | 1600平方 | 27.2 |  | 27.2 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  | 2 | 防护设施 | 勤俭村1队华夏东路南侧村宅进户路道两侧，双侧各150米钢护栏，华夏东路至勤俭村陈家宅17号 | 300米 | 11.11 |  | 11.11 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对勤俭3队，华夏东路北侧，拆违地块道路路口围护，长度30米，宽度10米。水泥仿木防护栏 | 60米 | 2.22 |  | 2.22 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  | 3 | 路灯建设 | 对勤俭村3队，华夏东路南，川南奉公路以东道路张家宅2号-10号2个路灯，张家宅10号-23号3个路灯 | 5个 | 2.42 |  | 2.42 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 公用设施建设 | 4 | 雨污管道铺设 | 对勤俭村2队，华夏东路南，华夏东路4208号至华夏东路段雨污接管，长度月100米，宽度约2米 | 200平方 | 12.65 |  | 12.65 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
生态环境和风貌提升 | 美丽庭院及“小三园”建设 | 5 | “小三园”提升（安装护栏） | 对一组15户，三组36户的农户宅前屋后进行巩固提升（1组180米，3组220米，共400米） | 51户 | 10.2 |  | 10.2 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 6 | “小三园”提升（环境整治） | 宅前屋后环境整治 | 420户 | 33.6 |  | 33.6 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 合计 | 6 | / |  | / | 119.8 | 0 | 119.8 | 0 | 0