## 合庆镇营房村（精品村）
2024-2025年度合庆镇营房村和美乡村建设项目一村一表（精品村）
村域面积（平方公里） |  |  | 0.89 | 队组总数 | 5 | 农户数（户） |  | 698 | 庭院数（户） |  | 586 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 200 | 区级预算计划（万元） | 200 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 311.92
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 1 | 道路白改黑 | 对1组的进户路1进行白改黑，长度481米、宽度3.3米，青晏一宅88临号至青晏一宅133号 | 1588平方 | 26.2 |  | 26.2 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目 | 24.514
|  |  |  | 对1组的进户路1进行白改黑，长度93米、宽度3.2米，青晏一宅158号至青晏一宅1号 | 296平方 | 4.88 |  | 4.88 |  |  | 2025.3 | 2025.8 |  | 22.491
|  |  |  | 对1组的进户路1进行白改黑，长度321米、宽度3.4米，青晏一宅135号至青晏一宅164号 | 1090平方 | 17.98 |  | 17.98 |  |  | 2025.3 | 2025.8 |  | 16.762
|  |  |  | 对1组的进户路1进行白改黑，长度610米、宽度4.0米，华夏东路4299弄至青晏一宅17号 | 2441平方 | 40.27 |  | 40.27 |  |  | 2025.3 | 2025.8 |  | 42.041
|  |  |  | 对1组的进户路1进行白改黑，长度460米、宽度3.5米，建光倪家宅至青晏二宅73号 | 1610平方 | 26.56 |  | 26.56 |  |  | 2025.3 | 2025.8 |  | 36.04
|  |  |  | 对2组的进户路2进行白改黑，长度526米、宽度3.8米，青晏二宅126号至青晏二宅123号 | 1997平方 | 32.96 |  | 32.96 |  |  | 2025.3 | 2025.8 |  | 39.083
|  |  |  | 对2组的进户路2进行白改黑，长度650米、宽度3.1米，青晏一宅129号至青晏二宅26号 | 2013平方 | 33.21 |  | 33.21 |  |  | 2025.3 | 2025.8 |  | 34.221
|  |  |  | 对2组的进户路2进行白改黑，长度208米、宽度4米，青晏二宅1号至青晏二宅25号 | 833平方 | 13.74 |  | 13.74 |  |  | 2025.3 | 2025.8 |  | 16.32
|  |  |  | 对2组的进户路2进行白改黑，长度115米、宽度4.0米，青晏二宅107号至青晏二宅118号 | 462平方 | 7.62 |  | 7.62 |  |  | 2025.3 | 2025.8 |  | 10.965
|  |  |  | 对2组的进户路2进行白改黑，长度474米、宽度4.1米，青晏二宅158号至青晏一宅55号 | 1944平方 | 32.07 |  | 32.07 |  |  | 2025.3 | 2025.8 |  | 33.065
|  |  |  | 对3组的进户路3进行白改黑，长度210米、宽度3.9米，高路一宅1号至高路一宅34号 | 819平方 | 13.51 |  | 13.51 |  |  | 2025.3 | 2025.8 |  | 13.923
|  |  |  | 对3组的进户路3进行白改黑，长度448米、宽度4.0米，高路二宅8号至高路二宅128号 | 1792平方 | 29.57 |  | 29.57 |  |  | 2025.3 | 2025.8 |  | 58.939
|  |  |  | 对3组的进户路3进行白改黑，长度385米、宽度4米，高路二宅91号至高路二宅138号 | 1540平方 | 25.42 |  | 25.42 |  |  | 2025.3 | 2025.8 |  | 31.484
|  |  |  | 对4组的进户路4进行白改黑，长度283米、宽度3.8米，高路三宅18号至高路三宅71号 | 1077平方 | 17.77 |  | 17.77 |  |  | 2025.3 | 2025.8 |  | 27.285
|  |  |  | 对4组的进户路4进行白改黑，长度95米、宽度3.7米，华夏东路3501号至高路三宅18号 | 351平方 | 5.8 |  | 5.8 |  |  | 2025.3 | 2025.8 |  | 15.402
|  |  |  | 对4组的进户路4进行白改黑，长度66米、宽度4.5米，高路三宅112号至蔡路村 | 299平方 | 4.94 |  | 4.94 |  |  | 2025.3 | 2025.8 |  | 5.083
|  |  |  | 对4组的进户路4进行白改黑，长度118米、宽度4.2米，高路三宅17号至高路三宅91号 | 497平方 | 8.19 |  | 8.19 |  |  | 2025.3 | 2025.8 |  | 10.353
|  |  |  | 对5组的进户路5进行白改黑，长度206米、宽度3.7米，云镇宅120号至云镇宅138号 | 761平方 | 12.55 |  | 12.55 |  |  | 2025.3 | 2025.8 |  | 16.83
|  |  |  | 对5组的进户路5进行白改黑，长度208米、宽度3.3米，云镇宅149号至高路二宅101号 | 687平方 | 11.34 |  | 11.34 |  |  | 2025.3 | 2025.8 |  | 12.257
|  | 2 | 增加村域路灯 | 对1组进户路1增加19个路灯，其中：青晏一宅88号至青晏一宅133号增加5个；华夏东路4299弄至青晏一宅17号增加7个；青晏一宅135号至青晏一宅164号增加7个。 | 19个 | 6.27 |  | 6.27 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对2组进户路2增加15个路灯，其中：青晏二宅126号至青晏二宅123号增加3个；青晏一宅129号至青晏二宅26号增加6个；青晏二宅1号至25号增加2个；青晏二宅107号至青晏二宅118号增加4个,二宅43号至123号增加6个,青晏一宅129号至青晏二宅105号增加8个。 | 29个 | 9.57 |  | 9.57 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 对3组进户路3增加6个路灯，其中：高路一宅1号至高路一宅34号增加6个。 | 6个 | 1.98 |  | 1.98 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 对4组进户路4增加1个路灯，其中：高路三宅114号至高路三宅64号增加1个。 | 1个 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 对5组进户路5增加3个路灯，其中：云镇宅120号至云镇宅138号增加1个路灯；云镇宅149号至高路二宅101号增加2个路灯。 | 3个 | 0.99 |  | 0.99 |  |  | 2025.3 | 2025.8
| 公用设施建设 | 3 | 公共设施修善 | 公厕1位于1队青晏一宅18平方(屋面修缮，墙面改建,铺设墙砖地砖，内部设施改建，及配套化粪池修缮提升) | 1处 | 5.5 |  | 5.5 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 公厕2位于2队青晏二宅20平方（屋面修缮，墙面地面铺设墙砖地砖，内部配套设施改建，外墙下沉开裂及化粪池修缮提升） | 1处 | 5.5 |  | 5.5 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 公厕4位于2队川杨河路40平方（墙面开裂修缮，墙地砖修缮，内部配套设施改建修缮） | 1处 | 5.5 |  | 5.5 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 公厕3位于2队青二宅30平方（墙砖地砖铺修缮，内部设施改建，屋面修缮） | 1处 | 5.5 |  | 5.5 |  |  | 2025.3 | 2025.8
生态环境和风貌提升 | 美丽庭院及“小三园”建设 | 4 | “小三园”提升（护栏安装） | 队组全覆盖，2000米（左右），1组54户，2组55户，3组20户，4组40户，5组10户（附件1） | 179户 | 35.8 |  | 35.8 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 5 | “小三园”提升（环境整治） | 宅前屋后环境整治 | 586户 | 70.4 |  | 70.4 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 合计 | 5 | / |  | / | 511.92 | 0 | 511.92 | 0 | 0