## 合庆镇勤益村（美丽村）
2024-2025年度合庆镇勤益村和美乡村建设项目一村一表（美丽村）
村域面积（平方公里） |  |  | 0.97 | 队组总数 | 6 | 农户数（户） |  | 661 | 庭院数（户） |  | 557 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 200 | 区级预算计划（万元） | 87.23 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 87.23
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施 建设 | 1 | 道路翻建 | 勤益二队 跃东路701号西侧路段约248.6米宽约3.3米（南至跃东路701号北至赵家宅26号）、跃东路741号东侧路段约243.4米宽约2.8米（南至跃东路741号北至东周家宅37号），东至东周家宅25号西至东周家宅29号路段约52.7米宽约3.5米 | 1690平方 | 58.6 |  | 58.6 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 勤益四队 远河路路段约81米宽约5.1米（东至西周家宅14号西至西周家宅23号） | 414平方 | 12.42 |  | 12.42 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 勤益五队 陆家宅16号门前长度约9.7米宽约9.1米（南至陆家宅15号北至陆家宅16号）、陆家宅17号门前长度约14.2米宽约9.1米 | 368平方 | 12.14 |  | 12.14 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 勤益六队 徐家宅8号屋后长度约19米宽约3.7米（西至益华路东到底）、罗家宅28号西侧长度约65米宽约2.8米（东至罗家宅28号西至罗家宅7号）、跃东路377号屋后约68米宽约3米（南跃东路377号北至罗家宅9号东侧空地） | 456平方 | 15.03 |  | 15.03 |  |  | 2025.3 | 2025.8
生态环境和 风貌提升 | 美丽庭院及 “小三园” 建设 | 2 | “小三园”提升（安装护栏） | 1队 20户、2队9户、4队11户、5队26户、6队79户 | 145户 | 29 |  | 29 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 3 | “小三园”提升（环境整治） | 宅前屋后环境整治 | 557户 | 44.6 |  | 44.6 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 公共空间 建设 | 4 | 防护设施 | 杨家宅30号西侧（东至杨家宅30号屋后西至印家宅30号屋后） | 81米 | 2.67 |  | 2.67 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 合计 | 4 | / |  | / | 174.46 | 0 | 174.46