## 合庆镇共一村（美丽村）
2024-2025年度合庆镇共一村和美乡村建设项目一村一表（美丽村）
村域面积（平方公里） |  |  | 0.35 | 队组总数 | 3 | 农户数（户） |  | 539 | 庭院数（户） |  | 310 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 200 | 区级预算计划（万元） | 55.41 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 55.41
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 1 | 道路翻建 | 包家宅57号南面入户路翻建（三队包家宅57号至包家宅61号入户道路，长30米、宽度2.4米） | 73平方米 | 1.98 |  | 1.98 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 包家宅50号南面入户路翻建（三队包家宅50号至包家宅131号入户道路，长78米、宽度3.5米） | 270平方米 | 5.18 |  | 5.18 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 包家宅40号南面入户路翻建（三队包家宅40号至包家宅49号入户道路，长46米、宽度3.1米） | 141平方米 | 3.06 |  | 3.06 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 包家宅30号南面入户路翻建（三队包家宅30号至包家宅157号入户道路，长83米、宽度4.3米） | 357平方米 | 5.48 |  | 5.48 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 包家宅21号南面入户路翻建（三队包家宅21号至包家宅62号入户道路，长90米、宽度2.2米） | 200平方米 | 5.94 |  | 5.94 |  |  | 2025.3 | 2025.8
生态环境和风貌提升 | 公共空间建设 | 2 | 村民活动室 外部修缮 | 老年活动室外部修缮（包家宅57号外墙脱落，屋顶漏水） | 253平方米 | 5.86 |  | 5.86 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 村民活动室农家书屋内装（包家宅53号内墙脱落） | 231平方米 | 20.3 |  | 20.3 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 村民活动室农家书屋外部修缮（包家宅53号屋顶漏水、外墙脱落） | 55平方米 | 0.72 |  | 0.72 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  | 3 | 防护设施提升 | 包家宅小池塘增设安全护栏（包家宅49西面小池塘） | 150米 | 4.95 |  | 4.95 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 4 | 绿化美化 | 包家宅宅旁环境美化（包家宅49西面） | 584平方米 | 8.35 |  | 8.35 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 5 | 宣传栏提升 | 包家宅宣传栏更新提升 | 1处 | 2 |  | 2 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 美丽庭院及“小三园”建设 | 6 | “小三园”建设（护栏） | 围栏增设及更换，111户 | 111户 | 22.2 |  | 22.2 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 7 | “小三园”巩固提升（环境整治） | 宅前屋后环境整治 | 310户 | 24.8 |  | 24.8 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 合计 | 7 | / |  | / | 110.82 |  | 110.82 | 0 | 0