## 合庆镇建光村（精品村）
2024-2025年度合庆镇建光村和美乡村建设项目一村一表（精品村）
村域面积（平方公里） |  |  | 0.97 | 队组总数 | 6 | 农户数（户） |  | 739 | 庭院数（户） |  | 545 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 200 | 区级预算计划（万元） | 200 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 248.91
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 1 | 道路白改黑 | 对建光2组进户路2-11；建光中心路进行道路白改黑，（西高家宅18号东至海塘村）长度：570米，平均宽度5米 | 2881平方 | 48.98 |  | 48.98 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对建光2组进户路2-1、建光东路北段进行道路白改黑； （北至川杨河路南至北顾家宅56号）长150米，平均宽度5.3米。 | 795平方 | 11.9 |  | 11.9 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 对建光2组进户路2-16进行道路白改黑：（东至北顾家宅131号西至建光路）长460米，平均宽度3米 | 1380平方 | 20.7 |  | 20.7 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 对建光2组进户路2-12进行道路白改黑：（东至北顾家宅1号西至北顾家宅131号）长60米，平均宽度4米 | 240平方 | 4.08 |  | 4.08 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 对建光2组进户路2-17进行道路白改黑：（北至北顾家宅28号南至北顾家宅131号）长60米，平均宽度3米 | 182平方 | 3.09 |  | 3.09 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 对建光2组进户路2-18、2-19进行道路白改黑：（西至北顾家宅11号南至北顾家宅33号）长90米，平均宽度2.7米 | 242平方 | 4.11 |  | 4.11 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 对建光3组进户路3-6进行道路白改黑：（北至北顾家宅11号南至西陈家宅28号） 长140米，平均宽度3.8米 | 536平方 | 9.11 |  | 9.11 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 对建光1组进户路1-18、建光东路南段，进行道路白改黑： （北至南顾家宅22号南至华夏东路）长300米，平均宽度8.3米。 | 2490平方 | 37.4 |  | 37.4 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 对建光五组进户路5-7进行道路白改黑：东至加油站西至建光西路 长150米，平均宽度5.5米。 | 823平方 | 13.99 |  | 13.99 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 对建光四组进户路4-4，进行道路白改黑：东至金家宅27号，西至建光路，长160米，平均宽度3.7米。 | 592平方 | 8.9 |  | 8.9 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 对建光四组进户路4-1、4-2、4-3，进行道路白改黑： 北至西陈家宅22号，南至天主堂， 长150米，平均宽度4.6米。 | 690平方 | 10.4 |  | 10.4 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 对建光四组进户路4-12，进行道路白改黑： 东至郭家宅50号，西至建光路， 长219米，平均宽度3.6米。 | 787平方 | 13.38 |  | 13.38 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 对建光四组进户路4-6，进行道路白改黑：北至金家宅27号，南至郭家宅51号，长60米，平均宽度3米。 | 182平方 | 3.09 |  | 3.09 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 对建光四组进户路4-19，进行道路白改黑： 北至金家宅27号，南至横行港路， 长120米，平均宽度3.6米。 | 428平方 | 7.28 |  | 7.28 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  | 2 | 路灯建设 | 1队23个，2队24个，3队15个，4队12个，5队12个，6队8个（附件2） | 94个 | 31 |  | 31 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
生态环境和风貌提升 | 美丽庭院及“小三园”建设 | 3 | “小三园”巩固提升（护栏安装） | 一组57户、二组42户、三组51户、四组61户、五组47户、六组48户（附件1） | 306户 | 61.2 |  | 61.2 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 4 | “小三园”提升（环境整治） | 宅前屋后环境整治 | 545户 | 32.7 |  | 32.7 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 水环境整治 | 5 | 坡岸，绿植，水生植物等整治提升 | 对建光五组蔡家宅30号前的黑臭小微河道进行整治 | 520平方 | 28.6 |  | 28.6 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 公共空间建设 | 6 | 户外场地和活动空间配套提升 | 对建光三组打造公共空间绿地 高家宅110号附近2处3000平方米； 建设内容：基础设施、标识标牌、增添长椅、增添花箱、门头建设、人行道翻新等。 | 3000平方 | 99 |  | 99 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 合计 | 6 | / |  | / | 448.91 | 0 | 448.91 | 0 | 0