## 合庆镇红星村（精品村）
2024-2025年度合庆镇红星村和美乡村建设项目一村一表（精品村）
村域面积（平方公里） |  |  | 0.35 | 队组总数 | 4 | 农户数（户） |  | 199 | 庭院数（户） |  | 162 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 200 | 区级预算计划（万元） | 127.425 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 127.425
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 1 | 道路白改黑 | 对一组道路全覆盖白改黑，共计14条 | 3060平方米 | 52.02 |  | 52.02 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对三组道路全覆盖白改黑，共计20条 | 3300平方米 | 56.1 |  | 56.1 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 对四组道路全覆盖白改黑，共计15条 | 1560平方米 | 26.52 |  | 26.52 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  | 2 | 路灯建设 | 新增路灯，一组14个、三组27个 | 41个 | 13.53 |  | 13.53 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
生态环境和 风貌提升 | 公共空间建设 | 3 | 文化宣传 | 一组1个、三组1个、四组1个村标队标 | 3个 | 1.98 |  | 1.98 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 4 | 电动自行车集中充电点 | 一组张家宅17号东侧长25米、宽4米 | 100平方米 | 16.5 |  | 16.5 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 5 | 停车场建设 | 一组张家宅46号至张家宅40号，长55米、宽8.1米 | 445.5平方 | 14.7 |  | 14.7 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 6 | 路肩排水沟建设 | 一组张家宅15号-张家宅8号-张家宅48号-张家宅40号 | 200米 | 38.5 |  | 38.5 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 7 | 文化休闲广场提升 | 红星村三队小广场铝合金栅栏长350米 | 350米 | 7.7 |  | 7.7 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 美丽庭院及“小三园”建设 | 8 | 小三园提升（护栏安装） | 一组11户、三组21户、四组24户 | 88户 | 17.6 |  | 17.6 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 9 | 小三园提升（环境整治） | 宅前屋后环境整治 | 162户 | 9.7 |  | 9.7 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 合计 | 9 |  |  | / | 254.85 | 0 | 254.85 | 0 | 0