## 合庆镇向阳村（精品村）
2024-2025年度合庆镇向阳村和美乡村建设项目一村一表（精品村）
村域面积（平方公里） |  |  | 0.92 | 队组总数 | 4 | 农户数（户） |  | 53 | 庭院数（户） |  | 0 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 200 | 区级预算计划（万元） | 33.005 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 33.005
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 1 | 道路白改黑 | 向阳河路白改黑（张家浜向阳北路167号至向阳北路199号西小区，长450米，宽5米）2250平方米 | 2250平方米 | 33.75 |  | 33.75 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
生态环境和风貌提升 | 公共空间建设 | 2 | 公共区域围墙修复、墙面白化 | 围墙修复外墙涂白（人民塘路--红富士超市，长440米高2.5米）计1100平方米 | 2433平方米 | 26.76 |  | 26.76 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
围墙修复外墙涂白（向阳北路--向阳苑南段，长160米高2.5米），计400平方米
围墙修复外墙涂白（向阳北路199号西小区北侧东段-西小区南段，长180米高2.5米，向阳北路199号西小区北段西侧-西小区西段，长160米高2.5米）计850平方米
|  | 3 | 标识标牌 | 村庄入口标牌1处（向阳北路199号西小区北侧三岔口处、向阳村村口） | 1处 | 5.5 |  | 5.5 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 合计 | 3 | / |  | / | 66.01 | 0 | 66.01