## 合庆镇永红村（精品村）
2024-2025年度合庆镇永红村和美乡村建设项目一村一表（精品村）
村域面积（平方公里） |  |  | 1.3 | 队组总数 | 6 | 农户数（户） |  | 776 | 庭院数（户） |  | 425 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 200 | 区级预算计划（万元） | 200 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 243.36
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 1 | 道路白改黑 | 永红村一队共计9条：长714.5米，平均宽2.7米 | 1907平方 | 32.42 |  | 32.42 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 永红村二队共计4条：长441米，平均宽2.8米 | 1229平方 | 20.89 |  | 20.89 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 永红村三队共计6条：长430.5米，平均宽3.0米 | 1284平方 | 21.83 |  | 21.83 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 永红村四队共计3条：长572米，平均宽3.1米 | 1795平方 | 30.52 |  | 30.52 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 永红村五队共计8条：长1166米，平均宽3.1米 | 3651.6平方 | 62.08 |  | 62.08 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  |  |  | 永红村六队共计4条：长656米，平均宽3.0米 | 1953.8平方 | 33.21 |  | 33.21 |  |  | 2025.3 | 2025.8
|  | 2 | 村内道路防护设施 | 小白路两侧凌空北路至永红桥（300米），永红中心路两侧（430米），东永路两侧（260米），东胜路口至一队李家宅1号（56米），永红总计1046米安装防撞栏杆。 | 1046米 | 34.52 |  | 34.52 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 3 | 路灯建设 | 永红中心路19个、东永路5个、永星路16个，共计安装路灯40个 | 40个 | 13.2 |  | 13.2 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 4 | 道路划线 | 永红村全域道路划线12272米。 | 12272米 | 20.26 |  | 20.26 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 5 | 道路辅助设施提升 | 1、永红中心路两侧基础设施提升150平方米 2、东永路两侧基础设施提升130平方米 3、永星路两侧基础设施提升170平方米，总计450平方米。 （路两侧匝石、道砖等提升） | 450平方米 | 9.9 |  | 9.9 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
生态环境和风貌提升 | 公共空间建设 | 6 | 停车场建设 | 中心路停车场改造450平方米。永红村三队费家宅停车场改造220平方米，永红村三队姚家宅停车场改造100平方米，总计770平方米。 | 770平方米 | 25.41 |  | 25.41 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 7 | 公共服务中心提升 | 公共服务中心内外部修缮、围墙翻建等。 | 1026平方米 | 57.77 |  | 57.77 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 8 | 绿网提升 | 小白路至南丁家宅路绿网200米。 | 200米 | 4.4 |  | 4.4 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 美丽庭院及“小三园”建设 | 9 | 小三园提升（护栏安装） | 对1队88户、2队55户、3队44户、4队48户、5队56户、6队30户（附件1） | 321户 | 64.2 |  | 64.2 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 10 | 小三园提升（环境整治） | 宅前屋后环境整治 | 425户 | 12.75 |  | 12.75 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 合计 | 10 | / |  | / | 443.36 | 0 | 443.36 | 0 | 0