## 书院镇棉场村（美丽村）
2024-2025年度书院镇棉场村和美乡村建设项目一村一表（美丽村）
村域面积（平方公里） |  |  | 4.75 | 队组总数 | 22 | 农户数（户） |  | 1984 | 庭院数（户） |  | 927 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 200 | 区级预算计划（万元） | 136.08 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 136.08
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本 |  |  |  | 建安费
乡村公共基础设施建设 | 公用设施建设 | 1 | 公共厕所维修 | 对6组公共厕所屋顶瓦片、内部设施装修 | 1个 | 5.65 |  | 5.65 |  |  | 2025.2 | 2025.7 | 区农业农村委和美乡村项目 | 5
生态环境和风貌提升 | 绿化造林 | 2 | 绿化提升 | 三三公路2600㎡、五号港700㎡、绿化提升 | 3300平方米 | 37.29 |  | 37.29 |  |  | 2025.2 | 2025.5 | 区农业农村委和美乡村项目 | 33
| 公共空间建设 | 3 | 老年活动室维修 | 对棉场6组老村委老年活动室、村委会老年活动室进行墙面白化、屋顶渗水、吊顶脱落（墙面白化、屋顶维修、室内维修） | 2处 | 13.108 |  | 13.108 |  |  | 2025.2 | 2025.7 | 区农业农村委和美乡村项目 | 11.6
| 美丽庭院及“小三园”建设 | 4 | 小三园建设 | 2024年一事一议80户以外，全村847户农户宅前屋后小三园提升、农村环境提升 | 847户 | 191.422 |  | 191.422 |  |  | 2025.2 | 2025.7 | 区农业农村委和美乡村项目 | 169.4
现代农业产业建设 | 设施农业建设 | 5 | 排灌设施改造 | 12组新建地下渠道约350米左右（直径300），新建窨井7只 | 350米 | 11.3 |  | 11.3 |  |  | 2025.2 | 2025.7 | 区农业农村委和美乡村项目 | 10
|  |  | 排灌设施改造 | 20组，地下渠道维修（换管子），50米，直径45，新建 窨井2只 | 50米 | 3.39 |  | 3.39 |  |  | 2025.2 | 2025.7 | 区农业农村委和美乡村项目 | 3
|  |  | 排灌设施改造 | 14组地下渠道维修200米，直径45，新建窨井2只 | 200米 | 10 |  | 10 |  |  | 2025.2 | 2025.7 | 区农业农村委和美乡村项目 | 8
| 合计 |  | / |  | / | 272.16 | 0 | 272.16 | 0 | 0