## 书院镇黄华村（美丽村）
2024-2025年度书院镇黄华村和美乡村建设项目一村一表（美丽村）
村域面积（平方公里） |  |  | 2.52 | 队组总数 | 7 | 农户数（户） |  | 319 | 庭院数（户） |  | 162 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 200 | 区级预算计划（万元） | 102.0051 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 102.0051
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本 |  |  |  | 建安费
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 1 | 道路拓宽翻新 | 2号路延伸段（西段）道路拓宽翻新，长度410米、宽度4米，约1640平方 | 1640平方 | 55.596 |  | 55.596 |  |  | 2025.2 | 2025.7 | 区农业农村委和美乡村项目 | 49.2
| 公用设施建设 | 2 | 柴砖银行 | 6组、7组、11组、15组12个柴砖银行维修 | 12个 | 13.56 |  | 13.56 |  |  | 2025.2 | 2025.7 | 区农业农村委和美乡村项目 | 12
|  |  |  | 柴砖银行四周种植珊瑚，总12处，每处50米，共计600米，两排种植：高1.5米 | 600平方 | 8.136 |  | 8.136 |  |  | 2025.2 | 2025.7 | 区农业农村委和美乡村项目 | 7.2
| 公服中心（站点）建设 | 3 | 场地翻新 | 党群服务站进行场地柏油面翻新，长度37米、宽度18米 | 666平方 | 9.04 |  | 9.04 |  |  | 2025.2 | 2025.7 | 区农业农村委和美乡村项目 | 8
|  |  |  | 卫生室进行场地柏油面翻新，长度32、宽度14米。 | 448平方 | 6.102 |  | 6.102 |  |  | 2025.2 | 2025.7 | 区农业农村委和美乡村项目 | 5.4
|  | 4 | 围墙翻新 | 新时代文明实践站围墙进行翻新，长度50米，高度2.4米。 | 120平方 | 4.068 |  | 4.068 |  |  | 2025.2 | 2025.7 | 区农业农村委和美乡村项目 | 3.6
|  | 5 | 墙面白化 | 新时代文明实践站进行墙面白化 | 1500平方 | 8.475 |  | 8.475 |  |  | 2025.2 | 2025.7 | 区农业农村委和美乡村项目 | 7.5
|  | 6 | 整修门窗 | 对党群服务站进行门窗整修17扇 | 34平方 | 2.26 |  | 2.26 |  |  | 2025.2 | 2025.7 | 区农业农村委和美乡村项目 | 2
|  | 7 | 大门更新 | 新时代文明实践站大门更新，宽度5.5米、高度2米 | 11平方 | 0.9944 |  | 0.9944 |  |  | 2025.2 | 2025.7 | 区农业农村委和美乡村项目 | 0.88
|  | 8 | 卫生室（针灸室）维修 | 针灸室维修（水、电、屋顶）整修，计10万 | 90平方 | 11.3 |  | 11.3 |  |  | 2025.2 | 2025.7 | 区农业农村委和美乡村项目 | 10
生态环境和风貌提升 | 绿化造林 | 9 | 绿化种植 | 旺华路、2号路、5、7、9组和15组种植红叶石楠。共计长700米、宽0.8米 规格：40/50cm | 560平方 | 13.2888 |  | 13.2888 |  |  | 2025.2 | 2025.7 | 区农业农村委和美乡村项目 | 11.76
|  |  | 队组绿化 | 三处绿化，7组600平方(老芦公路两号路西侧）、15组250平方（老芦公路旺华路西侧}、6组150平方（白龙路801号后侧） | 1000平方 | 3.39 |  | 3.39 |  |  | 2025.2 | 2025.7 | 区农业农村委和美乡村项目 | 3
| 美丽庭院及“小三园”建设 | 10 | 小三园 | 宅前屋后环境提升、庭院美化 | 100户 | 22.6 |  | 22.6 |  |  | 2025.2 | 2025.7 | 区农业农村委和美乡村项目 | 20
现代农业产业建设 | 设施农业建设 | 11 | 桑葚园 | 长廊维修，长度130米（包括油漆整修） | 130米 | 11.3 |  | 11.3 |  |  | 2025.2 | 2025.7 | 区农业农村委和美乡村项目 | 10
|  | 12 |  | 水泥明沟，长600米，规格80*80 | 600米 | 33.9 |  | 33.9 |  |  | 2025.2 | 2025.7 | 区农业农村委和美乡村项目 | 30
| 合计 |  | / |  | / | 204.0102 |  | 204.0102