## 书院镇余姚村（精品村）
2024-2025年度书院镇余姚村和美乡村建设项目一村一表（精品村）
村域面积（平方公里） |  |  | 6.3 | 队组总数 | 32 | 农户数（户） |  | 2716 | 庭院数（户） |  | 660 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 400 | 区级预算计划（万元） | 363.9495 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 363.9495
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本 |  |  |  | 建安费
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 1 | 道路翻建及农污管道预埋 | 余姚26组路，全长约545m，宽3.5-4.5m，道路翻建以及白改黑 | 2460平 | 124.3 |  | 124.3 |  |  | 2025.03 | 2025.06 | 区农业农村委和美乡村项目 | 110
|  |  |  | 余姚26组路南段70米农污管道预埋 | 70米 | 20.34 |  | 20.34 |  |  | 2025.03 | 2025.06 | 区农业农村委和美乡村项目 | 18
|  |  | 道路翻建及农污管道预埋 | 余姚23-24组路，长约380m，路面宽5.5m，道路翻建以及白改黑 | 2090平 | 113 |  | 113 |  |  | 2025.03 | 2025.06 | 区农业农村委和美乡村项目 | 100
|  |  |  | 余姚23-24组路，长约380m，路面宽4.0-5.5m，农污管道预埋。 | 380米 | 58.76 |  | 58.76 |  |  | 2025.03 | 2025.06 | 区农业农村委和美乡村项目 | 52
|  |  | 道路翻建 | 余姚219-318旁路，板块修复608平，整体白改黑1215平 | 1300平方 | 50.85 |  | 50.85 |  |  | 2025.03 | 2025.06 | 区农业农村委和美乡村项目 | 45
| 公用设施建设 | 2 | 路灯 | 余姚村西蒋家南侧道路9套；余姚村严海祥机口往北道路8套；余姚村456号往西道路6套；余姚村26组新建路9套；余姚村528号往西道路9套；合计41套 | 41套 | 13.899 |  | 13.899 |  |  | 2025.03 | 2025.06 | 区农业农村委和美乡村项目 | 12.3
| 公用设施建设 | 3 | 村庄指示牌安装项目 | 村庄指示牌安装项目（26组101号桥头） | 1个 | 5.65 |  | 5.65 |  |  | 2025.02 | 2025.07 | 区农业农村委和美乡村项目 | 5
| 公服中心（站点）建设 | 4 | 公共服务站点提升 | 日托为老服务中心功能提升：村民舞台修缮、老旧厕所功能提升为公厕 | 2处 | 10 |  | 10 |  |  | 2025.02 | 2025.07 | 区农业农村委和美乡村项目 | 8.4
生态环境和风貌提升 | 美丽庭院及“小三园”建设 | 5 | “小三园”巩固提升 | 村全域660户农户宅前屋后自留地“小三园”进行巩固提升。包括小三元范围内围栏建设、小三园的整理、垃圾清理等，原美丽庭院区域矮墙破损部分进行修复。 | 660户 | 149.16 |  | 149.16 |  |  | 2025.02 | 2025.07 | 区农业农村委和美乡村项目 | 132
| 农宅风貌提升 | 6 | 农宅风貌提升 | 对村域老旧建筑外墙美化提升、沿街围墙破损修复刷新，明细见附件 | 138户 | 155.94 |  | 155.94 |  |  | 2025.02 | 2025.07 | 区农业农村委和美乡村项目 | 138
现代农业产业建设 | 设施农业建设 | 7 | 排灌设施改造 | 余姚村排灌设施改造，余环河路南侧大面积林带及农田，新建DN355管道271米 | 271米 | 26 |  | 26 |  |  | 2025.02 | 2025.07 | 区农业农村委和美乡村项目
| 合计 |  | / |  | / | 727.899 | 0 | 727.899 | 0 | 0