## 书院镇李雪村（精品村）
2024-2025年度书院镇李雪村和美乡村建设项目一村一表（精品村）
村域面积（平方公里） |  |  | 4.34 | 队组总数 | 24 | 农户数（户） |  | 1936 | 庭院数（户） |  | 1126 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 400 | 区级预算计划（万元） | 400 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 578.9178
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 公用设施建设 | 1 | 雪南南路(石家港-二久港)道路污水管维修 | 雪南南路(石家港-二久港)段新建污水管道、检查井、路面修复等。对沿线约40户农户生活污水进行污水纳管。建安费305.03万 | 1.2km | 340.16 |  | 340.16 |  |  | 2024.08 | 2024.11 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 2 | 石家港路(老芦公路-黄沙港)道路污水管维修改造 | 石家港路(老芦公路-黄沙港)段新建污水管道、检查井、路面修复等。建安费277.21万 | 2.6km | 309.34 |  | 309.34 |  |  | 2024.08 | 2024.11 | 区农业农村委和美乡村项目
| 公服中心（站点）建设 | 3 | 故居微公园、村委会公共设施提升 | 故居微公园（家训广场）环境提升，烘托李雪村故居红色氛围。村委会打造电瓶车充电雨棚和补充绿化、方便村民公共区域电瓶车充电。老年活动室整修 | 3个/ 363平方米 | 20.0813 |  | 20.0813 |  |  | 2024.09 | 2024.11 | 创市级美丽乡村
生态环境和风貌提升 | 绿化造林 | 4 | 生态微公园 | 打造雪舟路新书路生态微公园，增加公益林绿化，家训标牌，排水系统等。 | 6794平方米 | 82.7152 |  | 82.7152 |  |  | 2024.09 | 2024.11 | 创市级美丽乡村
| 公共空间建设 | 5 | 公共景观节点建设 | 美化村庄入口、奇异莓基地周边环境提升、石家港路北 宅院前花坛修葺、打造千亩良田和稻香童年景墙、居委会街边公园提升、沿路绿化提升、指示牌专项设计21个 | 9处 | 180.3538 |  | 180.3538 |  |  | 2024.09 | 2024.11 | 创市级美丽乡村
| 美丽庭院及“小三园”建设 | 6 | “小三园”巩固提升 | 小三园打造，包括小公园水泥路重修，设施换新，宅前屋后整理，增加仿竹围栏。24组8户，18组12户，23组20户，19组8户，1组9户，4组20户，6组11户。 | 88户 | 29.4675 |  | 29.4675 |  |  | 2024.09 | 2024.11 | 创市级美丽乡村
| 农宅风貌提升 | 7 | 农宅风貌提升 | 外立面提升，有河岸建筑外立面，围墙维修和涂刷。24组4户，18组8户，23组2户，4组7户，6组4户。 | 25幢 | 16.8001 |  | 16.8001 |  |  | 2024.09 | 2024.11 | 创市级美丽乡村
| 合计 |  | / |  | / | 978.9178 | 0 | 978.9178 | 0 | 0