## 惠南镇黄路村（美丽村） (2) (hidden)
2024-2025年度惠南镇黄路村和美乡村建设项目一村一表（美丽村）
村域面积（平方公里） |  |  | 2.8 | 队组总数 | 17 | 农户数（户） |  | 2032 | 庭院数（户） |  | 1050 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 200 | 区级预算计划（万元） | 116.1608 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 116.1608
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 1 | 道路维修 | 对15组宅路进行水泥路翻建，长度130米、宽度3米，友谊680号至友谊670号 | 390㎡ | 13.104 |  | 13.104 |  |  | 2025.4 | 2025.9 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对15组宅路进行白改黑，长度110米、宽度2米，友谊664号至友谊669号 | 220㎡ | 3.696 |  | 3.696 |  |  |  |  | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 2 | 道路白改黑 | 对1组的宅路进行白改黑，长度176米、宽度4.5米，富强399号往南至1组三岔路口 | 792㎡ | 13.3056 |  | 13.3056 |  |  | 2025.4 | 2025.9 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对18组的宅路进行白改黑，长度192米、宽度3.5米，友谊201号至友谊215号 | 672㎡ | 11.2896 |  | 11.2896 |  |  | 2025.4 | 2025.9 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对19组的宅路进行白改黑，长度156米、宽度3.5米，友谊399号至友谊383号 | 546㎡ | 9.1728 |  | 9.1728 |  |  | 2025.4 | 2025.9 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对9组的宅路进行白改黑，长度220米、宽度3.5米，富强950号至友谊397号 | 700㎡ | 12.936 |  | 12.936 |  |  | 2025.5 | 2025.11 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对11组的宅路进行白改黑，长度135米、宽度3.5米，友谊401号友谊415号 | 472㎡ | 7.9296 |  | 7.9296 |  |  | 2025.5 | 2025.11 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对8组的宅路进行白改黑，长度323米、宽度3.5米，富强848号至8组垃圾房 | 1130.5㎡ | 18.9952 |  | 18.9952 |  |  | 2025.5 | 2025.11 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对13组的宅路进行白改黑，长度212米、宽度3.5米，富强849号至友谊111号 | 742㎡ | 12.4656 |  | 12.4656 |  |  | 2025.5 | 2025.11 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对3组的宅路进行白改黑，长度35米、宽度5米，静海路大棚往东 | 175㎡ | 2.9456 |  | 2.9456 |  |  | 2025.5 | 2025.11 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对3组的宅路进行白改黑，长度370米、宽度3米，富强358号至9组进户路 | 1110㎡ | 18.648 |  | 18.648 |  |  | 2025.5 | 2025.11 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对9组的宅路进行白改黑，长度280米、宽度7米，富强984至友谊399号 | 1960㎡ | 32.928 |  | 32.928 |  |  | 2025.5 | 2025.11 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对1组的宅路进行白改黑，长度65米、宽度3米，富强264至富强193 | 195㎡ | 3.248 |  | 3.248 |  |  | 2025.5 | 2025.11 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对16组的宅路进行白改黑，长度30米、宽度5米，友谊801号至友谊823号 | 150㎡ | 2.52 |  | 2.52 |  |  | 2025.5 | 2025.11 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对16组的宅路进行白改黑，长度60米、宽度5米，友谊842号至友谊842北侧 | 300㎡ | 5.04 |  | 5.04 |  |  | 2025.5 | 2025.11 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对8组的宅路进行白改黑，长度20米、宽度5米，友谊823号至迎熏路 | 100㎡ | 1.68 |  | 1.68 |  |  | 2025.5 | 2025.11 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对12组的宅路进行白改黑，长度115米、宽度3米，友谊455号往南到河 | 345㎡ | 5.8016 |  | 5.8016 |  |  | 2025.5 | 2025.11 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 3 | 河道护栏 | 富强302号往东 | 138米 | 1.512 |  | 1.512 |  |  | 2025.5 | 2025.11 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 4 | 路灯安装 | 1组10只，2组5只，3组15只，8组12只，9组10只，10组5只，11组2只，12组5只，13组5只，15组8只，16组6只，17组7只，18组19组20组5只 | 95只 | 31.92 |  | 31.92 |  |  | 2025.5 | 2025.11 | 区农业农村委和美乡村项目
生态环境和风貌提升 | 美丽庭院及“小三园”建设 | 5 | “小三园”巩固提升 | 对1组15户、2组7户、3组9户、8组9户、9组5户、11组10户、12组12户、17组26户的农户宅前屋后自留地“小三园”进行巩固提升。 | 93户 | 31.248 |  | 31.248 |  |  | 2025.5 | 2025.11 | 区农业农村委和美乡村项目
| 合计 |  | / |  | / | 240.3856 |  | 240.3856
黄路村村委会（盖章）
2024年9月 日
注：1、和美乡村区级奖补上限根据村区域面积确定；2、区级预算计划根据“资金管理细则”相关规定测算；3、镇级预算即镇配套及兜底承担资金，含二类费用等。

## Sheet1 (hidden)
13.104 | 13.3056
3.696 | 3.248
13.3056 | 2.9456
11.2896 | 18.648
9.1728 | 1.512
12.936 | 18.9952
7.9296 | 1.68
18.9952 | 12.936
12.4656 | 32.928
2.9456 | 7.9296
18.648 | 5.8016
32.928 | 12.4656
3.248 | 13.104
2.52 | 3.696
5.04 | 2.52
1.68 | 5.04
5.8016 | 11.2896
1.512 | 9.1728
31.92 | 1.512
31.248 | 31.92
31.248
241.8976

## 惠南镇黄路村（美丽村）
2024-2025年度惠南镇黄路村和美乡村建设项目一村一表（美丽村）
村域面积 （平方公里） |  |  | 2.8 | 队组总数 | 17 | 农户数（户） |  | 2032 | 庭院数（户） |  | 1093 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 200 | 区级预算计划（万元） | 154.3 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 154.3
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 1 | 道路白改黑 | 对1组的宅路进行白改黑，长度176米、宽度4.5米，富强399号往南至1组三岔路口。 | 792㎡ | 13.3 |  | 13.3 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对1组的宅路进行白改黑，长度65米、宽度3米，富强264至富强193。 | 195㎡ | 3.2 |  | 3.2 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对3组的宅路进行白改黑，长度35米、宽度5米，静海路大棚往东。 | 175㎡ | 2.9 |  | 2.9 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对3组的宅路进行白改黑，长度370米、宽度3米，富强358号至9组进户路。 | 1110㎡ | 18.6 |  | 18.6 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对8组的宅路进行白改黑，长度323米、宽度3.5米，富强848号至8组垃圾房。 | 1130.5㎡ | 19 |  | 19 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对8组的宅路进行白改黑，长度20米、宽度5米，友谊823号至迎熏路。 | 100㎡ | 1.7 |  | 1.7 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对9组的宅路进行白改黑，长度220米、宽度3.5米，富强950号至友谊397号。 | 700㎡ | 13 |  | 13 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对9组的宅路进行白改黑，长度280米、宽度7米，富强984至友谊399号。 | 1960㎡ | 33 |  | 33 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对11组的宅路进行白改黑，长度135米、宽度3.5米，友谊401号友谊415号。 | 472㎡ | 8 |  | 8 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对12组的宅路进行白改黑，长度115米、宽度3米，友谊455号往南到河。 | 345㎡ | 5.8 |  | 5.8 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对13组的宅路进行白改黑，长度212米、宽度3.5米，富强849号至友谊111号。 | 742㎡ | 12.5 |  | 12.5 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对15组宅路进行白改黑，长度110米、宽度2米，友谊664号至友谊669号。 | 220㎡ | 3.7 |  | 3.7 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对16组的宅路进行白改黑，长度30米、宽度5米，友谊801号至友谊823号。 | 150㎡ | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对16组的宅路进行白改黑，长度60米、宽度5米，友谊842号至友谊842北侧。 | 300㎡ | 5 |  | 5 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对18组的宅路进行白改黑，长度192米、宽度3.5米，友谊201号至友谊215号。 | 672㎡ | 11.3 |  | 11.3 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 对19组的宅路进行白改黑，长度156米、宽度3.5米，友谊399号至友谊383号。 | 546㎡ | 9.2 |  | 9.2 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 2 | 河道护栏 | 富强302号往东。 | 138m | 2.3 |  | 2.3 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 3 | 道路维修 | 对15组宅路进行水泥路翻建，长度130米、宽度3米，友谊680号至友谊670号。 | 390㎡ | 13.1 |  | 13.1 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 4 | 路灯安装 | 1组10只，2组5只，3组15只，8组12只，9组10只，10组5只，11组2只，12组5只，13组5只，15组8只，16组6只，17组7只，18组19组20组5只。 | 95只 | 32 |  | 32 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
生态环境和风貌提升 | 美丽庭院及“小三园”建设 | 5 | “小三园”巩固提升 | 对1组52户、2组19户、3组31户、5组66户、8组20户、9组56户、10组23户、11组40户、12组36户、13组28户、14组22户、15组78户、16组27户、17组51户、18组50户、19组25户、20组62户宅前屋后“小三园”进行巩固提升，针对未评星级407户庭院开展田园整治，垃圾堆物清理，庭院美化。 | 1093户 | 98.5 |  | 98.5 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 合计 | 5 | / |  | / | 308.6 |  | 308.6