## 惠南镇双店村（精品村）
2024-2025年度惠南镇双店村和美乡村建设项目一村一表（精品村）
村域面积 （平方公里） |  |  | 3.28 | 队组总数 | 27 | 农户数（户） |  | 1435 | 庭院数（户） |  | 835 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 400 | 区级预算计划（万元） | 342.1 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 342.1
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
|  | 1 | 道路白改黑 | 1、双店南路最南侧白改黑150米（750平方米）； 2、2+3组宅村16白改黑212米（840平方米）； 3、4组宅村路2白改黑100米（300平方米）； 4、7+11组宅村路35白改黑140米（490平方米）； 5、7+11组宅村路34白改黑240米（730平方米）； 6、7+11组宅村路13白改黑100米（330平方米）； 7、7+11组宅村路14白改黑100米（290平方米）； 8、7+11组宅村路24白改黑125米（340平方米）； 9、7+11组宅村路25白改黑90米（230平方米）； 10、6组宅村路25白改黑260米（770平方米）； 11、9组南片宅村路16白改黑145米（430平方米）； 12、9组南片宅村路5白改黑35米（100平方米）； 13、9组南片宅村路3白改黑40米（120平方米）； 14、9组北片宅村路8白改黑270米（790平方米）； 15、15组宅村路28白改黑50米（145平方米）； 16、15组宅村路1白改黑290米（840平方米）； 17、15组宅村路3白改黑170米（520平方米）； 18、14组宅村路3白改黑100米（300平方米）； 19、17-22组宅村路83白改黑200米（680平方米）； 20、17-22组宅村路1白改黑110米（380平方米）； 21、17-22组宅村路73白改黑180米（620平方米）； 22、25组宅村路8白改黑90米（270平方米）； 23、3组和20组之间宅村路白改黑200米（800平方米）； 共计3417米（17915平方米）道路白改黑 | 17915平方米 | 295 |  | 295 |  |  | 2025.3 | 2025.10 | 区农业农村委和美乡村项目
生态环境和风貌提升 | 水环境整治 | 2 | 河道整治 | 张家宅路旁9组7支河样板水系建设 | 200米 | 11.2 |  | 11.2 |  |  | 2025.3 | 2025.9 | 区农业农村委和美乡村项目
| 公共空间建设 | 3 | 沿线绿化提升 | 爱民路 沿线绿化布局，提升道路风貌等级，争创四好农村道路 | 1000平方米 | 20 |  | 20 |  |  | 2025.3 | 2025.9 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 4 | 休闲点打造 | 打造提升夜猫洞红色文化点位和村民休闲区，新增绿化100平方米，建设简洁型特色标识，增设村民休闲座椅等。 | 1处 | 7.8 |  | 7.8 |  |  | 2025.3 | 2025.9 | 区农业农村委和美乡村项目
| 美丽庭院及“小三园”建设 | 5 | “小三园”巩固提升 | 全域小三园整治，环境提升。2组10户、3组7户、4组5户、6组8户、7组12户、8组8户、9组8户、10组9户、11组5户、12组5户、13组9户、14组6户、15组10户、16组5户、20组7户、21组8户、22组6户、23组4户、25组10户 计142户进行小三园提升建设，其他665户庭院进行小三园巩固，开展园地整治，清理杂物，美化庭院。 | 807户 | 95.2 |  | 95.2 |  |  | 2025.4 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 农宅风貌提升 | 6 | 农宅风貌提升 | 1组3幢，2组10幢，3组32幢，4组13幢，5组32幢，6组50幢，7组24幢，8组11幢，9组30幢，10组12幢，11组16幢，12组6幢，13组15幢，14组28幢，15组37幢，16组3幢，17组6幢，18组5幢，19组7幢，20组42幢，21组25幢，22组11幢，23组45幢，24组8幢，25组26幢，26组15幢，27组5幢，主要以建筑立面、构件、附属设施的外观统一，促进民居与周边环境的有机融合 | 517幢 | 199 |  | 199 |  |  | 2025.3 | 2025.9 | 区农业农村委和美乡村项目
其他服务类 | 其他服务类 | 7 | 策划咨询费 | 开展双店村创建策划设计 | 1个 | 56 |  | 56 |  |  | 2025.3 | 2025.9 | 区农业农村委和美乡村项目
| 合计 | 7 | / |  | / | 684.2 |  | 684.2