## 惠南镇同治村（精品村）
2024-2025年度惠南镇同治村和美乡村建设项目一村一表（精品村）
村域面积（平方公里） |  |  | 2.8 | 队组总数 | 22 | 农户数（户） |  | 1302 | 庭院数（户） |  | 645 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 200 | 区级预算计划（万元） | 200 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 210.9
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 1 | 道路加装安全护栏 | 对宅村路（19组桥至G1503新村河南侧）加装安全护栏，长度1000米；老机房沟加装护栏，长度250米 | 1250米 | 21 |  | 21 |  |  | 2025.3 | 2025.10 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 2 | 道路翻建 | 对同治支路（9组桥同心244号至村委会东侧）道路进行局部翻建，长度100米，宽度5米 | 500平方米 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 2025.3 | 2025.9 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 3 | 道路白改黑 | 新村河南（同德601号至同德419号）进行白改黑，长度1000米、宽度3.5米。 | 3500平方米 | 58.8 |  | 58.8 |  |  | 2025.4 | 2025.9 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 5组进户路(村委会东侧路口至同心361号)进行白改黑，长度400米、宽度2.5米。 | 1000平方米 | 19 |  | 19 |  |  | 2025.4 | 2025.9 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 14组毛家宅路(同德460号至同德489号)进行白改黑，长度350米、宽度2.5米。 | 875平方米 | 14.7 |  | 14.7 |  |  | 2025.4 | 2025.9 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 9组进户路（同心251号至同心243号）进行白改黑，长度60米，宽2.5米。 | 150平方米 | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 2025.4 | 2025.9 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 7组新村河南（同心208号至同心223号）路段进行白改黑300米，宽2.5米。 | 750平方米 | 12.6 |  | 12.6 |  |  | 2025.4 | 2025.9 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 15组进户路（同德541号至同德483号）进行白改黑，长度300米，宽2.5米；（同德529号至同德537号）进行白改黑，长度100米，宽2.5米；（同德510号至同德516号）进行白改黑，长度100米，宽2.5米。 | 1250平方米 | 21 |  | 21 |  |  | 2025.4 | 2025.9 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 16组进户路（同德747号至同德741号）进行白改黑，长度100米，宽度3米。 | 300平方米 | 5.1 |  | 5.1 |  |  | 2025.4 | 2025.9 | 区农业农村委和美乡村项目
|  |  |  | 同德123号宅西弄堂进行白改黑，长度40米，宽度2.5米。 | 100平方米 | 1.7 |  | 1.7 |  |  | 2025.4 | 2025.9 | 区农业农村委和美乡村项目
生态环境和风貌提升 | 美丽庭院及“小三园”建设 | 4 | “小三园”巩固提升 | 对1组28户、2组21户、3组29户、4组36户、5组47户、7组22户、8组24户、9组24户、10组21户、11组18户、12组34户、13组33户、14组28户、15组35户、16组47户、17组15户、18组43户、19组37户、20组17户、22组31户、23组28户的农户宅前屋后“小三园”进行全覆盖巩固提升，田园整治垃圾堆物清理，美化庭院。 | 618户 | 95.2 |  | 95.2 |  |  | 2025.4 | 2025.10 | 区农业农村委和美乡村项目
| 公共空间建设 | 5 | 道路沿线配套绿化 | 道路沿线绿化布局及补种，提升道路风貌 | 200平方米 | 4.1 |  | 4.1 |  |  | 2025.4 | 2025.10 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 6 | 改建休息亭 | 在15组502号北侧原有微型休息亭进行改建，供周边老人闲时休息 | 1个 | 5.6 |  | 5.6 |  |  | 2025.3 | 2025.10 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 7 | 水环境整治 | 老机房沟加装小木桩，长度400米；19组河（同德653号西侧至19组桥）加装小木桩，长度100米； | 500米 | 22.5 |  | 22.5 |  |  | 2025.3 | 2025.10 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 8 | 现有微型休闲节点提升 | 对现有的3个微型休闲节点区域进行提升，补种绿化 | 300平方米 | 6.8 |  | 6.8 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 农宅风貌提升 | 9 | 宅村风貌提升 | 川治路、川治支路、同治路、同治支路、新村河南两侧民房院墙进行墙面白化，提升风貌 | 47户 | 47.5 |  | 47.5 |  |  | 2025.3 | 2025.10 | 区农业农村委和美乡村项目
其他服务类 | 其他服务类 | 10 | 策划咨询费 | 开展同治村创建策划设计 | 1个 | 56 |  | 56 |  |  | 2025.2 | 2025.10 | 区农业农村委和美乡村项目
| 合计 | 10 | / |  | / | 410.9 | 0 | 410.9