## 川沙镇其成村（精品村）
2024-2025年度川沙新镇其成村和美乡村建设项目一村一表（精品村）
其成村域面积 |  |  | 4.23 | 队组总数 | 19 | 农户数 （户） |  | 1350 | 庭院数（户） |  | 964 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 400 | 区级预算计划（万元） | 400 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 400
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 1 | 道路白改黑 | 1、对1组的周祝张路进行白改黑，长度700米、宽4.5米（周祝张路-张吴路）。2、对17组的乔朱路进行白改黑，长度550米、宽度5米（六奉公路-朱张路口） | 5900平方 | 100 |  | 100 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 2 | 道路大中修 | 1、对18组的康储路（六奉公路-朱张路口）进行白改黑，长度600米、宽度4.5米（其中康储路机口-储明龙屋后两侧-645号西侧长度130米、宽度4.5米进行大中修）。 2、对6、7组的陆申路（其新连路-6组仓库场南首）长度600米、宽4.5进行白改黑（其中7组陆申路（其新连路-阿龙生葡萄基地）长度100米、宽度4.5米进行大中修，6组陆申路（孙志龙鱼塘-6组仓库场南首）长度160米、宽度4.5米进行大中修）。 3、对5组的吴七路（周祝公路-4组桥南首）进行白改黑，长度250米、宽4米（其中长度150米、宽度4米进行大中修）。 4、对13、14组的鹿唐路（13组垃圾房桥南首-果园村桥南首）进行白改黑，长度1150米、宽度4.5米（其中13组垃圾房桥南首-13组小张家宅口-张根火东侧100米-13组健身点-鹿唐支路口-一品农耕桥止长300米、宽4.5米进行大中修）。 5、对17、18组朱张路进行大中修长度300米、宽度4.5米（闵闵路-朱张路北首）。 6、对21组闵闵路长度100米、宽度5米（六奉公路-其成村道闸西-21组垃圾房西南）。 7、对14组联络路进行大中修长度60米、宽度3米（鹿唐路-连民村明华2组）张文革980号前。 8、对13组14组进户路进行大中修，长度60米、宽度3米（明华港桥-傅铁君屋东南角）。 9、对9组进户路进行大中修，长度100米、宽度4米（其新连路-戴锦祥屋前）。10、对1组村委西路进行大中修，长度100米、宽度5米（张吴路-村委西路泵站）。 | 14685平方 | 444 |  | 444 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 3 | 路边河道钢皮护栏建设 | 陆申路西周金华河道边250米、申志龙鱼塘边30米 | 280米 | 9 |  | 9 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 4 | 路灯提升改造 | 1、2组村委西路（张吴路-周祝公路）20只。 2、4组吴七路（周祝公路-4组仓库）17只。 3、6组陆申路（西）（其新连路-6组仓库）20只。 4、8组陆申路（东）（其新连路-环桥头道尺民宿广告牌）6只。 5、8组进户路（其新连路-8组仓库）路14只。 6、9组进户路（其新连路-9组戴锦祥）5只。 7、15组张闵路（鹿唐路-鹿滨路道闸）35只。 8、19组朱张路北头路延伸（19组张建军-19组仓库）4只。 9、18、19组朱张路（闵闵路-康储路）25只。 10、18组进户路（朱张路-18组仓库）10只。 11、16组进户路（16组闵新根西侧（鹿吉路）-16组仓库）14只 | 170只 | 58 |  | 58 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 公共设施建设 | 5 | 公共空间建设 | 13组村民活动休闲小广场 | 300平 | 15 |  |  | 15 |  | 2025.3 | 2025.8 | 其成村村委会自筹资金
生态环境和风貌提升 | 美丽庭院及“小三园”建设 | 6 | “小三园”巩固提升 | 对1组51户、2组42户、3组7户、4组36户、5组59户、6组47户、7组25户、8组50户、9组81户、13组41户、14组51户、15组56户、16组63户、17组50户、18组48户、19组43户、20组30户、21组22户、23组35户的农户宅前屋后自留地“小三园”进行巩固提升。 | 837户 | 214 |  | 189 | 25 |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 合计 | 6 | / |  | / | 840 |  | 800 | 40