## 川沙新镇陈桥村（精品村）
2024-2025年度川沙新镇陈桥村和美乡村建设项目一村一表（精品村)
村域面积（平方公里） |  |  | 2.42 | 队组总数 | 16 | 农户数（户） |  | 1453 | 庭院数（户） |  | 832 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 200 | 区级预算计划（万元） | 200 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 200
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 1 | 道路白改黑 | 1、对南六公路至唐黄路进行白改黑，长度881米，宽度4.5米 2、对陈桥路南航城路至北六陈路进行白改黑，长度740米，宽度4.5米 3、对整条陈桥1路进行白改黑，长度810米，宽度4米 | 10534.5平方 | 179 |  | 179 |  |  | 2025.4 | 2025.10 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 2 | 道路大中修 | 1、对1组676号仓库场东进行大中修，4m*6.5m； 2、对2组510号-503号进行大中修，60m*3m； 3、对龚徐路合作社以东至西道杆进行大中修，60m*3m，80m*3m； 4、对3组758号至南六公路进行大中修，3m*50m； 5、对15组垃圾房至六陈路进行大中修，20m*3m； 6、对郭家宅路垃圾房向东至污水泵站进行大中修，5m*0.5m，8m*1.5m，6m*1.5m； | 859.5平方 | 29 |  | 29 |  |  | 2025.4 | 2025.10 | 区农业农村委和美乡村项目
| 路灯提升改造 | 3 | 路灯提升改造 | 陈桥路至唐黄路16只， 13组188号至12-13路4只， 龚徐路360号至373号10只， 2组584号至郭家宅路12只， 8组902号至958号2只， 15组1001号至垃圾房7只， 陈桥2路908号至1016号17只， 1组624号至632号4只， 3组734号至743号6只， 975号至886号11只， 村委西2只， 11组176号至110号13只 | 104只 | 35 |  | 35 |  |  | 2025.4 | 2025.10 | 区农业农村委和美乡村项目 | 0
|  | 4 | 路灯提升改造 | 六陈路至陈桥路2路10只， 航城路至八灶港10只， 4组419号至牌楼交界20只， 21号线2组、3组变道27只 | 67只 | 20.1 |  |  | 20.1 |  | 2025.4 | 2025.10 | 陈桥村村委会自筹资金
生态环境和风貌提升 | 美丽庭院及“小三园”建设 | 5 | “小三园”巩固提升 | 对1组62户、2组47户、3组68户、4组50户、5组63户、6组29户、7组24户、8组38户、9组18户、10组69户、11组51户、12组51户、13组21户、15组32户、16组31户、17组38户的农户宅前屋后自留地“小三园”进行巩固提升。 | 692 | 157 |  | 157 |  |  | 2025.4 | 2025.10 | 区农业农村委和美乡村项目
| 合计 | 5 | / |  | / | 420.1 | 0 | 400 | 20.1 | 0