## 川沙新镇果园村（精品村）
2024-2025年度川沙新镇果园村和美乡村建设项目一村一表（精品村）
村域面积（平方公里） |  |  | 0.95 | 队组总数 | 6 | 农户数（户） |  | 522 | 庭院数（户） |  | 369 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 200 | 区级预算计划（万元） | 154 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 154
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 1 | 道路白改黑 | 对2组主干道路进行白改黑，长度476米、宽度4米，246号至277号。二组停车场白改黑长度56米、宽度16米。 | 7675平方 | 131 |  | 131 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 2 |  | 对3组主干道路进行白改黑，长度380米、宽度4米，346号至362号。三组停车场白改黑，长度20米、宽度8米
|  | 3 |  | 对4组培灶港路进行白改黑，长度710米、宽度4.5米，501号至535号。
|  | 4 | 道路侧安装防撞栏 | 果园二组鹿溪路北侧安装防撞栏 | 70米 | 3 |  | 3 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 公用设施建设 | 5 | 农污纳管 | 农污纳管（果园村107号、151号、111号、127号、204号、207号、209号、211号、212号、213号、215号、217号、234号、235号、237号、239号、241号、501号、578号） | 19处 | 38 |  | 38 |  |  | 2024.5 | 2025.5 | 城运中心
生态环境和风貌提升 | 水环境整治 | 6 | 河道清淤疏浚 | 一组河道水循环系统建设长度220米 | 220米 | 45 |  | 45 |  |  | 2024.5 | 2024.8 | 清淤疏浚 （精细办）
| 公共空间建设 | 7 | 村务宣传栏 | 宣传栏6个： 1.一组232号东侧花坛处 2.二组268号北侧门球场 3.三组鹿溪路71号北侧墙边 4.四组516号西侧 5.五组417号西侧 6.六组停车场 | 6个 | 7 |  | 7 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 8 | 果园村公共区域停车位设置建设工程 | 果园村辖区停车位热熔划线、停车阻挡器、停车标识安装，宅村道路车位两侧水泥修整。 | 300个 | 20 |  |  | 20 |  | 2025.3 | 2025.6 | 村委会 账户支出
| 美丽庭院及“小三园”建设 | 9 | “小三园”巩固提升 | 对一组105户、二组74户，三组56户，四组45户，五组53户，六组36户的农户宅前屋后自留地“小三园”进行巩固提升。 | 369 | 84 |  | 84 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 合计 | 9 | / |  | / | 328 | 0 | 308 | 20 | 0