## 川沙新镇鹿溪村（精品村）
2024-2025年度川沙新镇鹿溪村和美乡村建设项目一村一表（精品村）
村域面积（平方公里） |  |  | 2.86 | 队组总数 | 16 | 农户数（户） |  | 1049 | 庭院数（户） |  | 890 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 200 | 区级预算计划（万元） | 200 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 200
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 1 | 道路白改黑 | 砖桥工业园区路进行白改黑，长度558.45米、宽度7.91米（其中长100米，宽8米大中修） | 4417.2平方 | 103 |  | 103 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 2 | 人行道整修 | 对砖桥工业园区路两侧人行道整修，长度800米、宽度1.5米 | 1200平方 | 13 |  | 13 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 3 | 道路大中修 | 1、鹿溪2组进户路（宽3米，长100）。 2、鹿溪14组进户路（宽3米，长200米）。 3、鹿溪19组进户路（宽4米，长100米）。4、鹿溪5组进户路（宽5米，长度65米） | 1625平方米 | 55 |  | 55 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 4 | 道路维修 | 鹿溪村14组、19组、垃圾房道路场地修整 | 792平方米 | 26.7 |  |  | 26.7 |  | 2024.7 | 2024.8 | 鹿溪村村委会自筹资金（该项目已完成并支付）
| 路灯提升改造 | 5 | 路灯提升改造 | 鹿溪2组2只，鹿溪3组11只，鹿溪4组12只，鹿溪5组5只，鹿溪6组8只，鹿溪7组5只，鹿溪9组9只，鹿溪10组2只、鹿溪11组1只、鹿溪12组2只，鹿溪14组18只、鹿溪15组5只、鹿溪18组4只、鹿溪19组16只 | 100只 | 34 |  | 34 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
生态环境和风貌提升 | 美丽庭院及“小三园”建设 | 6 | “小三园”巩固提升 | 对2组51户/3组45户、4组62户、5组80户、6组58户、7组54户、9组54户、10组43户、11组15户、12组68户、13组78户、14组75户、15组28户、17组34户、18组47户、19组66户农户宅前屋后自留地“小三园”进行巩固提升。 | 858户 | 195 |  | 195 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 合计 | 6 | / |  | / | 426.7 | 0 | 400 | 26.7 | 0