## 川沙新镇储店村（精品村）
2024-2025年度川沙新镇储店村和美乡村建设项目一村一表（精品村）
村域面积（平方公里） |  |  | 2.08 | 队组总数 | 11 | 农户数（户） |  | 1269 | 庭院数（户） |  | 603 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 200 | 区级预算计划（万元） | 200 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 263
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 1 | 道路白改黑 | 1、对2、3组路进行白改黑，长度270米、宽度4米。 2、储七路2、3组路路口至东乔家宅61号、6组顾家路白改黑，总长度420米、宽度4米。 3、5组所有主干道白改黑，总长度930米，宽度3米。 4、7组赵家宅53号至50号道路白改黑，长度35米，宽度2米。 | 5620平方 | 94 |  | 94 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 2 | 道路大中修 | 1、对1组陆家宅11号至陆家宅2号大中修，长度40米，宽度3米。 2、3组瞿家宅15号至瞿家宅31号进行大中修，长度80米，宽度3米。 3、6组储七路路口至顾家宅31号大中修，长度60米，宽度3米。 4、7组赵家宅58号西侧大中修，长度40米、宽度3米。7组韩家宅6号后侧大中修，长度20米，宽度4米。 5、9组的普新路路口至储家宅1号进行大中修，长度40米、宽度4米。普新路988号前侧路口大中修，长度20米，宽度4米。 6、10组北傅家宅46号至南张家宅28号大中修，长度120米，宽度3米。 7、1组康家宅7号东侧，长25米，宽2米。陆家宅32号至康家宅10号，长66米，宽3米。孙家宅9号至孙家宅3号，长50米，宽3米。 8、2组东乔家宅62号至东乔家宅114号，长度60米，宽2米。普新路656号至东乔家宅33号，长30米，宽2米。东乔家宅39号至东乔家宅27号，长80米，宽3米。东乔家宅98号至普新路，长40米，宽3米。普新路737号西侧道路，长80米，宽2米。 9、8组桂家宅23号往南至转弯口，长20米，宽6米。桂家宅23号至凌空路，长90米，宽3米。桂家宅12号至龚家宅1号，长80米，宽3米。桂家宅66号至八队仓库场，长35米，宽3米。龚家宅18号前侧，长15米，宽7米。 10、9组北张家宅15号至北张家宅16号，长20米，宽2米。 11、10组北傅家宅57号至普新路，长100米，宽1米。 12、11组南傅家宅53号至普新路，长10米，宽1米。 | 3528平方 | 121 |  | 121 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
乡村公公基础设施建设 |  | 3 | 太阳能路灯 | 工业一路、工业二路各安装16盏太阳能路灯，两条道路长度各430米. | 32盏 | 10 |  | 10 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 4 | 太阳能路灯 | 一组二组三组增设路灯13杆;七组赵家宅增设2杆;11组南张家宅增设路灯7杆，;10组11组增设路灯20杆;4组5组增设路灯20杆;7组8组增设路灯36杆 | 98盏 | 25.81 |  |  | 25.81 |  | 2024.11 | 2024.11 | 储店村经济合作社（储店村村庄道路亮灯工程）
| 公用设施建设 | 5 | 候车亭翻建 | 9组村民候车点进行翻建，长25米，宽2米 | 50平方 | 17 |  | 17 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 6 | 公厕翻修整修 | 普新路900号一个公共厕所进行大改建 | 1个 | 17 |  | 17 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 7 | 农污纳管 | 1组6户、11组8户 | 14处 | 63 |  | 63 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 城运中心
| 美丽庭院及“小三园”建设 | 8 | 公共小三园建设 | 对原2队仓库厂区域打造公共高标准小三园，四周建造青砖围墙，对土地进行平整。 | 530平方 | 11 |  | 11 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 9 | “小三园”巩固提升 | 对1组60户、2组53户、3组36户、4组60户、5组36户、6组38户、7组75户、8组87户、9组32户、10组35户、11组59户的农户宅前屋后自留地“小三园”进行巩固提升。 | 571户 | 130 |  | 130 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目（美丽庭院32户动拆迁，其中1组1户、9组31户）
| 合计 | 9 | / |  | / | 488.81 | 0 | 463 | 25.81 | 0