## 川沙新镇新吉村（精品村）
2024-2025年度川沙新镇新吉村和美乡村建设项目一村一表（精品村）
村域面积（平方公里） |  |  | 4.58 | 队组总数 | 23 | 农户数（户） |  | 2221 | 庭院数（户） |  | 1124 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 400 | 区级预算计划（万元） | 400 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 400
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 1 | 道路白改黑 | 1、对4组吉秋路—14组三吉路进行白改黑，长540米，宽4米； 2、对崇溪路—新三路进行白改黑，长80米，宽6米； 3、对3组东路—吉龙路进行白改黑，长520米，宽4米； 4、对3组后吉秋路-三吉路进行白改黑，长530米，宽4米； 5、对樊陆路进行白改黑，长330米，宽3米； 6、对大川公路—20组种源基地进行白改黑，长460米，宽4米； 7、对大川公路—15组556号东进行白改黑，长260米，宽4米； 8、对大川公路—13组242号进行白改黑，长280米，宽3米； | 11550平方 | 194 |  | 194 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 2 | 道路大中修 | 1、对吉龙路进行大中修，长1050米，宽5米； 2、对三吉路-大川公路沪帆厂后路进行大中修，长313.5米，宽4米； 3、对吉龙路—新华174号进行大中修，长185米，宽3米； 4、对吉龙路—新华299号进行大中修，长230米，宽2.5米； 5、对三吉路—19组仓库场进行大中修，长232米，宽3米； 6、对樊陆路—13组205号进行大中修，长60米，宽4米； 7、对新华132号—新华163号进行局部大中修，长66米，宽3米； 8、对三吉路—三吉326号进行局部大中修，长124米，宽3.5米； 9、对三吉1696号—16组大川公路进行局部大中修，长168米，宽3米。 | 9705平方 | 328 |  | 328 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 3 | 道路维修 | 新吉村宅村道路修复工程 | 430平方 | 16.15 |  |  | 16.15 |  | 2024.8 | 2024.9 | 新吉村村委会自筹资金（该项目已完成未支付）
|  | 4 | 公共空间建设 | 新吉村临时办公点会议室公共空间建设 | 1项 | 25.9 |  |  | 25.9 |  | 2025.3 | 2025.5 | 新吉村村委会自筹资金（该项目未立项，预计2025年立项实施）
|  | 5 | 路灯 | 1、对15组道路安装路灯13只； 2、对16组道路安装路灯29只； 3、对20组道路安装路灯23只； 4、对21组道路安装路灯10只。 | 75个 | 24 |  | 24 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
生态环境和风貌提升 | 美丽庭院及“小三园”建设 | 6 | “小三园”巩固提升 | 对1组83户、2组73户、3组37户、4组60户、5组76户、6组72户、7组44户、8组28户、13组50户、14组74户、15组59户、16组54户、17组41户、18组95户、19组40户、20组57户、21组34户、22组59户、23组47户的农户宅前屋后自留地“小三园”进行巩固提升。 | 1124户 | 254 |  | 254 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 合计 | 6 |  |  | / | 842.05 |  | 800 | 42.05 | 0