## 川沙新镇七星村（精品村）
2024-2025年度川沙新镇七星村和美乡村建设项目一村一表（精品村）
村域面积（平方公里） |  |  | 0.68 | 队组总数 | 3 | 农户数（户） |  | 161 | 庭院数（户） |  | 120 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 200 | 区级预算计划（万元） | 144.5 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 144.5
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 1 | 道路白改黑 | 对赵家宅路、3组路、4组傅家宅路、4组胡家宅路、7组华家宅路进行道路白改黑 1、赵家宅路长230米宽2.5米575平方米； 2、3组路长145米宽12米1740平方米； 3、4组傅家宅路长170米宽2.5米425平方米； 4、4组胡家宅路长120米宽2.5米300平方米； 5、7组华家宅路140米宽3.5米490平方米；共计7580平方米，白改黑道路侧石（3.2公里） | 3530平方 | 60 |  | 60 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 2 | 道路大中修 | 陶郭路长900米宽4.5米4050平方米白改黑（其中中段长150米宽4.5米675平方米大中修） | 4050平方 | 92 |  | 92 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 3 | 道路维修 | 华家宅路路面翻新 | 240平方 | 4.7 |  |  | 4.7 |  | 2024.5 | 2024.5 | 该项目已完成，已由村委会账户支付
|  | 4 | 新建路灯 | 陶郭路（35个）、4组傅家宅路（5个）、4组胡家宅路（5个）、华家宅路（5个） | 50个 | 17 |  | 17 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 公用设施建设 | 5 | 垃圾箱房提升 | 4组傅家桥垃圾箱房（围墙50米半砖半网、墙面刷白150平方米、场地大中修50平方米） | 1个 | 6 |  | 6 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 6 | 农污纳管 | 3组7户、4组1户、7组4户遗漏家庭实施农污纳管 | 12处 | 56 |  | 56 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 7 | 公共护栏建设及维修 | 鹿川路两侧、陶郭路两侧及零星宅村内护栏新建、更换维修（鹿川路围栏长130米高2.8米、栅栏650米；陶郭路栅栏1000米；其他宅村路500） | 2280米 | 26 |  | 26 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
生态环境和风貌提升 | 公共空间建设 | 8 | 村标识、标牌、指示系统等 | 宣传栏（村委会路南侧2个、3组1个、4组1个） | 4处 | 5 |  | 5 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 美丽庭院及“小三园”建设 | 9 | “小三园”巩固提升 | 对3组54户、4组56户、7组10户的农户宅前屋后自留地“小三园”进行巩固提升。 | 120户 | 37 |  | 27 | 10 |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目 村集体资金由村委会账户支出
| 合计 | 9 | / |  | / | 303.7 | 0 | 289 | 14.7 | 0