## 川沙新镇民义村（精品村2025）
2024-2025年度川沙新镇民义村和美乡村建设项目一村一表（精品村）
村域面积（平方公里） |  |  | 2.53 | 队组总数 | 16 | 农户数（户） |  | 1308 | 庭院数（户） |  | 868 |  | 备注 （涉及市区条线的资金，需注明资金来源哪个部门和什么项目）
和美乡村区级奖补上限（万元） |  |  | 200 | 区级预算计划（万元） | 200 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 200
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容（所在队组、迄止范围、建设规模与内容） | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 1 | 道路白改黑 | 1、对8组的民义北路路进行白改黑，长度800米、宽度2.5米，808号至514号。 2、对3组的东官路进行白改黑，长度800米、宽度3米，514号至523号。 3、对5组的1路进行白改黑，长度350米、宽度2米，705号至769号。 4、对5组的2路进行白改黑，长度350米、宽度2米。 5、对5组的3路进行白改黑，长度350米、宽度2米。 6、对2组的1路进行白改黑，长度280米、宽度2米， 302号至348号。 7、对4组的1路进行白改黑，长度300米、宽度2米，611号至692号。 8、对6组1路进行白改黑，长度30米、宽度2米.对7组进户路长度300米、宽度2.5米。 | 8170平方 | 139 |  | 139 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 2 | 新增立柱太阳能路灯 | 新增1组路灯10只、2组10只、3组10只、4组10只、5组15只、6组10只、7组10只、8组25只、 | 100只 | 34 |  | 34 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 3 | 新增波形金属防撞护栏 | 对7组新增波形金属防撞护栏长度97米 | 97米 | 3 |  | 3 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 4 | 道路大中修 | 1、对1组进户路长度300米、宽度2.5米。 2、对6组进户路长度100米、宽度2.5米。 3、对7组进户路长度50米、宽度2.5米。 4、8组进户路长度100米、宽度2.5米、进行道路大中修 | 1375平方 | 46 |  | 46 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
|  | 5 | 乡村公共基础设施建设 | 新建垃圾箱房民义村5组鹿民路 | 98平方 | 30 |  |  | 30 |  | 2025.3 | 2025.8 | 村经济合作社
生态环境和风貌提升 | 美丽庭院及“小三园”建设 | 6 | “小三园”巩固提升 | 对1组41户、2组36户、3组38户、4组79户、5组70户、6组72户、7组50户、8组27户、9组36户、10组39户、11组51户、12组41户、13组36户、14组61户、15组48户、16组56户的农户宅前屋后自留地“小三园”进行巩固提升。 | 781 | 178 |  | 178 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委和美乡村项目
| 合计 | 6 | / |  | / | 430 | 0 | 400 | 30 | 0