## 万祥镇金路村（精品村）
2024-2025年度万祥镇金路村和美乡村建设项目一村一表（精品村）
村域面积 （平方公里） |  |  | 3.21 | 队组总数 | 17 | 农户数（户） |  | 1288 | 庭院数（户） |  | 433 |  | 备注
和美乡村区级奖补上限 （万元） |  |  | 400 | 区级预算计划（万元） | 265.09 | 镇级预算计划（万元） |  |  |  |  | 265.09
类别 | 具体分类 | 序号 | 项目名称 | 具体建设内容 | 工程总量 | 计划资金投入（万元） |  |  |  |  | 时间节点
[6 empty] | 总计 | 其中 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[7 empty] | 市区 条线 | 镇 | 村集体 及村民 | 社会 资本
乡村公共基础设施建设 | 路桥设施建设 | 1 | 道路白改黑 | 共2条道路。万祥寓青年驿站西侧及北侧道路路面提升，长度约200米、宽度4米，318号西侧、303号至东大公路；路三7组村宅路路面提升，长度约200米，宽度约4米。 | 1600平方 | 42.7 |  | 42.7 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委 和美乡村项目
|  | 2 | 加装安全护栏 | 对村内临河和弯道口存在安全隐患的区域加装安全护栏，采用钢皮材质，共4处。路四606号宅后约30米长、路四538号宅前约30米长、路四720号宅西约50米长、路四279号宅前约50米长。 | 160米 | 5.5 |  |  | 5.5 |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委 和美乡村项目
|  | 3 | 危桥拆除 | 对位于黄家华港西段路三6组路三1路一处危桥进行拆除。 | 1处 | 6.33 |  | 6.33 |  |  | 2024.7 | 2025.3 | 2024年万祥镇金路村温馨家园提升项目
| 公用设施建设 | 4 | 疏导点伸缩雨棚建设 | 路三7组疏导点增设一组伸缩雨棚，用于临时售卖服务。 | 1套 | 2.8 |  |  | 2.8 |  | 2024.9 | 2025.3 | 2024年万祥镇金路村温馨家园提升项目
|  | 5 | 新增活动座椅 | 村委会内及路三7组温馨家园样板房内增设活动座椅。 | 2处 | 1.45 |  |  | 1.45 |  | 2024.6 | 2025.3 | 2024年万祥镇金路村温馨家园提升项目
|  | 6 | 排水沟维修 | 对路三5组排水沟进行维修，1处，长度约7米；对路四4组排水沟进行维修，1处，长度约14米；对路四7组至路四9组一组排水沟进行维修，长度约600米。 | 621米 | 9 |  |  | 9 |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委 和美乡村项目
|  | 7 | 地下渠道零星工程维修 | 对路四5组约50米、路四6组约100米、路四10组约70米的地下渠道进行维修，涉及到管径160的112米，管径110的115米，管径315的103米，管径75的12米，管径共342米。 | 220米 （342米管径） | 7 |  |  | 7 |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委 和美乡村项目
|  | 8 | 排灌设施 | 路三2路共享小三园现在是土沟，修建新的排水沟。 | 1处 | 34.7 |  | 34.7 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委 和美乡村项目
| 公服中心（站点）建设 | 9 | 家门口养老服务站更新提升 | 将村委会西侧的家门口养老服务站进行提升，主要更新内部配套设施，完善微日托和微助餐功能，融合图书室、文化活动室等功能，面积约100平方米。 | 100平方米 | 11.6 |  | 11.6 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委 和美乡村项目
| 数字化智能化项目建设 | 10 | 数字金路信息平台建设 | 现有平台基础上完善并提升内容功能，包括完善平台基础功能，新建万祥寓及外来人口智能管理平台、积分制管理平台等。 | 1个 | 11.6 |  | 11.6 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委 和美乡村项目
生态环境和风貌提升 | 水环境整治 | 11 | 河道环境提升 | 黄家华港祥凯路西侧南北两岸坍塌岸坡修复，护坡绿化提升，松木桩密排支护结合岸线放坡修整，南岸长度约100米，北岸长度约105米；万泐河南岸坍塌岸坡修复，生态护岸建设，长度约300米。 | 505米 | 100 |  | 100 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委 和美乡村项目
|  |  |  | 党建公园南侧河道提升，外围岸坡约150米，内部小岛岸坡约50米，共约200米，进行松木桩密排支护、护坡绿化提升和生态治理，种植水生植物。 | 200米 | 11.6 |  | 11.6 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委 和美乡村项目
|  |  |  | 对宏祥路西侧路四9组路四650号南侧河道北岸坍塌岸坡修复，护坡绿化提升，松木桩密排支护结合岸线放坡修整，长度约30米。 | 30米 | 9 |  |  | 9 |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委 和美乡村项目
| 公共空间建设 | 12 | 村庄标识 | 在宏祥路与东大公路、临港大道交叉口设置2处村庄入口标识。 | 2处 | 11.6 |  | 11.6 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委 和美乡村项目
| 美丽庭院及“小三园”建设 | 13 | “小三园”建设与打造 | 村域内全域实施美丽庭院及“小三园”建设及提升，包含周边环境整治，清理宅前屋后环境、美化农宅庭院、围墙改造、加强自留地管理等，共300户。重点对路三5-8组、路四8-9组6个村组129户“小三园”进行品质提升。 | 300户 | 69.3 |  | 69.3 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委 和美乡村项目
| 农宅风貌提升 | 14 | 农宅立面出新 | 村域范围内老旧、存在污损墙面的农宅立面更新，共35幢，立面面积10500平方米。 | 10500平方 | 121.3 |  | 121.3 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委 和美乡村项目
新产业新业态建设 | 民宿康养类 | 15 | 万祥寓2.0 | 路三7组新收储农宅内部补充配套设施，内外立面整体提升。 | 1处 | 11.6 |  | 11.6 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委 和美乡村项目
|  |  |  | 在现状万祥寓1.0基础上，提升路三8组周边环境，增设公共服务配套设施；除居住功能外，拓展户外运动、休闲娱乐等板块，为产业园区务工人员提供更加舒适丰富的生活环境。 | 1处 | 23.1 |  | 23.1 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委 和美乡村项目
其他发展类项目 | 文化建设类 | 16 | 文化产品服务供给资金 | 增加公共文化产品和服务供给，定期开展农村文化、体育项目配送，组织开展村民及外来务工人员喜闻乐见的文体活动，丰富群众生活。健全积分制管理与网格化管理，完善“村委党总支—网格党支部—队组党员”的“金字塔”型党组织设置格局。 | 1个 | 10 |  | 10 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委 和美乡村项目
其他服务类 | 其他服务类 | 17 | 发展策划 | 全域和美乡村建设实施方案。 | 1个 | 30 |  | 30 |  |  | 2025.3 | 2025.8 | 区农业农村委 和美乡村项目
| 合计 | 17 | / |  | / | 530.18 |  | 495.43 | 34.75