附件2：

塘桥街道创建“上海市老年宜居社区”工作计划推进表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施步骤 | 时间节点 | 主要内容 | 责任单位 | 配合单位 |
| 动员部署阶段 | 2014年1月——  2014年2月 | 1、开展老年宜居社区创建推进大会；  2、制定《塘桥街道创建老年宜居社区实施方案》。 | 民政科 | 各居委 |
| 创建实施阶段 | 2014年3月  ——  2014年6月 | 1、打造宜居环境：营造温馨、宜居家园，开展助老，为老服务；  2、提升居住质量：推进老年人无障碍设施建设，开展适老房改造，创造舒适环境；  3、完善养老设施：完善老年人活动室建设和老年人日间照料中心建设，使老年人乐有所居；  4、拓展居家服务：开展居家安全、居家健康、居家养老服务、拓展物业养老，提升老年人服务能级；  5、营造养老氛围：加强养老政策宣传，维护老年人合法权益，形成人人关心老年人、人人尊重老年人的良好氛围。 | 民政科 | 街道相关科室、各居委、老年服务中心、老年协会、房  产办 |
| 总结评估阶段 | 2014年7月——  2014年8月 | 1、开展绩效评估 | 民政科 | 评估第三方、各居委 |
| 考核验收阶段 | 2014年9月 | 1、组织考核验收 | 民政科 | 街道相关科室、各  居委 |