附件3：

2017年南汇新城镇小学生“爱心暑托班”办班工作进度推进表

| 阶段 | 板块 | 项目 | 具体内容 | 完成时间 |  | 主要负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一期 | 第二期 |  |
| 前期筹备 | 总务 | - 需求调研 | 了解辖区内各街镇暑托需求，合理布点，汇总各暑托班志愿者需求。 | 6月上旬 |  | 领导小组 |
|  |  | - 场地等信息确认 | 制定应急预案和安全管理规定，明确教学点的办班规模及场馆开放时间，勘察授课、午休及用餐等场地，确保饮水、空调、洗手间、桌椅、投影、安全通道等硬件设施安全可用；并联系对应的保险公司，确保暑托班的安全运行。 | 6月底 |  |  |
|  |  | - 招生宣传 | 张贴海报等宣传品，发布“招生简章”；建立各教学点微博、微信账号，发布相关暑托班信息。 | 6月 中旬 | 6月 | 领导小组 办公室 班主任 管理员 志愿者 |
|  |  | - 报名工作 | 发放“告家长书”；签署“入托协议书”；完成“学生报名登记表”与“学生情况汇总表”；汇总‘爱心暑托班’保险信息，完成“学生保险投保工作”。 | 6月20日-7月1日 |  |  |
|  |  | - 志愿者对接 | 对接授课志愿者，了解专业特长，进行分工，初步拟定排班表；完成“工作人员保险投保”。 | 6月 | 6月 |  |
|  | 教务 | - 活动设计 | 据市活动指导手册，配套本教学点特色，设计整体活动，形成课表。 | 6月 下旬 | 7月 下旬 | 志愿者 辅导员 |
|  |  | - 教员培训 | 根据市级、区级培训内容，开展本教学点授课志愿者培训。 |  |  |  |
|  |  | - 班级管理 | 制定包含奖励、评分等在内的小学生激励制度。 |  |  |  |

| 阶段 | 板块 | 项目 | 具体内容 | 完成时间 |  | 主要负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一期 | 第二期 |  |
| 前期筹备 | 督导 | 1）教案完善 | 收集教案及ppt，了解备课情况、实施进度，并予以指导修改。 | 7月 上旬 | 7月 下旬 | 领导小组 办公室 |
|  |  | 2）技能培训 | 对教员授课技能等进行观察分析，进一步培训教员。 |  |  |  |
|  | 总务 | - 开班确认 | 在每期开班前一周按要求对教学点软、硬件筹备情况进行检查；如有信息变更，工作人员应及时告知学生、学生家长。 | 6月底 | 7月底 | 领导小组 办公室 |
|  |  | - 筹备开班仪式 | 筹备开班仪式，邀请相关单位负责人、家长代表、学生等出席。 |  |  |  |

| 中期实施 | 总务 | - 学生出勤 | 对每日学生出勤情况进行记录，并严格登记到校时间、离校时间，并由学生家长签字；保存“学生出勤情况登记表”。 | 7月 常规 | 8月 常规 | 领导小组 办公室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 活动管理 | 观察每日活动开展情况，并作记录，必要时与班主任等协商调整活动开展方式等。 |  |  |  |
|  |  | - 后勤管理 | 保证志愿者、辅导员的饮水午餐供应，填报每日“安全巡查记录表”。 |  |  |  |
|  |  | - 工作日志 | “教师工作日志”由辅导员、教员填报，班主任负责整理归档。 |  |  |  |
|  |  | - 日常宣传 | 志愿者骨干每日通过网站及微博平台发布日常活动情况。 |  |  |  |

| 阶段 | 板块 | 项目 | 具体内容 | 完成时间 |  | 主要负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一期 | 第二期 |  |
| 中期实施 | 总务 | - 经费管理 | 严格记录经费开支情况，根据志愿者出勤情况发放相应补贴，填写 “补贴认领签收表”。 | 7月 常规 | 8月 常规 | 领导小组 办公室 |
|  |  | - 信息报备 | 各教学点每日报送工作简讯1篇，每周报送工作简报1篇。 |  |  |  |
|  |  | - 家校联系 | 及时听取家长意见建议，至少每周发放一次“家长意见反馈单”。 |  |  |  |
|  | 教务 | - 教案汇总 | 教学成果、照片视频等教务材料的收集汇总。 |  |  |  |
|  |  | - 课程调整 | 根据实际情况进行课程调整。 |  |  |  |
|  | 督导 | 1）教员出勤 | 辅导员做好教员到岗情况登记，完成“志愿者签到表”，据此发放补贴。 |  |  |  |
|  |  | - 动态测评 | 根据现场教学情况，动态评估教学方式和教员工作积极性，记录突出表现。 |  |  |  |
|  |  | - 教学点巡查 | 建立巡查制度，确保暑托班安全有序地运行。 |  |  |  |
| 后期总结 | 总务 | 1）结业仪式 | 举行结业仪式，颁发结业证书及突出表现等奖状，并邀请家长观看相应成果展示。 | 7月 下旬 | 8月 下旬 |  |
|  |  | - 资料收集汇编 | 各类资料的收集汇编。 |  |  |  |
|  | 督导 | 1）考核与评价 | 参照“办班成果考核说明”，对办学点开办情况进行考核，并填写“办班成果鉴定表”。 | 7月底 | 8月底 | 领导小组 |
|  | 表彰 | 1）总结与表彰 | 总结经验、表彰先进 | 9月底 |  |  |