附件3

新场镇建设工程项目财务（投资）监理管理暂行办法

第一章  总则

第一条  为进一步提高新场镇建设财力资金的运行效率和使用效益，切实规范镇级建设工程项目的财务（投资）监理工作，根据《上海市市级建设财力项目管理暂行办法》、《浦东新区区级建设财力项目财务（投资）监理管理办法》、《新场镇建设工程项目管理办法》等有关规定，结合新场镇实际情况，制定本暂行办法。

第二条  财力安排的建设工程项目，包括上级财力建设工程项目、镇级财力建设工程项目和村居财力建设工程项目，实行财务（投资）监理制。

本办法所称的财务（投资）监理，是指由新场镇人民政府或会同有关部门通过招标或政府采购等方式，选择并委派有专业资质的社会中介单位（以下简称“财务（投资）监理单位”），依照法律、法规、规章等相关规定，对建设工程项目进行全过程的投资管理工作。

第三条  建设工程项目符合以下情况的，应委派财务（投资）监理单位：

（一）投资金额在400万元及以上的镇级财力工程类项目；

（二）除此以外的其他项目，可视情委派财务（投资）监理单位。

第四条  财务（投资）监理单位应严格按照国家的有关法律、法规及市和浦东新区政府颁布的有关建设工程项目的政策和规定，遵循合法性、公正性、客观性的原则开展财务（投资）监理工作，并承担相应的审查责任和法律责任。

第二章  职责分工

第五条  新场镇城建中心是财力建设工程项目财务（投资）监理单位的主管部门，制定财务（投资）监理的相关规定，负责财务（投资）监理单位的委托工作、日常管理、监督等工作。

第六条  项目实施单位应协助配合财务（投资）监理单位开展工作，负责对实施单位、代建单位出具的文件资料进行把关审核；负责协调解决项目有关问题，督促落实整改。

第七条  项目实施单位（代建单位）应配合财务（投资）监理单位开展工作，为财务（投资）监理单位提供现场办公等必要条件；及时通知财务（投资）监理单位参加工程会议及有关合同谈判、签订工作；及时将有关合同文件、工程款付款申请等资料提交财务（投资）监理单位进行审核；落实项目有关问题的整改工作。

第三章  准入和选择

第八条  财务（投资）监理单位需具备以下条件：

财务（投资）监理单位的主体可以是由工程造价咨询单位和会计师事务所组成的联合体单位。

（一）工程造价咨询单位须取得甲级资质证书三年以上；会计师事务所须取得执业资质三年以上；

（二）近三年内未发生过违纪违规行为、未在执业活动中受到行政处罚，具有良好的社会信誉和专业水准，且技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度等齐全完善；

（三）承担项目财务（投资）监理工作的专业人员应遵守国家法律、法规，具有良好的专业素质和职业道德，并且在近三年内没有违法、违规行为。

第九条  为保证财务（投资）监理单位产生的公开、公平和公正性，财务（投资）监理单位的选择应遵循《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和上海市政府采购管理的有关规定，按照以下程序执行：

（一）由镇规建办（项目办）会同财政所、审计办根据年度建设工程项目的性质、规模及数量，确定当年计划委派财务（投资）监理单位的项目清单。

（二）在清单内项目拟提出立项前，由项目实施单位提出申请，规建办（项目办）会同有关部门通过招标等方式确定财务（投资）监理单位，并签署委托合同。

第四章  工作内容

第十条  财务（投资）监理单位原则上负责建设财力项目全过程的投资控制工作。具体工作阶段、工作内容由委托方根据项目性质及项目情况进行安排，并在委托合同中予以明确。

第十一条  投资控制的具体工作内容主要包括：

（一）启动阶段的投资控制。

协助审核项目实施单位提出的工程方案、投资概算，对不同方案进行技术经济比较选择及分析判断、提出投资估算优化建议。

（二）设计阶段的投资控制。

对工程初步设计概算进行预审，审查项目资金来源落实情况，审查项目建设内容及概算投资是否超出项目计划总投资等情况，提出技术经济分析和优化建议，特别是针对影响造价的主要因素做出具体分析、修正，并出具相应书面意见供项目实施单位参考。

（三）前期阶段的投资控制。

对项目勘察、设计、征地、房屋征收与补偿、管线绿化搬迁、市政配套增容费等前期费用进行审核，检查前期费用开支是否符合规定，参与管线搬迁等合同谈判，并出具书面审核意见。对照合同和预付款，对当期支付款项申请进行审核并签字确认，未经财务（投资）监理单位审核确认的款项不予支付。

（四）采购阶段的投资控制。

1．参与工程勘察、设计、施工、施工监理、设备采购及其他工程、货物和服务的采购工作，对招标等文件、工程量清单、控制价、标底进行审核，并出具书面审核意见。

2．参与合同谈判，对合同中有关合同价、付款、变更、索赔及设备材料价格等条款的合理性出具书面审核意见。

3．预判工程中可能出现的不确定因素，如涨价、变更、不可预见费等内容，并出具相关书面意见。

4．参与有关工程项目的询价与审核，对合同中相关的经济条款、取费标准等是否符合有关规定提出审核意见，并出具相关的书面意见供实施单位参考。

（五）施工阶段的投资控制。

1．制定现场控制造价步骤与措施。

2．审核施工组织设计和施工方案对项目投资额的影响，进行技术经济分析，并向实施单位提出优化建议。

3．参加工程例会及其他工作会议，随时掌握工程进展的实际情况，实施造价控制的跟踪管理。

4．审核经施工监理确认的工程量和勘察、设计及其他工程、货物和服务的实际完成工作量，对照相关合同和预付款，对当期支付工程款申请进行审核并签字确认，未经财务（投资）监理单位审核确认的工程款不予支付。

5．严格督促建设单位按照批准的设计规模、设计标准进行工程建设，审核由于变更、施工实际情况变化等引起的签证。对于擅自扩大建设规模、提高建设标准、增加建设内容的各项开支提出书面审核意见。

6．及时预警实施单位可能发生的工程费用索赔问题，向实施单位提供专业评估意见、估算书及反索赔咨询服务，以保证实施单位在合同上的利益。当有关合同方提出索赔时，为实施单位提供确认、反馈索赔等咨询意见。

7．建立实际投资与概（预）算动态对照分析表，对政策性调整、物价上涨和变更等因素影响项目投资的情况进行分析，预判超投资风险。

8．检查建设单位各类合同的履行情况，编制合同执行情况专题报告，编制合同台账并根据实际付款情况及时调整。

9．审核施工图预算。

10．对项目需要采购或者核定价格的材料、设备等，及时根据合同及有关规定进行询价或审核，并出具书面审核意见。

11．做好工程钢筋及预埋件计算审核工作。

（六）竣工结算阶段的投资控制。

及时审查实施单位、代建单位递交的分部或整体工程价款结算，公正、合理地确定单项工程的造价，并提出审查结果书面报告（包括甲供料、设备价款、施工用水、用电的审核抵扣等）；项目全部完成后，审查项目全部费用，审核项目造价。对实际总支出与项目总概算进行对比分析。

（七）完成委托方委托的其他事项。

第五章  管理要求

第十二条  财务（投资）监理单位应遵循的工作要求：

（一）接受委托方的委托后，应遵照《浦东新区区级建设财力项目财务（投资）监理工作制度》及时派出专业人员，编制具体实施方案。

（二）财务（投资）监理实行月报制度，每月及时编制和提交月报，如实反映项目建设实施情况，如实披露项目存在的问题，不得瞒报、漏报。

（三）财务（投资）监理不完整、不及时履行工作内容、履行工作内容与合同不符的，双方合同自动解除。

（四）应自觉实行回避制度，与设计、招标代理、代建、监理单位等有关联的单位应当主动提出回避。

（五）应遵循委托合同约定或委托方提出的其他要求。

第六章  收费标准

第十三条  财务（投资）监理单位的收费标准，参照《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》（沪建计联〔2005〕834号）中“施工阶段全过程造价控制”的收费标准执行，项目前期部分的财务（投资）监理费用另行约定。

第十四条  财务（投资）监理单位委托合同原则上采取闭口式合同。项目实施后发生的概算调整，财务（投资）监理费用原则上不得变动。由于委托主体原因造成工作量增减的，财务（投资）监理单位可与委托主体协商调整费用。在财务（投资）监理审核结果上进行工程竣工决算审计，核减率低于3%为合格，大于3%为不合格。不合格的单位由审计室报规建办（项目办），其项目负责人两年内不得担任新的项目负责人。

第十五条  财务（投资）监理费用的支付申请由财务（投资）监理单位按照合同约定提出，由城建中心按流程审核，经镇财政所核订，报新场镇人民政府复核后拨付。

第七章   附则

第十六条  本办法由建设工程项目领导小组负责解释。

第十七条  本办法自发布之日起实施。如上级部门有新规定的，按上级规定执行。