## 问题清单
附件
浦东新区2019年至2021年乡村振兴相关政策落实和资金使用情况审计整改结果清单
序号 | 问题事项（简要） | 整改工作措施 | 整改完成情况（简要）
1 | 一是截至2021年底，未结合有关要求结合国土空间等相关规划，制定浦东新区高标准农田建设规划。 二是高标准农田建设与“三区”划定不匹配。 三是已建设高标准农田连片化程度不高。 四是部分陈旧农田灌溉设施未优先纳入高标准农田建设提升范围。 | 1、已完成浦东新区高标准农田建设规划（2021—2030年）的初稿编制工作。 2、将依据市级政策修正与调整“三区划定”。本区高标准农田项目中，将“三区划定”之外的区域以及部分蔬菜保护区域按照粮食产业方向立项。 3、项目区内中小河道纳入建设范围；加大土地流转和产业结构调整；高标准农田建成后以水稻生产为主。 4、大团镇、泥城镇急需提质改造的农田区域已全部纳入在编规划，2022年11月已批复大团镇项目，继续统筹安排高标准农田建设。 | 1、已依照上海市高标准农田建设规划（2022年10月印发），于2023年6月前，经相关委办局、各涉农镇、专家的意见和建议，合规及时地完成编制区级规划。预计2023年一季度完成编制。（已整改） 2、市农业农村委即将启动“三区划定”的修正和调整工作，本区“三区划定”按照2023年中央一号文件精神，逐步将永久基本农田建成高标准农田。目前高标准农田建设专项规划已将永久基本农田全面纳入建设范围。（已整改） 3、为解决连片化程度不高：一是在《浦东新区高标准农田建设项目和资金管理办法》中明确将项目区内中小河道纳入建设范围，建立农水联动机制，通过水系调整和土地调整，小田并大田，推进高标准农田连片建设；二是加大土地流转和产业结构调整，在项目建设内容中通过土地平整工程，确保田块高差平整、细部平整，满足现代化机械作业要求。三是加大农田种植结构调整力度，确保高标准农田建成后以水稻生产为主。（已整改） 4、泥城镇高标准农田建设已列入2023年建设计划，预计2023一季度下达立项计划批复，推动部分陈旧农田灌溉设施纳入范围。（已整改）
2 | 祝桥镇、新场镇、大团镇、惠南镇和泥城镇的181个地块约1409.59亩高标准农田中，966.87亩高标准农田荒置或违规改变用途。13个地块约100.33亩高标准农田荒置、用作泥库；19个地块约10.95亩高标准农田存在修建建筑、硬化地表或堆物的情况；109个地块约855.59亩高标准农田用作种林、水产养殖和蔬菜大棚等。 | 1、项目结束后不再占用农田。各镇选择高标准农田区域内种植公益林，农田水利项目区内需要配套建设10%的林地面积。 2、加强建成高标准农田的管理与责任落实，加强农田现状种植的引导和管理，不浪费。 3、加强考核，聚焦建成的高标准农田，加强农田现状环境的监督和检查，发现问题及时督促整改；按照市级操作口径统一调整图斑数据。 | 1、项目结束后恢复农田用途的原状。已下达相关通知至各镇，要求各镇规范河道底泥，明确操作口径。各镇为完成林地指标，经林业等部门批准，选择高标准农田区域内种植公益林，根据当时“农林水”一体化建设的要求，农田水利项目区内需要配套建设10%的林地面积。（正在整改） 2、高标准农田非农化、非粮化的问题措施整改：一是加强建成高标准农田的管理，落实农田管护责任，加强农田现状种植的引导和管理，严格做到粮田粮用；二是会同区水务局，聚焦建成的高标准农田，落实排查整改工作，发现问题及时督促相关责任单位整改。（正在整改） 3、三调之后，部分耕地已变成非耕地，目前非耕地统计的图斑数据已上报市农业农村委，后续按照市级操作口径统一调整图斑数据。（正在整改）
3 | 区农业农村委对桃产业提升规划延伸产业链、发展桃园休闲农业、加大销售主渠道建设等落实不足，个别建设项目效益低下。南汇水蜜桃分拣中心建设项目分拣中心已运营2年，每年分拣量占南汇水蜜桃总产量的比例较低。分拣调试技术在韩方，且分拣后的水蜜桃难以优质优价。 | 1、延伸南汇水蜜桃产业链，大团镇推进“老桃园改造”与品种结构，2023年推进527亩，鼓励加工企业研发，发展桃园休闲农业。 2、加大销售主渠道建设，品牌合作组织南汇水蜜桃生产标准化、经营组织化、销售品牌化。对接新零售新平台新渠道，提升南汇水蜜桃品牌影响力和市场占有率。 3、加快推进分拣设备调试调优。 4、及时举办南汇水蜜桃上市信息发布会和产销对接活动，加大水蜜桃上市期宣传，形成集中宣传攻势。 5、发挥农发集团、浦东供销联社国企优势，运行好南汇水蜜桃分拣中心，采用“免费分拣”和“收购+分拣+销售”两种运营模式，面向全区桃种植经营主体和桃农展开助农分拣和统一销售服务，与盒马鲜生、上农批、浦商集团、盒米联社签约，建立统一销售渠道。 | 1、针对南汇水蜜桃分拣中心的夏季气温过高导致的产品损耗，已于2022年年底形成《南汇水蜜桃分拣中心配套项目（温控）》方案。项目方案目标完成水蜜桃分拣中心的配套温控设备，以达到水蜜桃分拣环境温度要求，亦为实现后续农产品全程冷链奠定基础。（已整改） 2、滨海公司于2021年《分拣中心运营方案（草）》中提出，分拣中心采用“免费分拣”和“收购+分拣+销售”两种运营模式，面向全区桃种植经营主体和桃农展开助农分拣和统一销售服务；近期已对接盒米联社，并筹备签订农产品《购销协议》，其中涉及销售南汇水蜜桃约270万；后续将持续对接清美集团、本来生活网等销售平台，计划2023年完成500万元的分拣销售额。对接大团镇、农协会、品牌联社成员单位，计划完成1000吨的水果分拣量。（已整改） 3、严格依据《浦东新区农业农村委员会合同管理方法》，开展2022年浦东新区第十四届农博会工作、2022年丰收节活动。（已整改） 4、南汇水蜜桃分拣中心的分拣分级设备于2019年申请新区现代农业项目支持，2021年安装调试并投入运营。因近两年受全球新冠疫情影响，韩方技术人员都未能到位；又因分拣分级设备的核心技术掌握在韩方技术人员手中，导致设备目前尚未调优至最佳工作状态。经多次与设备提供方沟通联系，韩方技术人员计划于近期（2023年3月）到达南汇水蜜桃分拣中心，完成设备的调试调优。（已整改）
4 | 一是项目审批监管不严。区农业农村委对项目概算审批不严谨，对可实施绿化面积缺乏现场核实，造成某项目绿化设计变更调减667.88万元，占绿化实际投资金额的75.53%。绿化实施监管不严，绿化种植在非必要区域。 二是招投标管理不规范。某投标文件错误一致，串通投标。 三是对项目实施内容的可行性和必要性论证不足，工程效益差。某项目设计使用费用高达705.58万元，占建安总投资的16.93%。有大片竹篱笆破损，甚至被推倒、拆除，综合效益较低。 | 1、将项目中未完成、未实施的部分绿化和监控、门楼、花池等建设内容调整为南汇水蜜桃分拣中心配套设施建设内容，下达《大团镇桃产业基础设施及公共服务配套设施建设项目调整的批复》。向项目批复部门申请设计变更。推进乡村振兴，合作经济组织，陆续推动合作社采摘体验等项目。 2、将“上海南汇水利市政工程有限公司”、“上海南汇建工建设（集团）有限公司”、“上海两港市政工程有限公司”3家投标单位列入区现代农业项目施工单位投标负面清单，期限6个月。加强针对性培训和指导。 3、竹篱笆破损、被推倒、拆除等情况责令大团镇人民政府督促大团镇农投公司补种补缺、修缮完善、建章立制，落实长效管护。 | 1、原大团桃产业基础设施及公共服务配套设施建设项目尚未完成部分调整为南汇水蜜桃分拣中心配套设施建设内容，并下达《大团镇桃产业基础设施及公共服务配套设施建设项目调整的批复》。2022年，已经修订《浦东新区现代农业发展专项项目和资金管理办法》，在工程变更环节予以明确“项目调整内容涉及资金占总投资10%以下的，应向项目批复部门申请设计变更。涉及项目建设地点变更、实施单位变更以及涉及资金占项目总投资10%以上（含10%）的，由区属涉农国企和相关镇人民政府上报区农业农村委、区财政局审批，下达调整或终止批复。”目前，合作社均已正常开放运营。（已整改） 2、已将“上海南汇水利市政工程有限公司”、“上海南汇建工建设（集团）有限公司”、“上海两港市政工程有限公司”3家投标单位列入区现代农业项目施工单位投标负面清单，自2022年12月起，期限6个月。根据《浦东新区关于加强监视工程招投标管理的若干意见》（浦建委建管﹝2020﹞26号），2020年11月起，施工单项合同估算价在400万以上的项目都在住建网平台公开招投标，今后区农业农村委将加强对相关镇、项目实施单位的业务培训和指导，以提高评审标准和效率，及时发现并阻止串标行为。（已整改） 3、已责令大团镇人民政府建章立制，落实长效管护工作。（已整改）
5 | 一是工程项目管理薄弱。审计发现大团镇、新场镇、泥城镇和祝桥镇4个镇10个村的工程项目70个、金额合计667.30万元，存在拆分工程以规避招标或比价、未验收未审价、无采购合同等问题。 二是建筑垃圾去向不明。泥城镇、祝桥镇2个镇的8个村，委托2家无建筑垃圾清运资质的公司进行了17次垃圾外运，且去向不明，涉及金额736.05万元。 三是以工代赈标准不统一。区农业农村委对美丽庭院建设以工代赈未提出指导性标准，各镇村差异较大。 | 1、组织大团、新场、泥城和祝桥4个镇10个村开展自查自纠，对相关项目的招标管理、合同管理及审计审价情况积极落实整改，并以镇为单位分别形成整改报告报区农业农村委； 2、组织泥城、祝桥2个镇8个村对垃圾外运单位资质进行检查，并形成相关垃圾外运情况报告报区农业农村委； 3、由区农业农村委牵头，了解和收集各镇的成功案例和实际误工价格执行情况，在目前区已有上限标准的情况下（120元每天），继续深入研究并出台更明确的以工代赈指导性标准。 | 1、区农业村委会同区财政局于2021年已制定新一轮美丽庭院建设奖补资金管理办法，采取项目报备制度，进一步强化对项目计划和预算计划的管理。（已整改） 2、农村环境综合管理年度现场考核以及2022年10月份区级巡查，已把巡查情况及时反馈到各镇、村，督促各镇、村落实正常开放和管理。已要求自查自纠家门口服务点设施设备配置到位情况。（已整改） 3、继续研究市相关政策，会同农村服务中心了解和收集各镇的成功案例和实际误工价格情况，在目前已有上限标准的情况下（120元每天），继续深入研究具体的操作办法，使各镇、村在操作层面有更明确的操作依据和标准。（已整改）
6 | 一是大团镇12个村未经招标直接将农村环境综合管理设施养护工作委托给2家养护公司，涉及金额523.73万元。 二是大团镇、泥城镇2021年招标工作滞后，分别于当年8月、5月进行招标，1-7月、1-4月的养护工程未实施招标，延用2020年度的中标单位进行养护。 三是个别镇签约时间晚于合同实施时间。2019年3月，大团镇与上海南汇水利市政工程有限公司、上海宏南市政设施养护有限公司签订了2019年1-12月设施量养护合同，合同金额合计762.17万元，签约时间晚于实施时间2个月。 | 1、对大团镇12个村农村环境综合管理设施养护合同全面检查，对各村未经招标直接委托第三方的养护合同是否合规情况形成专项报告。部分村自行委托第三方养护单位的情况积极调研、总结，对各镇、村作一个积极的引导。 2、对大团、泥城2镇2021年招标情况专项梳理，对当年度养护招标滞后的情况及原因作专项说明。 3、针对大团镇签约时间晚于合同时间的情况专项梳理，对滞后的情况和原因作专项说明。 | 1、大团镇已对14个项目进行农村环境综合管理，除镇级公开招标委托项目外皆由各村村委会自行统筹安排。12个项目皆小于大团镇项目合同管理规定金额，符合委托第三方实施要求。（已整改） 2、大团镇为保证养护工程顺利实施，在2021年1-7月以延续原有养护合同为主，在后续工作中大团镇按照14项设施的管理主体对新的养护定额和预算计划调整后再进行招标，同时对原合同内容加以补充和完善。已整改） 3、2020年一季度，浦东农业农村委已全面实施农村环境综合管理工作，大团镇已跟进流程，部分延续原合同养护单位养护。（已整改）
7 | 审计21个项目的资产管理，涉及财政性资产金额28482.39万元，17个项目未明确资产归属，8个项目涉及的9712.54万元财政性资产未作入账处理。区农业农村委对资产的报废标准、流程等缺乏明确规定，造成企业无法处置闲置、报废资产，影响生产经营。 | 区农业农村委已对《浦东新区现代农业发展专项项目和资金管理办法》修订，完善项目形成的财政性资产管理，对接市农业农村委、市财政局规定。 1、明确资产归属和管护主体，财政性资产归属区属涉农国企和各镇所有，由社会主体、集体投资而形成的资产归投资方所有。 2、明确农业财政性资产最低使用年限。 3、规范报废、转让等处置方式和程序，对达到使用年限的农业财政性资产处置，由区属涉农国企和相关镇会同实施单位“先评估，后处置”，对未达使用年限的农业财政性资产处置，由区属涉农国企和相关镇会同实施单位“先报批，再评估，后处置”，所取得的残值或补偿收益上缴区财政国库。 4、加强财政性资产动态管理，建立资产变更情况年度报备制度，完善绩效管理和监督检查机制。尾款已结清的项目已全部由实施单位入账，未结清的项目在符合入账条件的情况下尽快督促实施单位入账。 | 已修订《浦东新区现代农业发展专项项目和资金管理办法》，针对项目形成的财政性资产管理作进一步完善，一、明确资产归属和管护主体，财政性资产归属区属涉农国企和各镇所有，由社会主体、集体投资而形成的资产归投资方所有；二、明确农业财政性资产最低使用年限；三、规范报废、转让等处置方式和程序，对达到使用年限的农业财政性资产处置，由区属涉农国企和相关镇会同实施单位“先评估，后处置”，对未达使用年限的农业财政性资产处置，由区属涉农国企和相关镇会同实施单位“先报批，再评估，后处置”，所取得的残值或补偿收益上缴区财政国库；四是加强财政性资产动态管理，建立资产变更情况年度报备制度，完善绩效管理和监督检查机制。针对审计报告中的21个未入账项目，已督促实施单位有序推进入账固定资产管理。（已整改）
8 | 5个镇，在2019年至2021年实施的高标准农田项目中已竣工验收的13个项目已移交所在村进行使用，涉及项目总投资48188.55万元。区农业农村委及各镇均未进行资产的界定、登记和备案，已建设项目资产底数不清。 | 已竣工验收的高标准农田项目均通过专业机构审计并出具审计报告，项目建设形成的资产底数清晰，资产全部归于镇人民政府所有，由镇人民政府负责资产的登记和管护。2019年机构改革后由区农业农村委立项建设的老港、宣桥等6个镇9个项目已按要求完成资产界定、审核和登记，计划今年11月底之前完成资产入账。相关镇人民政府通过农田项目资产管理系统报备资产信息，每年定期申报资产变动情况，实行资产常态化动态管理。今后高标准农田项目建成后，在竣工验收通过后1个月内，由镇人民政府填报资产登记表，由区农业农村委完成资产界定、审核，并录入资产管理系统。 | 资产底数清晰经审计全部归于镇人民政府所有，镇人民政府负责资产的登记和管护。区农业农村委立项建设的老港、宣桥等6个镇9个项目已按要求完成资产界定、审核和登记，录入农田项目资产管理系统中开发的高标准农田建设项目资产管理模块。相关镇人民政府通过农田项目资产管理系统报备资产信息，每年定期申报资产变动情况，实行资产常态化动态管理。高标准农田项目建成后，在竣工验收通过后1个月内，由镇人民政府填报资产登记表，由区农业农村委完成资产界定、审核，并录入资产管理系统。（已整改）
9 | 2019年至2021年，审计抽查的5个镇有59个村实施了1263产（2086户）农民集中居住项目，其中972产（1601户）在拆前投入了美丽庭院建设资金533.2万元，主要用于墙面粉刷和布置、木围栏和绿化布置等。截止2021年底，上述972产中有855产已拆除。 | 区农业农村委已于2021年制定了新一轮美丽庭院建设的实施意见，即针对全区各行政村的规划性质实施差别化政策，在保留保护村实施10项建设内容，涵盖了基础设施和风貌提升；在非保留村则实施5项建设内容，仅针对民生急需的基本的基础设施。进一步加强条线整合，使乡村振兴、美丽乡村、美丽庭院等建设内容同步规划、统筹推进，避免形成不必要的投资浪费。 | 农村工作指导处会同农村服务中心研究形成了新一轮美丽庭院庭院建设方案，即针对全区各行政村的规划性质实施差别化政策，在保留保护村实施10项建设内容，涵盖了基础设施和风貌提升；在非保留村则实施5项建设内容，仅针对民生急需的基本的基础设施。同时，进一步加强条线整合，使乡村振兴、美丽乡村、美丽庭院等建设内容同步规划、统筹推进，避免形成不必要的投资浪费。（已整改）
10 | 区农业农村委为每个家门口服务点均配备1台电脑缝纫机、1台电视机、1台微波炉等物资，并下发各村。审计组共查看了5个镇22个村的114个家门口服务点，未见电脑缝纫机110台、电视机82台、微波炉112台，涉及资金27.72万元。 | 区农业农村委已专题部署自查自纠工作，发出相关通知，要求各镇、各村及时组织力量进行逐一排查，确保区统一配送的每一项设施设备全部配置到点到位，同时，严格落实各项设施设备常态化管理的工作要求，形成设施管理档案。 | 农村工作指导处会同农村服务中心高度重视，除在条线业务会议上专门强调外，还专题部署了自查自纠工作，发出相关通知，要求各镇、各村及时组织力量进行逐一排查，确保区统一配送的每一项设施设备全部配置到点到位，同时，严格落实各项设施设备常态化管理的工作要求。（已整改）
11 | 一是部分镇未及时下拨帮扶收益。2019年至2021年，惠南镇、新场镇、大团镇3个镇的镇属集体企业共收到帮扶收益1542.13万元，其中667.75万元宕存镇属集体企业未及时下拨至各薄弱村，占比43.3%，宕存时间从3个月至1年6个月。 二是薄弱村未及时使用帮扶收益。2019年至2021年，祝桥等5个镇的55个薄弱村共收到市区第一轮帮扶收益1948.51万元，按规定应用于薄弱村公益事业及低收入农户扶贫帮困等方面，截至2022年6月，仍有1401.77万元收益未使用，占比74.91%。2021年，祝桥镇的9个薄弱村收到区第二轮帮扶收益57.85万元，截至2022年6月，上述收益均未使用。 | 1、逐条整改，对表销项，组织相关镇经济发展服务中心对综合帮扶收益下拨及使用情况分类清理核实，在分类理清底数的基础上，对管理中存在的问题分类核准，制定整改方案，即知即改。 2、责任到人，措施可行，要求相关镇经济发展服务中心明确专人督促村经济合作社对存在的问题积极整改，指导村经济合作社规范、合理、及时使用综合帮扶收益资金。 3、建章立制，加强监管，进一步完善《浦东新区关于进一步规范农村综合帮扶项目收益分配的通知》（浦农经〔2020〕4号）文件内容，明确资金使用口径，细化账务处理流程，规范台账管理制度。 | 已逐项理清问题数据，将问题分项划分责任，优化完善《浦东新区关于进一步规范农村综合帮扶项目收益分配的通知》（浦农经〔2020〕4号），明确帮扶项目收益分配原则，强调收益分配侧重对象，统筹兼顾，切实提高经济相对薄弱村农民生活水平，梳理帮扶项目收益分配流程，把控建立台账档案的时间节点，加强业务培训与监督机制，罗列帮扶项目收益分配会计核算口径，有效指导村经济合作社规范的履行。（已整改）
12 | 一是祝桥镇三八村星勤南站等13个泵站的泵房存在堆物、改变用途的情况。 二是13个高标准农田建设项目实施的部分田间道路存在塌陷、裂缝或沟渠破损等情况，相关镇均未及时进行维护。 | 1、要求相关镇即知即改泵站堆放杂物、被占用。泵站内部杂物已全部清理完成。 2、严重破损的道路将纳入高标准农田建设项目提质改造范围，同步规划设计，整体翻建。 3、督促相关镇人民政府将以上事项纳入农田基础设施维修养护年度计划，及时修补，保障农业生产正常运行。 | 针对发现的泵站堆放杂物、被占用的现象，已要求相关镇即知即改，泵站内部杂物已全部清理完成。严重破损的道路将纳入高标准农田建设项目提质改造范围，同步规划设计，整体翻建。针对部分裂缝、沟渠破损等情况，督促相关镇人民政府将以上事项纳入农田基础设施维修养护年度计划，及时修补，保障农业生产正常运行。针对农田基础设施长效管理，区农业农村委组织开展了农田基础设施管护考核，督促相关镇落实管护责任，切实开展农田基础设施维修养护，管好设施、用好设施，发挥效益。（已整改）
13 | 2018年，区农业农村委批复的“清美智能化工厂化蔬菜生产示范基地建设项目”，其中1257平方米设施农用地备案已过期。审计延伸抽查祝桥镇、大团镇、川沙新镇、新场镇、宣桥镇、惠南镇、张江镇、泥城镇8个镇，共计177个设施农用地备案项目发现，截至2022年8月，49个备案项目已过期，占比27.68%，其中16个备案项目已经逾期超过1年。 | 1、强化各镇设施农业用地备案、监管的属地化主体责任。督促各镇监督设施农用地备案主体按备案用途、内容等实施建设和经营。加强日常执法巡查。加强农村承包地流转和农业设施经营使用管理，将用途改变情况及时通知区规划资源局，并配合查处。 2、加强业务培训及工作指导，对各镇设施农用地管理人员定期开展业务培训。加强过程中的业务指导和业务协调。 3、推进问题项目分类管理，全面梳理设施农业用地项目备案状态，加紧落实备案及整改。加大对不同类型的设施用地分类指导。 4、加强“四个一”监管力度，加强农业设施经营使用管理，加强设施农用地巡查监管，健全设施农业用地“一图一库”、依托应用场景实现“一网统管”、强化区镇“一季一巡”通报制度、对违法违规行为实行“一票否决”。严格落实“一季一巡”制度，及时整改，并抄告区规划资源局。探索智能化监管，对重点关注点位加装智能化可视设备，强化“一网统管”相关功能，实现智能发现、智能预警。 | 1、对各镇设施农业用地备案项目和大棚房整治行动中另案处理240个违法用地项目逐个项目、逐个点位、逐一核对确认。区农业农村委对设施农用地备案项目数据汇总，并与区规划资源局移送数据比对，对数据不一致的情况，组织各镇再次梳理。经反复核实，区规资局移送的487个测绘报告，涉及到备案项目345个（其中：158个项目年内到期）。（已整改） 2、区规划资源局今年组织了专题培训。（已整改） 3、区农业农村委、区规划资源局联合印发《浦东新区“大棚房”整治后续管理专项治理工作实施方案》，进一步明确治理目标、治理任务、工作安排、工作要求，重点围绕“四个一”监管机制抓好治理。已召开设施农业用地监管工作会议，并给各相关村镇下达《区级季度设施农业用地巡查发现问题开展核查整治的通知》、《关于通报区级2022年第2季度设施农业用地巡查发现问题的函》。（已整改）