## 三年行动计划
南码头路街道整体提升打造精品城区专项行动计划（2023-2025年）项目表
项目类别 | 街道名称 | 序号 | 项目名称 | 项目类型（新建、改扩建、改造提升等） | 主要建设内容 | 建设主体（街道、区XX局） | 资金来源（区基建、区专项、街道预算、区专项包） | 资金落实情况 | 具体地址 | 总投资估算（万元） | 预计开工时间 （X年X月） | 预计竣工时间（X年X月） | 备注 | 项目是否作为重点、亮点工作 | 项目是否列入“15分钟服务圈” | 备注（存在问题、需协调事项等）
合计 | [9 empty] | 255041.63
区基建资金 | [9 empty] | 53711.89
公共服务设施补缺 | 宣统文化办 | 1 | 南码头社区文化活动中心 | 新建 | 在六里地块新建文化活动中心，建设用地面积核定为6100平方米。项目包含社区文化活动中心主体建筑及配套用房，同步实施室外总体工程。新建总建筑面积14050平方米，为居民提供展示展览、休闲娱乐、体育健身、团队活动、社区教育、社区图书馆和影剧场等公益性文化服务. | 街道 | 区基建 | 是 | 周家渡社区Z000203编制单元07-09地块 | 15601.89 | 2023-08-01 | 2025-07-01
公共基础设施提升 | 管理办 | 2 | 小区雨污水混接整治 | 改造提升 | 建设内容为因地制宜地实施阳台雨水立管改造或设置楼宇雨污水分流装置以及水封井等设施，对实施积水改造的小区重新建设雨水管道等设施，对实施内部雨污分流的小区进行废除原出户管、化粪池以及原雨污合流的管道，重新建设小区雨、污水管道以及污水格栅池等设施。同时对破坏的小区道路和绿化进行修复。 | 街道 | 区基建 | 是 | 惠盛公寓、铭城园等54个小区 | 18110 | 2023-02-02 | 2023-08-01
公共服务设施补缺 | 宣统文化办 | 3 | 南码头社区市民健身中心建设 | 新建 | 新建社区市民健身中心 | 街道 | 区基建 | 否 | 高科西路齐恒路（佰品汇） | 20000 | 2024-01-01 | / | 方案未稳定，总投资为暂定金额
公共服务设施补缺 | 宣统文化办 | 4 | 浦东游泳馆改扩建 | 改造提升 | 浦东游泳馆内部设施改建和扩建 | 区文体旅游局 | 区基建 | 否 | 浦东游泳馆 |  | 2024-09-01 | / | 待发改委周一反馈
生态环境优化 | 管理办 | 5 | 辖区内已规划绿地建设 | 新建 | 新建规划绿地 | 区生态局 | 区基建 | 否 | 白莲泾路近浦东南路等 | 测算中 | 2024-09-01 | / | 向新区生态环境局申请中
城市更新 | 管理办 | 6 | 南北通道征收项目 | 改造提升 | 南北通道涉及地块征收改造 | 重大办、街道 | 区基建 | 否 |  | 测算中 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 方案未稳定，投资额暂不确定
城市更新 | 管理办 | 7 | 19号线征收项目 | 改造提升 | 南北通道涉及地块征收改造 | 重大办、街道 | 区基建 | 否 |  | 测算中 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 方案未稳定，投资额暂不确定
生态环境优化 | 管理办 | 8 | 东三公租房附属公园建设项目 | 改造提升 | 按规划实施东三公租房附属公园建设 | 区生态局 | 区基建 | 否 | 龙阳路（浦东南路—世博大道） | 测算中 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 方案未稳定，投资额暂不确定
生态环境优化 | 管理办 | 9 | 商业休闲绿化带 | 基础保障类 | 结合生态局“三林水环”建设、世博管理局白莲泾规划，对白莲泾北岸（浦三路至南码头路）规划商业休闲绿化带，含白莲泾10米防护距离进行综合改建 | 区生态局 | 区基建 | 否 | 白莲泾北岸（杨高南路—黄浦江） | 测算中 | 2025-01-01 | / | 方案未稳定，投资额暂不确定
区专项资金 | [9 empty] | 172183.27
城市更新 | 管理办 | 10 | “两旧一村”改造 | 改造提升 | 推进六里新村公益性征收项目。 | 新区土地储备中心、新区公租房公司 | 区专项 | 是 | 浦三路721弄,，六里新村1、2、5、6、7、8、9，浦三路693号 | 159069 | 2022-10-01 | 2026-12-01
公共基础设施提升 | 管理办 | 11 | 临沂七村综合整新 | 改造提升 | 对临沂七村小区屋面、墙面、楼道等设施设备及绿化改造提升。 | 街道 | 区专项 | 是 | 临沂七村 | 3757.09 | 2023-09-01 | 2024-03-01
公共基础设施提升 | 管理办 | 12 | 胶南小区综合整新 | 改造提升 | 对胶南小区屋面、墙面、楼道等设施设备及绿化改造提升。 | 街道 | 区专项 | 是 | 胶南小区 | 2385.58 | 2023-11-01 | 2024-05-01
公共基础设施提升 | 管理办 | 13 | 垃圾分类投放点智能提升试点 | 改造提升 | 结合临沂七村综合整新，在小区内设置智能化垃圾分类投放点，通过智能手段提高分类实效，实现24小时无人值守 | 街道 | 区专项 | 是 | 临沂七村 | / | 2023-09-01 | 2024-03-01 | 纳入七村整新
社区治理 | 城运中心 | 14 | 智能化城市运行综合管理应用平台共享融合 | 信息化 | 构建南码头路街道城市综合管理服务平台，融入智慧化应用场景，推动全面数字化转型，着力夯实数字底座。1、收集整合数据，建立热线分析、公共安全、垃圾分类、食品监督、居民信息、专项问题等基础数据库，为综合服务平台提供数据支撑。2、对应用场景进行整合，以数据库为基础，扩容应用场景。3、整合城运、应急资源，形成日常运行和应急调度能力。以街道、居委、物业、社会其他力量为基础，构建预警响应队伍，专业处置，消除隐患。4、搭建智能化共享单车管理平台，并将平台纳入综合服务平台中。实现自动化告警、推送和管理。 | 街道 | 区专项 | 是 | 辖区内 | 255.6 | 2023-01-01 | 2025-12-01
公共基础设施提升 | 应急管理中心 | 15 | 老旧小区既有电动自行车集中充电场所加装消防设施项目 | 改造提升 | 通过在小区内进行预设消防管道建设，全面解决老旧小区消防车进小区难、供水难的问题；通过预设消防管道的投入使用，能够极大缩短火灾扑救的时间，从而更好的保障社区居民的生命和财产安全。 | 街道 | 区专项 | 是 | 对锦南浦三小区等8个老旧小区既有电动自行车集中充电场所加装消防设施改造。 | 96 | 2023-01-01 | 2023-12-01
公共基础设施提升 | 应急管理中心 | 16 | 老旧高层消防设施改造（3号楼） | 改造提升 | 对消防喷淋系统、火灾报警系统进行维修；对消防泵、消防泵控制柜、消防喷淋主机等更新调换 | 街道 | 区专项 | 是 | 临沂大楼等小区 | 70 | 2023-01-01 | 2023-12-01
公共基础设施提升 | 管理办 | 17 | 海运小区综合整新 | 改造提升 | 对海运小区进行屋面、墙面、楼道等设施设备、绿化提升 | 街道 | 区专项 | 否 | 海运小区 | 380 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 向新区建交委申请中
公共基础设施提升 | 管理办 | 18 | 浦三路628弄综合整新 | 改造提升 | 对浦三路628弄进行屋面、墙面、楼道等设施设备、绿化提升 | 街道 | 区专项 | 否 | 浦三路628弄 | 470 | 2024-01-02 | 2024-04-02 | 向新区建交委申请中
公共基础设施提升 | 管理办 | 19 | 建业小区综合整新 | 改造提升 | 对建业新村进行屋面、墙面、楼道等设施设备、绿化提升 | 街道 | 区专项 | 否 | 建业新村 | 2700 | 2024-01-03 | 2024-12-03 | 向新区建交委申请中
城市更新 | 管理办 | 20 | 港机新村“两旧一村”改造项目 | 改造提升 | 港机新村不成套房屋改造 | 新区两旧一村专班、街道 | 区专项 | 否 | 港机新村等 | 测算中 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 前期排摸中
公共基础设施提升 | 管理办 | 21 | 老旧小区综合整新项目 | 改造提升 | 剩余未整新小区一次性完成综合整新 | 街道 | 区专项 | 否 | 剩余未整新老旧小区 | 3000 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 向新区建交委申请中
城市更新 | 管理办 | 22 | “两旧一村”改造项目 | 改造提升 | 上溶新村小梁薄板房屋改造 | 新区两旧一村专班、街道 | 区专项 | 否 | 上溶新村等 | 测算中 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 前期排摸中
区“精品城区”专项包资金 | [9 empty] | 21789
公共基础设施提升 | 管理办 | 23 | 南码头路街道临沂片区、六里片区围墙提升改造 | 改造提升 | 临沂片区、六里片区围墙提升改造。围墙涂料刷新、围墙栏杆拆除及新建等。 | 街道 | 区专项包 | 是 | 临沂片、六里片 | 159.81 | 2023-12-01 | 2024-08-01
公共基础设施提升 | 管理办 | 24 | 南码头路、沂林路林荫道改造提升 | 改造提升 | 南码头路、沂林路林荫道改造提升。南码头路（世博大道—高科西路）1.8公里、沂林路（东方路—浦东南路）0.5公里。绿化景观的提升（绿化种植、园路铺设、服务驿站新建、休憩设施新建、儿童活动设施新建、老年活动设施新建等）；夜景照明的增加；公共设施的补充与更换（树篦子、箱体、人行道铺装、电线杆等）；店招店牌改造；建筑立面的部分更新；围墙立面的整体打造。 | 街道 | 区专项包 | 是 | 南码头路、沂林路 | 2603.91 | 2023-12-01 | 2024-08-01
生态环境优化 | 管理办 | 25 | 和风花园、临江文化花园建设 | 改造提升 | 对六里片党建公园旁绿地及沿江片胶南口袋公园进行更新提升，为周边居民打造“可玩、可憩、可赏”的城市绿洲 | 街道 | 区专项包 | 是 | 齐恒路、胶南路 | 319.16 | 2023-12-01 | 2024-08-01
公共基础设施提升 | 服务办 | 26 | 南风养老院（认知障碍老年人专业机构）改造提升 | 改造提升 | 优化建筑墙面、顶面、厕卫、机电、通风排风、电子门禁围栏、监控、背景音响、消防工程等 | 街道 | 区专项包 | 是 | 东三里桥路160弄22号 | 379 | 2023-12-01 | 2024-08-01
公共基础设施提升 | 服务办 | 27 | 上海 · 南风乐业港暨世博丰华园综合企业服务中心建设 | 改造提升 | 在辖区中心位置，建设“南风乐业港暨世博劳动调解分中心”综合服务中心项目建设，通过一体化、全方位服务，提高就业、创业工作和服务水平。一是创就业孵化基地选址，放在辖区丰华园内，采用世博投资公司提供场地、街道提供环境建设和专业服务的合作方式。二是确定创业孵化基地运营模式，引入第三方专业机构运作，持续提升创就业服务能力。三是链接新区人社局和新区仲裁院资源，开展调解、培训和现场指导。四是孵化基地后续服务跟进及相关政策配套扶持 | 街道 | 区专项包 | 是 | 东方路3601号5号楼底楼 | 93.8 | 2023-12-01 | 2024-08-01
社区治理 | 党建办 | 28 | 南码头路街道居民区党群服务站建设 | 改造提升 | 四个党群服务站建设进行整体空间优化。包括墙面、地面、顶棚、门窗等装饰装修工程，定制柜体制作安装工程、户外装饰装修工程，局部弱电、排水改造工程。 | 街道 | 区专项包 | 是 | 沂南、塘南、鹏欣、东方城市花园（二期） | 88.22 | 2023-12-02 | 2024-08-02
社区治理 | 自治办 | 29 | 南码头路街道社会工作综合服务站建设 | 改造提升 | 两个系统平台的基础数据维护，相关信息录入，严格按照新区要求节点，完成各项常态任务填报及提交、关闭动态任务。发动居民区通过使用互动小程序发布通知公告、社区动态、社区活动，实现网上信息发布、民意征询、活动报名等功能。有效落实“三会”制度，推动居民区熟练掌握并运用“三会”制度。开展案例评选、成果评选等形式，有效拓展“三会”制度在小区停车难、老房整修等社会治理难点问题中大胆实践。配合新区相关部门做好楼组治理的相关工作，创新治理模式 | 街道 | 区专项包 | 是 | 总站、临沂分站：临沂路381弄31号 六里分站：浦三路930弄 滨江分站：浦东南路3550号 | 200 | 2023-12-03 | 2025-12-01
公共基础设施提升 | 应急管理中心 | 30 | 小区预设管道工程 | 改造提升 | 通过在小区内进行预设消防管道建设，全面解决老旧小区消防车进小区难、供水难的问题；通过预设消防管道的投入使用，能够极大缩短火灾扑救的时间，从而更好的保障社区居民的生命和财产安全。 | 街道 | 区专项包 | 是 | 临沂二村、银河小区、南码头路193弄 | 134.58 | 2023-12-04 | 2024-08-04
公共基础设施提升 | 应急管理中心 | 31 | 临沂八村住宅小区消防改造项目（1#2#4#楼及消控室） | 改造提升 | 对原有建筑消防设施进行更新改造、完善高层住宅楼层标识，在室外消火栓、水泵接合器、消防水泵房处张贴警示标识。在消防车通道处路口路面施划禁停标线，在消防登高场地、消防车通道等处设置警示标牌。要结合实际完善管道井防火封堵，增配火灾报警、简易喷淋、疏散指示标志，应急照明等消防设施设备。要视情况安装带有无线通信功能的独立式感烟火灾探测报警器等各类智慧消防及物联网系统等。 | 街道 | 区专项包 | 是 | 临沂大楼1、2、4号楼 | 235.06 | 2023-12-05 | 2024-08-05
公共基础设施提升 | 党建办（宣统文化办、自治办） | 32 | 左邻右社-南码头居民区邻里空间建设 | 改造提升 | 在自然小区为居民开辟“零距离”办事和活动空间，进一步将服务端口前移，提升居民办事活动的便捷性和获得感，让品质生活推门可见、随手可得。 | 街道 | 区专项包 | 是 | 东方路2995弄、东三里桥路921号-927号、东方路1888弄、东三里桥路183弄 | 450 | 2023-12-01 | 2024-08-01
公共服务设施补缺 | 自治办 | 33 | 璟尚保租房公建配套用房打造 | 改造提升 | 室内装修 | 街道 | 区专项包 | 否 | 浦东南路3550号2幢1楼、3楼 | 200 | 2024-01-05 | 2024-12-05
公共服务设施补缺 | 自治办 | 34 | 左邻右舍-南码头居民区邻里空间建设 | 改造提升 | 室内装修 | 街道 | 区专项包 | 否 | 临沂路98号39单元、临沂路339弄1号103室旁（华丰新苑）、兰陵路23弄7号旁及其他相关点位 | 300 | 2024-01-06 | 2024-12-06
文化服务提升 | 宣统文化办 | 35 | 南码头路街道街区文化创意墙改造提升 | 改造提升 | 彩绘、宣传版面制作 | 街道 | 区专项包 | / | 东三里桥路 | 0 | 2024-01-07 | 2024-12-07 | 纳入东三里桥路提升改造
公共服务设施提升 | 城运中心 | 36 | 联勤联动站升级改造 | 改造提升 | 室内空间改造提升及设备采购安装。 | 街道 | 区专项包 | 否 | 东三里桥路150号102室、齐恒路99弄56-58号 | 30 | 2024-01-08 | 2024-12-08
儿童友好 | 妇联 | 37 | 沂南路儿童友好街区打造 | 改造提升 | 在道路两侧进行儿童幼儿宣传、设置儿童友好小品设施等 | 街道 | 区专项包 | / | 沂南路 | 0 | 2024-01-09 | 2024-12-09 | 纳入沂南路提升改造
公共服务设施提升 | 服务办 | 38 | 街面为老设施提升 | 改造提升 | 在道路两边设置符合老年人需求的公共活动场地、休息座椅，绿地等室外公共空间；对公交站点、一键叫车站点进行无障碍设施改造；营造尊重关爱的文化氛围。 | 街道 | 区专项包 | / | 临沂路 | 0 | 2024-01-10 | 2024-12-10 | 纳入临沂路提升改造
公共基础设施提升 | 管理办 | 39 | 临沂路、华丰路、沂南路、齐恒路、齐河路、昌里东路道路改造提升项目 | 改造提升 | 实施道路两侧店招改造、立面整新、绿化美化、城市家具添置、景观灯光设置、地面铺装美化等内容。 | 街道 | 区专项包 | 否 | 临沂路（龙阳路至东方路） 华丰路（临沂路至雪野路） 沂南路（胶南路至雪野路） 齐恒路（吟风公园至齐河路） 齐河路（杨高南路至中汾泾） 昌里东路（浦三路至中汾泾）东方路、浦东南路接续慢行步道 | 8051.46 | 2024-01-11 | 2024-12-11
公共基础设施提升 | 管理办 | 40 | 东三里桥路、西三里桥路道路改造提升项目 | 改造提升 | 实施道路两侧店招改造、立面整新、绿化美化、城市家具添置、景观灯光设置、地面铺装美化等内容，结合儿童友好、适老化改造、无障碍设施、宣传文化氛围等要求。 | 街道 | 区专项包 | 否 | 东三里桥路（杨高南路至南码头路） 西三里桥路（南码头路至世博村路） | 2600 | 2024-01-12 | 2024-12-12
生态环境优化 | 管理办 | 41 | 体育公园、浦杨公园、东三绿地景观改造提升项目 | 改造提升 | 实施绿化提升、绿化补种、休憩设施安装、健身设施安装、游乐设施安装、地面铺装美化、地下垃圾箱房设置等内容。 | 街道 | 区专项包 | 否 | 体育公园（浦三路601弄通道东侧） 浦杨公园（浦三路杨高南路口） 东三绿地（塘南路东侧） | 354 | 2024-01-13 | 2024-12-13
公共基础设施提升 | 应急管理中心 | 42 | 预设消防供水系统建设 | 改造提升 | 消火管道敷设及道路、绿化修复等。 | 街道 | 区专项包 | 否 | 浦三路365弄、637弄；临沂路181弄（六村）；浦三路786弄（轻工六里）；杨高南路2030弄（建业新村） | 390 | 2024-01-14 | 2024-12-14
公共基础设施提升 | 应急管理中心 | 43 | 老旧高层消防设施改造 | 改造提升 | 完善高层住宅楼层标识，在室外消火栓、水泵接合器、消防水泵房处张贴警示标识。在消防车通道处路口路面施划禁停标线，在消防登高场地、消防车通道等处设置警示标牌。要结合实际完善管道井防火封堵，增配火灾报警、简易喷淋、疏散指示标志，应急照明等消防设施设备。要视情况安装带有无线通信功能的独立式感烟火灾探测报警器等各类智慧消防及物联网系统等。 | 街道 | 区专项包 | 否 | 浦三路12弄2号、6号大楼 | 200 | 2024-01-15 | 2024-12-15
公共基础设施提升 | 管理办 | 44 | 南码头沿江片网红打卡点项目 | 改造提升 | 对世博区域自管绿地进行彩化美化提升 | 街道 | 区专项包 | 否 | 白莲泾路、雪野路 | 5000 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 投资额为暂估
街道预算资金 | [9 empty] | 5937.47
社区治理 | 党建办 | 45 | “南风暖·嘉邻睦”党建品牌创建 | 其他 | 1、区域党建工作探索机制再优化提升，打造一批党建联建实事项目；2、党课宣讲质量再提升；3、园区党建工作方面，以数字产业园区为典型，培育一批服务企业及人才的项目；4、“点亮红色南码头·爱心不打烊”微心愿项目以季度为单位实现分众化落实5、开设“心晴服务驿站”，构建一批心晴工作室心理服务圈；6、书记工作室提升扩能；7、开展“和家护蕊”项目，助力家庭教育。 | 街道 | 街道预算 | 是 | 辖区内 | 60 | 2023年 | 2025年
生态环境优化 | 管理办 | 46 | 临沂七村低碳社区创建 | 改造提升 | 结合综合整新，创建临沂七村低碳社区创建 | 街道 | 街道预算 | 是 | 临沂路101弄 | 50 | 2023-11-01 | 2024-03-01
公共基础设施提升 | 管理办 | 47 | 背街小巷设施完善 | 改造提升 | 兰陵路绿化景观提升、围墙修缮、公交车站景观提升、兰陵菜场门口规划调整、新增儿童活动设施、健身器材更换、廊架更换等内容。 | 街道 | 街道预算 | 是 | 兰陵路 | 250 | 2023-01-01 | 2023-11-01
生态环境优化 | 管理办 | 48 | 缤纷社区建设 | 改造提升 | 自管公厕改建及高科西路东丽苑小区旁绿地提升. | 街道 | 街道预算 | 是 | 自管公厕改建及高科西路东丽苑小区旁绿 | 90 | 2023-01-02 | 2023-11-02
生态环境优化 | 管理办 | 49 | 美丽街区建设 | 改造提升 | 浦三路（东方路—临沂路）两侧为临沂六村、临沂七村两个大型老旧小区，街区现状为店招破损、绿化单一、地被裸露、电线杆凌乱。拟实施部分集中绿地提升改造、店招店牌拆除整新、小区入口美化、部分围墙美化、高低台阶美化统一、电线杆美化等。 | 街道 | 街道预算 | 是 | 浦三路（东方路—临沂路） | 109.2 | 2023-01-03 | 2023-11-03
生态环境优化 | 管理办 | 50 | 绿化景观提升(东三小区) | 改造提升 | 对东三小区绿化提升,扰民树修剪。 | 街道 | 街道预算 | 是 | 东三 | 182 | 2023-01-04 | 2023-11-04
生态环境优化 | 管理办 | 51 | 绿化景观提升(齐锦苑、轻工六里) | 改造提升 | 对齐锦苑等小区绿化提升改造。 | 街道 | 街道预算 | 是 | 齐锦苑、轻工 | 136.5 | 2023-01-05 | 2023-11-05
公共基础设施提升 | 管理办 | 52 | 道路改造 | 改造提升 | 对临沂六村破损路面进行修复 | 街道 | 街道预算 | 是 | 临沂六村 | 151 | 2023-01-06 | 2023-11-06
公共基础设施提升 | 管理办 | 53 | 楼道美化 | 改造提升 | 对沈家宅小区、浦三路628弄等文明城区创建菜场周边小区楼道进行修缮美化。 | 街道 | 街道预算 | 是 | 沈家宅小区、浦三路628弄、绿洲小区 | 200 | 2023-01-07 | 2023-11-07
社区治理 | 管理办 | 54 | 夯实林长制，提高社区园艺师服务能级 | 其他 | 做好林长制相关工作；推进居住区绿化的标准化与流程化；形成相关新区居住区绿化管理规范或标准；做好日常社区园艺师工作，建立社区园艺师架构体系，形成社区园艺师与社区日常沟通交流常态化、长效化，积极促进社区居民植物养护与绿化事项的相关问题解决诉求 | 街道 | 街道预算 | 是 | 南码头全域 | 30 | 2023年 | /
社区治理 | 管理办 | 55 | 建设党建引领物业治理新模式，完善住宅小区物业准入和退出机制，推广“酬金制”等物业治理模式 | 其他 | 以党建引领为依托，推动物业管理规模化、专业化发展，鼓励业委会实行“酬金制”管理模式，提高辖区物业服务水平 | 街道 | 街道预算 | / | 南码头全域 | 0 | 2023年 | /
社区治理 | 管理办 | 56 | 建立住宅小区综合管理预警机制，提高小区矛盾处置效率 | 其他 | 结合小区物业、业委会、业主、信访等矛盾，对住宅小区实施分级预警机制，按照不同预警级别，提前开展处置工作，维护小区稳定 | 街道 | 街道预算 | / | 南码头全域住宅小区 | 0 | 2023年 | /
公共基础设施提升 | 平安办 | 57 | 平安屋建设 | 改造提升 | 按照“有门卫室、有门岗”的思路，遴选确定2023年平安屋建造目标数为49个。平安屋将安装相关灯箱和标识标牌，配备相关装备。 | 街道 | 街道预算 | 是 | 部分老旧小区 | 70 | 2023-01-08 | 2023-11-08
公共基础设施提升 | 平安办 | 58 | 旧小区非机动车棚充电桩改造项目老旧小区非机动车棚充电桩改造项目 | 改造提升 | 对齐河路1179弄、浦三路288弄31号、临沂路181弄4号点位新建非机动车棚并加装非机动车充电桩、监控、消防、报警设施设备；对东方路3344弄23号、浦三路288弄19号、浦三路288弄17号、南码头路551弄14号、南码头路551弄15号、东三街102弄11号、东三街102弄39号点位，在原有的非机动车棚加装非机动车充电桩、监控、消防、报警设施设备。 | 街道 | 街道预算 | 是 | 部分老旧小区 | 80 | 2023-01-09 | 2023-11-09
公共基础设施提升 | 应急管理中心 | 59 | 临沂七村新建消防预设消防供水系统 | 改造提升 | 在小区内建设1套预设消防供水系统。按要求在小区内设置消防供水管道、供水口、出水口、室外消火栓、控制阀门等设施，以技术手段解决老旧小区灭火救援难题。 | 街道 | 街道预算 | 是 | 临沂七村 | 99.57 | 2023-01-10 | 2023-11-10
社区治理 | 城运中心 | 60 | 提升应急预警发现能力，整合发现、告警及应急通讯机制 | 其他 | 建立辖区隐患发现、预警、通讯一张网。利用多平台整合协同，及时响应辖区内的应急情况。提升信息传播管理效率，实现“1+1>2”的效能。 1、搭建“高空慧眼”预警平台，探索高空监视发现隐患的可行性，积累新视角巡查的工作经验，进而布设密度更大、层次更丰富、预警更及时的预警网络。 2、升级“一屏管全屏”信息发布平台，通过扩大统管屏幕的数量及覆盖面，进一步提高包括预警信息在内的各类信息发布速度，有效惠及社区群众。 3、统一街道应急信息交互渠道，向精准化、低延时、抗干扰方向发展，形成体系化街道应急预警发布通讯机制。 | 街道 | 街道预算 | 是 | 辖区内 | 120 | 2023-01-01 | 2025-12-01
基础设施优化 | 服务办 | 61 | 家门口养老服务站提质增能 | 改造提升 | 每年对2个居民区家门口服务站进行提质增能，一方面对环境硬件进行功能性改造；另一方面整合街道养老服务资源，下沉养老服务进家门口 | 街道 | 街道预算 | 是 | 2023年： 南码头路450弄57号（三村） 齐恒路177弄10号（六里五） 2024年： 齐恒路99弄58号（六里三） 东三街117号（东三） 2025年： （鹏欣） 华丰路50弄29号（港机） | 37 | 2023-01-01 | 2025-12-01
社区服务 | 服务办 | 62 | “智慧养老”新样板，“数智管家”社区居家养老服务平台 | 信息化 | 以老年群体居家养老、健康服务为目标，围绕社区、居家养老服务场景，以移动互联网平台、居家智能终端及智能应用技术手段，遵循“1323”建设模式，构建“数智管家”社区居家养老服务体系：一个居家养老服务平台（智能化、精细化、个性化服务），三大应用服务领域（养老管家、虚拟日托、家庭照护），两项精细化管理服务（健康管理、全周期管理）；三大服务支撑体系，实现多层次社区居家养老服务体系建设，打造居家养老服务新格局，让更多老人能够原居颐养 | 街道 | 街道预算 | 是 | / | 232.1 | 2023-12-01 | 2024-05-01
公共服务设施补缺 | 宣统文化办 | 63 | 家门口新时代文明“文化微空间” | 改造提升 | 依托社区微更新，以推动新时代文明实践落地生根为统领，打造集社区活动室、阅览室、文化墙等于一体的新时代文明实践特色站点，加强精神文明建设，提升文明程度 | 街道 | 街道预算 | 是 | 浦三路775弄之1-3号（红莲阅览室） | 20 | 2023-01-01 | 2023-12-01
文化服务提升 | 宣统文化办 | 64 | “南风杯”沪语项目 | 其他 | “南风杯”沪语项目推广已10余年，现拟推进5年行动计划，通过编著沪语教材、课件制作、教案设计、赛事活动、文创设计等，提升文化品牌形象，让生活在上海的每一位能了解沪语、使用沪语，进一步增强城市归属感与文化认同感，让沪语“活”在生活中才是传承 | 街道 | 街道预算 | 是 | 辖区内 | 150 | / | /
社区服务 | 自治办 | 65 | “友邻节”品牌建设 | 其他 | 营造公益氛围，打造友邻品牌项目。 | 街道 | 街道预算 | 是 | 辖区内 | 20 | 2023-09-01 | 2023-12-01
社区服务 | 自治办 | 66 | 27个家门口服务点建设 | 其他 | 优化三张清单，完善动态更新对接机制；建立特色项目库，不断提升数量与品质；深化家门口服务站建设。 | 街道 | 街道预算 | / | 27个服务点 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-01
社区治理 | 自治办 | 67 | “家门口”信息平台建设 | 其他 | 两个系统平台的基础数据维护，相关信息录入，严格按照新区要求节点，完成各项常态任务填报及提交、关闭动态任务。发动居民区通过使用互动小程序发布通知公告、社区动态、社区活动，实现网上信息发布、民意征询、活动报名等功能。有效落实“三会”制度，推动居民区熟练掌握并运用“三会”制度。开展案例评选、成果评选等形式，有效拓展“三会”制度在小区停车难、老房整修等社会治理难点问题中大胆实践。配合新区相关部门做好楼组治理的相关工作，创新治理模式。 | 街道 | 街道预算 | / | 辖区内 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-01
公共基础设施提升 | 管理办 | 68 | 老旧小区屋顶修漏项目 | 改造提升 | 浦三路601弄、浦东南路3405弄小区屋顶修漏 | 街道 | 街道预算 | 是 | 浦三路601弄、浦东南路3405弄 | 217.3 | 2024-03-01 | 2024-11-01
公共基础设施提升 | 管理办 | 69 | 老旧小区楼道美化项目 | 改造提升 | 临沂八村二小区、浦三路635弄小区楼道美化 | 街道 | 街道预算 | 是 | 临沂八村二小区、浦三路635弄 | 222.7 | 2024-03-01 | 2024-11-01
生态环境优化 | 管理办 | 70 | 零星小区绿化美化提升项目 | 改造提升 | 西三小区等零星小区绿化景观提升改造 | 街道 | 街道预算 | 是 | 西三小区等 | 180 | 2024-03-01 | 2024-11-01
公共基础设施提升 | 管理办 | 71 | 电梯加梯楼道美化提升项目 | 改造提升 | 50个加梯楼道美化提升、2个楼道圈梁加固 | 街道 | 街道预算 | 是 | 加梯竣工楼道等 | 260 | 2024-03-01 | 2024-11-01
公共基础设施提升 | 管理办 | 72 | 背街小巷设施完善项目 | 改造提升 | 恒大菜场周边提升及文明创建点位周边整治 | 街道 | 街道预算 | 是 | 浦三路高科西路口 | 103.4 | 2024-03-01 | 2024-11-01
公共基础设施提升 | 管理办 | 73 | 店招拆除改造项目 | 改造提升 | 安全隐患招牌应急拆除、店招拆除改造 | 街道 | 街道预算 | 是 | 临沂路等改造道路 | 150 | 2024-03-01 | 2024-11-01
公共基础设施提升 | 管理办 | 74 | 美丽街区建设项目 | 改造提升 | 齐恒路、建业地铁站周边环境整治提升改造 | 街道 | 街道预算 | 是 | 齐恒路、建业地铁站 | 220 | 2024-03-01 | 2024-11-01
生态环境优化 | 管理办 | 75 | 缤纷社区建设项目 | 改造提升 | 临沂三村、六村中心花园改造提升 | 街道 | 街道预算 | 是 | 临沂三村、临沂六村 | 236.7 | 2024-03-01 | 2024-11-01
生态环境优化 | 管理办 | 76 | 垃圾分类投放点一网统管第二期 | 改造提升 | 全辖区视频监控智能发现 | 街道 | 街道预算 | 是 | 辖区内 | 150 | 2024-06-01 | 2024-11-01
公共基础设施提升 | 平安办 | 77 | 老旧小区新建消防预设消防供水系统 | 改造提升 | 在小区内建设1套预设消防供水系统。按要求在小区内设置消防供水管道、供水口、出水口、室外消火栓、控制阀门等设施，以技术手段解决老旧小区灭火救援难题。 | 街道 | 街道预算 | 是 | 辖区内老旧小区 | 150 | 2024-01-01 | 2025-11-10
公共基础设施提升 | 宣统文化办 | 78 | 家门口新时代文明“文化微空间” | 改造提升 | 依托社区微更新，以推动新时代文明实践落地生根为统领，更新升级集社区活动室、阅读角、文化墙等于一体的新时代文明实践特色站点，加强精神文明建设，提升文明程度 | 街道 | 街道预算 | 是 | 高科西路 1460号1层（六里五新时代文明实践站）、浦东新区东方路3465弄1号、2号（天健滨江1号楼工作站和2号楼大堂） | 33 | 2024-01-01 | 2024-12-01
公共服务设施补缺 | 营商办 | 79 | 打造“创意尚博”文化产业园区 | 改造提升 | 从东方尚博园“咖啡文化”“敦煌文化”及“草编文化”项目切入，在白莲泾沿岸开展“新年咖啡集市”，发展“我在上海看敦煌”活动及“草编文化园”活动，继续开展“艺企Fun”音乐潮汇和创意市集。 | 街道 | 街道预算 | 是 | 浦东新区东方路3539号 | 24 | 2024-01-03 | 2024-12-03
生态环境优化 | 管理办 | 80 | 临沂二村低碳社区创建 | 改造提升 | 浦三路12弄临沂二村低碳社区创建 | 街道 | 街道预算 | 否 | 浦三路12弄 | 50 | 2025-01-01 | 2025-12-01
生态环境优化 | 管理办 | 81 | 港机低碳社区创建 | 改造提升 | 华丰路50弄港机低碳社区创建 | 街道 | 街道预算 | 否 | 华丰路50弄 | 50 | 2025-01-01 | 2025-12-01
公共基础设施提升 | 管理办 | 82 | 老旧小区屋顶修漏项目 | 改造提升 | 老旧小区屋顶修漏 | 街道 | 街道预算 | 否 | 部分老旧小区 | 200 | 2025-01-01 | 2025-12-01
公共基础设施提升 | 管理办 | 83 | 老旧小区楼道美化项目 | 改造提升 | 老旧小区楼道美化 | 街道 | 街道预算 | 否 | 部分老旧小区 | 250 | 2025-01-01 | 2025-12-01
生态环境优化 | 管理办 | 84 | 老旧小区绿化美化提升项目 | 改造提升 | 老旧小区绿化景观提升改造 | 街道 | 街道预算 | 否 | 部分老旧小区 | 200 | 2025-01-01 | 2025-12-01
公共基础设施提升 | 管理办 | 85 | 电梯加梯楼道美化提升项目 | 改造提升 | 加梯楼道美化提升、楼道圈梁加固 | 街道 | 街道预算 | 否 | 部分老旧小区 | 200 | 2025-01-01 | 2025-12-01
公共基础设施提升 | 管理办 | 86 | 背街小巷设施完善项目 | 改造提升 | 市容环境薄弱点位综合整治 | 街道 | 街道预算 | 否 | 背街小巷 | 100 | 2025-01-01 | 2025-12-01
公共基础设施提升 | 管理办 | 87 | 店招拆除改造项目 | 改造提升 | 安全隐患招牌应急拆除、店招拆除改造 | 街道 | 街道预算 | 否 | 根据检测结果确定 | 150 | 2025-01-01 | 2025-12-01
生态环境优化 | 管理办 | 88 | 美丽街区建设项目 | 改造提升 | 美丽街区整治提升改造 | 街道 | 街道预算 | 否 | 街角绿地、花园建设 | 200 | 2025-01-01 | 2025-12-01
生态环境优化 | 管理办 | 89 | 缤纷社区建设项目 | 改造提升 | 老旧小区中心花园改造提升 | 街道 | 街道预算 | 否 | 部分老旧小区 | 250 | 2025-01-01 | 2025-12-01
生态环境优化 | 管理办 | 90 | 垃圾分类工作提质增效 | 改造提升 | 全辖区视频监控智能发现 | 街道 | 街道预算 | 否 | 辖区内 | 253 | 2025-01-01 | 2025-12-01
其他资金 | [9 empty] | 1420
公共服务设施补缺 | 管理办 | 91 | 大桥菜场标准化改造 | 改造提升 | 推动民营菜场标准化改造，提升街道菜市场综合能级 | 商务委、市场主体 | 其他 | 是 | 大桥菜场 | 320 | 2023-07-01 | 2023-10-01
公共基础设施提升 | 管理办 | 92 | 兰陵、临沂集贸市场改造升级 | 基础保障类 | 按照合理规划、提升档次的原则，推进集贸市场的升级改造工作，使之成为布局合理、配套齐全、环境整洁、服务规范的经营场所。改变单一的消费模式，从早餐店、小餐饮、便民服务、智能化等方面发力，满足码头居民一站式购物需求 | 商务委、街道 | 其他 | 是 | 兰陵路48号、南码头路560号 | 1000 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 投资额为暂估
公共基础设施提升 | 管理办 | 93 | 六里恒大菜场标准化改造 | 基础保障类 | 推动民营菜场标准化改造，提升街道菜市场综合能级 | 商务委、街道 | 其他 | 是 | 浦三路686号 | 100 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 投资额为暂估